📋 RAPORT STRATEGICZNY — AdRide.pl

1. 📋 STRESZCZENIE PROJEKTU (Executive Summary)

AdRide.pl to dwustronny marketplace B2B/B2C łączący reklamodawców (firmy) z właścicielami samochodów prywatnych i małych firm, którzy w zamian za oklejenie pojazdu brandingiem otrzymują comiesięczne wynagrodzenie. Platforma działa w branży reklamy OOH (out-of-home), konkretnie w segmencie car wrap advertising – oklejania reklamowego pojazdów. Model biznesowy wzorowany jest na amerykańskich platformach Carvertise (300 tys. kierowców) i Wrapify, dostosowany do polskich realiów kosztowych.[1][2]

Aktualny etap projektu: pre-MVP – istnieje gotowy prototyp strony HTML (ride-2.html), brak zespołu operacyjnego, brak płatnej platformy technicznej. Rynek docelowy: Warszawa (Q2 2026), następnie ekspansja na Kraków, Wrocław, Trójmiasto w Q3-Q4 2026. Przychody generowane z prowizji 40-60% od opłat reklamodawców (800-2500 zł/mies./pojazd), kierowcy otrzymują 250-800 zł/mies..[3][2][1]

2. ✅ MOCNE STRONY (Strengths)

| Obszar | Mocna strona | Wpływ na sukces (1-10) |
| --- | --- | --- |
| Przewaga rynkowa | Brak bezpośredniej konkurencji platformowej w Polsce – istniejące firmy (RNA, AutoWrap) działają tylko jako wykonawcy, nie marketplace [2] | 9/10 |
| Ekonomia jednostkowa | Najniższy CPM (0,50-3,10 zł/1000 wyświetleń) ze wszystkich kanałów reklamowych – 14x taniej niż billboard, 40x taniej niż Facebook Ads [2][4][5] | 10/10 |
| Skalowalność modelu | Każdy nowy pojazd zwiększa przychód bez proporcjonalnego wzrostu kosztów stałych; przy 200 pojazdach marża operacyjna ~10%, przy 400+ rośnie do 20-25% [2] | 8/10 |
| Rosnący rynek | Globalny rynek car wrap advertising: 8,47 mld USD (2024) → prognoza 44,83 mld USD (2034), CAGR 18,13%; polski OOH +7% r/r, Digital OOH +16,4% [2][4] | 9/10 |
| Gotowe fundamenty | Zidentyfikowani partnerzy wykonawczy (Wodek – autodetailing), pierwszy case study (Piotr Gilarski), prototyp strony, deck biznesowy w przygotowaniu [1] | 7/10 |
| Mierzalność kampanii | GPS tracking, proof-of-performance, raportowanie wyświetleń – przewaga nad tradycyjnym OOH, odpowiedź na trend Digital OOH [2][6] | 8/10 |
| Network effects | Im więcej kierowców → bardziej atrakcyjna oferta dla marek; im więcej marek → wyższe zarobki kierowców (klasyczny two-sided marketplace) [7][8] | 9/10 |

3. ⚠️ SŁABE STRONY I LUKI (Weaknesses & Gaps)

| Obszar | Problem | Ryzyko (Niskie/Średnie/Wysokie) | Rekomendacja naprawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem kurczaka i jajka | Brak kierowców → marki nie kupują; brak marek → kierowcy nie rejestrują się. Typowa pułapka dwustronnego marketplace [1][2] | Wysokie | Priorytet P0: Zbudować bazę 50+ zarejestrowanych kierowców PRZED podejściem do pierwszego reklamodawcy. Facebook/Instagram Ads (3-5k zł), grupy motoryzacyjne, program referral 100-200 zł/polecenie [1][2] |
| Wysoki kapitał obrotowy | Oklejenie płacone z góry (8-15 tys. zł/pojazd pełne, 1,5-3 tys. częściowe), przychody miesięczne rozkładane. Break-even dopiero przy 100-160 pojazdach (miesiąc 10-14) [2][1] | Wysokie | Strategia: Start od oklejeń częściowych (1,5-3k zł) zamiast pełnych (15k). Negocjacja z Wodkiem o kredyt kupiecki lub odroczenie płatności. Inwestycja startowa 175-205k zł zamiast oryginalnych 132k [1] |
| Brak zespołu operacyjnego | Founder (Ty) prowadzi strategię, ale brak Project Managera. Kandydatka z LinkedIn i Ania (potencjalny owner) – decyzja niezapięta [1] | Wysokie | Deadline: 8 maja 2026 – rozmowa z Anią o przejęciu operacji + spotkanie z PM z LinkedIn. Bez ownera projekt nie ruszy [1] |
| Edukacja rynku | Model nieznany polskim kierowcom i reklamodawcom – wymaga content marketingu, case studies, edukacji obydwu stron [2][1] | Średnie | Case study Piotr Gilarski (oklejenie auta producenta + filmiki) jako pierwszy social proof. TikTok/YouTube "jak zarabiać na swoim aucie". LinkedIn content dla B2B [1][2] |
| Zależność od partnera | Wodek (autodetailing) jako kluczowy wykonawca – planuje 2 nowe pawilony, ale projekt zależy od jego dostępności. Tylko 1-2 firmy rezerwowe [1] | Średnie | Do 30 czerwca 2026: Podpisać 2-3 rezerwowe firmy foliujące. Standaryzacja cen i procedur. Sieć warsztatów demontażu do 31 lipca [1] |
| Luki w dokumentacji prawnej | Brak wzorów umów (kierowca, reklamodawca), RODO GPS, polityka prywatności, kwestie podatkowe PIT, ubezpieczenie OC/AC [1][2] | Średnie | Deadline: 23-30 maja 2026 – pakiet prawny: umowy, RODO, regulamin, weryfikacja dodatkowego ubezpieczenia dla aut oklejonych [1] |
| Wycena kosztów oklejenia | Oryginalny biznesplan zakładał 2,5k zł/pojazd, rzeczywiste koszty to 8-15k pełne / 1,5-3k częściowe – podwyższa próg rentowności [1] | Wysokie | Aktualizacja unit economics (priorytet P0, deadline 2 maja). Prowizja platformy 550 zł/pojazd/mies. przy częściowym oklejeniu [1][2] |

4. 🎯 OCENA REALIZOWALNOŚCI (Feasibility Score)

| Wymiar | Ocena | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Rynek i popyt | 8/10 | Rynek globalny rośnie 18% CAGR, polski OOH +7%, Digital OOH +16,4%. Żywność i napoje – najwyższe wydatki OOH w Polsce. Brak platformowego gracza w PL = blue ocean [2][4] |
| Zasoby finansowe | 6/10 | Inwestycja startowa 175-205k zł (wyższa niż pierwotnie zakładano). Przy 200 pojazdach: 25k zł zysku operacyjnego/mies. Break-even miesiąc 10-14. CAC reklamodawcy 1,5-2k zł, kierowcy 50-150 zł. Wymaga kapitału obrotowego na oklejenia [1][2] |
| Zasoby ludzkie / kompetencje | 5/10 | Founder ma strategię i kontakty (Sebastian, Wodek, Piotr), ale brak PM i zespołu. Kandydatka z LinkedIn niezatrudniona. Partner Wodek busy 2 nowe pawilony. Decyzja o ownershipie wisi (Ania?) [1] |
| Technologia i operacje | 7/10 | Prototyp HTML gotowy (ride-2.html), MVP platformy budżet tylko 5k zł (Google Form + Notion/Sheets). GPS tracking i Stripe Connect do integracji w fazie 2. Partner foliujący zidentyfikowany [1][3] |
| Czas i harmonogram | 7/10 | Realistyczny timeline: deck do 2 maja, decyzja owner do 8 maja, pilot 5-10 aut do 30 czerwca, 50 kierowców do 6 czerwca, MVP platformy do 15 lipca. Break-even 23 października 2026 (100 aut) [1] |

ŁĄCZNY WSKAŹNIK REALIZOWALNOŚCI: 33/50 (66%)

Interpretacja: Projekt wymaga dopracowania kluczowych luk (zespół, kapitał obrotowy, prawne), ale ma solidne fundamenty rynkowe i model ekonomiczny. Realizowalny przy warunku rozwiązania problemu "kurczaka i jajka" oraz zaangażowania Project Managera.

5. 🤖 CO MOŻE ZROBIĆ AI / AUTOMATYZACJA?

| Zadanie | Narzędzie AI | Oszczędność czasu (%) |
| --- | --- | --- |
| Generowanie raportów dla reklamodawców (PDF z GPS heatmaps, wyświetlenia, proof-of-performance) | ChatGPT API + Zapier/Make.com + Mapbox API | 85% |
| Automatyczne matchowanie kierowców z kampaniami (dzielnica, przebieg, typ auta) | Notion AI + Airtable Automations | 70% |
| Copywriting stron kampanii, email nurturing, LinkedIn outreach | ChatGPT, Jasper.ai, Copy.ai | 60% |
| Analiza tras i przewidywanie wyświetleń (na podstawie danych GPS) | Python (pandas, scikit-learn) + Google Maps API | 80% |
| Automatyczne fakturowanie i przypomnienia płatności | Stripe Billing + Zapier | 90% |
| Social media content (TikTok, YT edukacyjny, posty Instagram) | ChatGPT + Canva Magic Write + Runway (video) | 50% |
| Lead scoring i CRM enrichment (ocena jakości leada B2B) | HubSpot AI + Clearbit | 65% |
| Case study generator (przekształcenie danych kampanii w prezentację) | Gamma.app + ChatGPT | 75% |
| Program referralny – automatyczne bonusy | Rewardful + Stripe | 95% |
| NIE zastąpi: Negocjacje z markami (cold calling, eventy), relacje z Wodkiem, decyzje strategiczne o ekspansji, kontrola jakości folii, obsługa reklamacji | – | 0% |

Kluczowe narzędzia do wdrożenia:

- Faza 1 (MVP): Notion AI (zarządzanie kampaniami), Zapier (email automation), Google Sheets + Apps Script (matching)

- Faza 2 (skalowanie): Make.com (złożone automaty), Stripe Connect (płatności), ChatGPT API (raportowanie)

- Faza 3 (skala): Własny backend + ML do predykcji wyświetleń, Mapbox/Google Maps API

6. 📅 ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| Faza | Działania | Odpowiedzialny | Termin | KPI sukcesu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza 0: Fundamenty | Deck biznesowy v1.0, weryfikacja unit economics, decyzja o ownershipie (Ania/PM z LinkedIn), roadmap 12 vs 24 mies. | Founder (Ty) | 2-8 maja 2026 | 1 deck PDF, 1 decision meeting, KPI dashboard Notion |
| Faza 1: Pilot (tyg. 3-8) | Partnerstwo Wodek (cennik, umowa), pozyskanie pierwszej marki (Piotr/Sebastian/cold outreach 20-30 marek), rejestracja 50 kierowców (FB/Insta Ads 1-2k zł), aspekty prawne (umowy, RODO, ubezpieczenia) | PM + Founder | 9 maja - 19 czerwca | 1 podpisana umowa pilotażowa, 50 zarejestrowanych kierowców, umowa z Wodkiem, wzory prawne gotowe |
| Faza 2: Platforma MVP (tyg. 9-16) | Wdrożenie platformy MVP (strona adride.pl finalizacja, panel kierowcy/reklamodawcy/admina - 5k zł budżet), onboarding 5 reklamodawców (case study Piotr, LinkedIn/cold email 50-100 kontaktów/mies.), rozbudowa sieci wykonawców (2-3 firmy foliujące rezerwowe) | PM + dev freelancer | 20 czerwca - 14 sierpnia | 5 aktywnych reklamodawców, 50 aktywnych pojazdów, platforma online live |
| Faza 3: Break-even (tyg. 17-26) | Intensywny growth (program referral 100-200 zł/polecenie, partnerstwa dealerzy/leasing, TikTok/YT content), self-service portal dla reklamodawców (automatyczne kampanie, płatności Stripe, raportowanie GPS), ekspansja 2. miasto (Kraków lub Wrocław) | PM + 1-2 growth marketerów | 15 sierpnia - 23 października | 100 aktywnych pojazdów (break-even), MRR 100k zł, portal self-service live |
| Faza 4: Skala (Q4 2026) | 400 pojazdów w Warszawie, uruchomienie Kraków/Wrocław, marża operacyjna 20%+ | Zespół operacyjny | Q4 2026 | 400 aut, 2 miasta aktywne, zysk 100k+ zł/mies. |

Kamienie milowe:

- ✅ 2 maja: Deck biznesowy gotowy

- ✅ 8 maja: Decyzja owner (Ania/PM)

- ✅ 23 maja: Umowa Wodek + pakiet prawny

- ✅ 30 maja: Pierwsza marka podpisana

- ✅ 6 czerwca: 50 kierowców zarejestrowanych

- ✅ 30 czerwca: Pilot 5-10 aut uruchomiony

- ✅ 15 lipca: MVP platformy online

- ✅ 14 sierpnia: 50 aut, 5 marek

- ✅ 23 października: Break-even (100 aut)

7. 🚀 TOP 3 PRIORYTETOWE DZIAŁANIA (Quick Wins)

1. Zbuduj bazę 50 kierowców PRZED pierwszym reklamodawcą (deadline: 6 czerwca 2026)

Problem: Reklamodawca nie kupi kampanii bez widocznej floty. Rozwiązanie: "supply first" strategy.[2][1]

Kroki:

- Uruchom Facebook/Instagram Ads (budżet 3-5k zł, targeting: Warszawa, mężczyźni 25-45, zainteresowania: motoryzacja, oszczędzanie) z ofertą "zarabiaj 400-600 zł/mies. na swoim aucie"[1]

- Landing page: Google Form (0 zł) z polami: imię, email, telefon, marka/model auta, przebieg miesięczny, dzielnice tras[1]

- Posty w grupach FB: "Oszczędzanie", "Motoryzacja Warszawa", "Warszawa - ogłoszenia" (organiczne 0 zł)

- Program referral: 100 zł za polecenie kierowcy, który przejdzie weryfikację (budżet 1k zł rezerwowy)[1]

- Narzędzie: Zapier automation – Google Form → CRM (Google Sheets/Notion) → email powitalny automatyczny

Wynik: 50 kierowców w bazie = argument sprzedażowy "mamy flotę gotową do oklejenia" dla pierwszego reklamodawcy.

2. Sfinalizuj deck biznesowy + rozmowa owner do 8 maja (deadline: 2-8 maja 2026)

Problem: Brak operacyjnego właściciela = projekt martwy. Brak decku = brak możliwości sprzedaży Sebastianowi, Wodeckowi, inwestorom.[1]

Kroki:

- Deck (12-15 slajdów PDF): Problem rynku, rozwiązanie AdRide, unit economics (zaktualizowane: 1,5-3k oklejenie częściowe), kamienie milowe, zespół, ask (kapitał + partner)[1]

- Deadline 2 maja: Deck gotowy

- Tydzień 2-8 maja: Rozmowa z Anią (czy przejmuje operacje?), spotkanie z kandydatką z LinkedIn (PM), ustalenie warunków współpracy (fixed vs equity vs mieszane), decyzja finansowa (wynagrodzenie PM vs odsunięcie własnej wypłaty)[1]

- Narzędzie: Canva Pro / Figma (deck), ChatGPT (draft slajdów), Loom (video pitch 3 min do wysłania Sebastianowi/Wodeckowi)

Wynik: 1 deck PDF + 1 decyzja owner + jasny podział ról = fundament do dalszego działania.

3. Podpisz umowę z Wodkiem + case study Piotr Gilarski (deadline: 23-31 maja 2026)

Problem: Bez wykonawcy foliującego nie ma usługi. Bez case study nie ma social proof.[1]

Kroki:

- Spotkanie Wodek (do 10 maja): Cennik oklejania (częściowe 1,5-3k, pełne 15k, demontaż 0,5-1,5k), procedury, harmonogram budowy 2 pawilonów (synchronizacja z ramp-up AdRide), umowa ramowa AdRide = preferowany partner[1]

- Umowa ramowa (do 23 maja): Stawki, SLA (czas realizacji max 5 dni roboczych), gwarancja jakości folii (3M/Avery), ewentualnie odroczenie płatności (kredyt kupiecki 30 dni)[1]

- Case Piotr Gilarski (do 31 maja): Oklejenie auta marką producenta, filmiki (jazda test, reakcje ludzi, "ile zarabiasz na tym aucie?"), zdjęcia przed/po, post LinkedIn + Instagram Piotra (organiczny reach)[1]

- Narzędzie: Notion (tracking umowy + case study), ChatGPT (draft umowy ramowej), CapCut/Runway (montaż filmików case study)

Wynik: 1 wykonawca gotowy + 1 case study viral content = możliwość pokazania "to działa naprawdę" pierwszemu reklamodawcy i następnym kierowcom.

8. 💡 INNOWACYJNY TWIST (niestandardowa perspektywa)

"AdRide jako platforma lojalnościowa dla kierowców gig economy"

Zamiast traktować kierowców tylko jako "nośnik reklamy", AdRide może zbudować ekosystem korzyści dla kierowców Uber, Bolt, Glovo, którzy i tak jeżdżą 3000+ km/mies.:[2][1]

Mechanizm:

- Partnerstwo z Bolt/Uber/Glovo: Kierowcy rideshare/delivery dostają priorytet w kolejce do kampanii AdRide (bo mają najwyższy przebieg) + bonus 200 zł/mies. za dual-branding (np. auto okleja Bolt + kampania lokalna restauracja na boku)[9][2]

- Model "zlecenie hybrydowe": Kierowca jedzie zamówienie Glovo Mokotów → Wola, a jego auto ma folię restauracji z Mokotowa = perfekcyjne targetowanie geograficzne[2]

- Incentive dla platform: Bolt/Uber dostają prowizję 5-10% od AdRide za polecenie kierowców + rebrand "zrównoważony dochód dla partnerów" (PR boost)[7][8]

Dlaczego to działa:

- Carvertise i Nickelytics w USA już to robią – 21 rynków metropolitalnych, stawki $175-250/mies. dla rideshare[9][2]

- Polska: 703 samochody/1000 osób (najwyższy wskaźnik w UE) + boom gig economy = ogromna baza potencjalnych kierowców[2]

- Rozwiązuje problem "kurczaka i jajka" – od razu dostajesz 500+ aktywnych kierowców Bolt/Glovo zamiast budować bazę od zera[1]

Quick win: Spotkanie z Bolt Polska (do 30 czerwca) – propozycja pilotażu 20 kierowców Bolt z kampaniami AdRide (test 3 mies.).[1]

9. ❓ PYTANIA DO WŁAŚCICIELA PROJEKTU

- Decyzja owner: Czy Ania przejmuje operacyjne prowadzenie projektu, czy stawiasz na PM z LinkedIn? Jaki jest ich oczekiwany model wynagrodzenia (fixed vs equity vs mieszany)? Termin decyzji: 8 maja 2026[1]

- Kapitał startowy: Dysponujesz budżetem 175-205k zł na start (oklejenia + platforma + marketing + zespół 3 mies.)? Jeśli nie, czy rozważasz zewnętrzne finansowanie (np. kredyt, pre-seed, business angel)?[1]

- Strategia oklejania: Czy akceptujesz start od oklejeń częściowych (1,5-3k zł, boki + tył) zamiast pełnych (15k), aby obniżyć próg kapitału obrotowego? To wydłuży break-even z miesiąca 10-12 do 12-14[2][1]

- Partnerstwo Wodek: Jeśli Wodek nie zaakceptuje odroczenia płatności (kredyt kupiecki), czy jesteś gotowy płacić oklejenia z góry (2,5k zł średnio × 15 aut = 37,5k zł w miesiącu 1-2)?[1]

- Alternatywa gig economy: Czy rozważasz partnerstwo strategiczne z Bolt/Uber/Glovo jako główne źródło kierowców (zamiast budować bazę od zera przez FB Ads)? To wymaga spotkania B2B, ale daje instant access do 500+ kierowców[2][1]

- Model pricing reklamodawcy: Czy stawka 800-1500 zł/mies./pojazd (częściowe oklejenie) jest konkurencyjna wobec lokalnych agencji OOH i czy masz benchmarki z rozmów z Sebastianem/innymi potencjalnymi klientami?[2]

- Ekspansja geograficzna: Czy trzymasz się scenariusza "tylko Warszawa Q2-Q3 2026, Kraków Q4", czy rozważasz szybszą ekspansję (np. Kraków + Warszawa równolegle) przy zewnętrznym finansowaniu?[2][1]

Ostateczna ocena: Projekt AdRide ma silny potencjał rynkowy (rosnący rynek, brak konkurencji platformowej, najniższy CPM) i realną ścieżkę do rentowności (break-even miesiąc 10-14, marża 20%+ przy 400 pojazdach). Krytyczne ryzyka to kapitał obrotowy, problem "kurczaka i jajka" oraz brak zespołu operacyjnego. Rekomendacja: Realizować pod warunkiem zabezpieczenia 175-205k zł startowych, decyzji owner do 8 maja oraz strategii "supply first" (50 kierowców przed pierwszym reklamodawcą). Innowacyjny twist z partnerswem Bolt/Glovo może być game-changerem w pozyskaniu floty.

⁂

- AdRide-strategia-i-timeline.md

- analiza-car-wrap-advertising-platform-4.pdf

- ride-2.html

- https://zipdo.co/vehicle-wrap-advertising-statistics/

- https://wrapmatchpro.com/commercial-vehicle-wraps-fleet-guide/

- https://adrenalead.com/pl/side-car-pl/

- https://b-plannow.com/en/two-sided-marketplaces-what-it-is-how-it-works-and-why-it-is-a-winning-model-for-digital-platforms/

- https://www.sharetribe.com/how-to-build/two-sided-marketplace/

- https://www.signpost.com/blog/car-wrap-advertising/

- adride-html-3.md

- https://cert.orange.pl/aktualnosci/oferta-pracy-przez-whatsapp-tak-oszusci-wyludzaja-pieniadze/

- https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Dzieki-tej-reklamie-mialem-zarobic-888-zl-miesiecznie-n28586.html

- https://torontocarwrap.com/2026-vehicle-wrap-design-trends/

- https://www.picatrebax.com/post/crm-systems-projects

- https://wearepresta.com/the-complete-mvp-roadmap-guide-for-2026/

- https://stripe.com/resources/more/two-sided-marketplace-strategy

- https://productcrafters.io/services/mvp-development

- https://blog.lueurexterne.com/en/blog/vehicle-wrap-advertising-design-installation-regulations-in-2026

- https://en.wikipedia.org/wiki/Two-sided_market