## 🗺️ MAPA PLIKU
🚗 AdRide.pl — MASTER PLAYBOOK v3.0
Strategia 8 Ekspertów × Plan 7 Faz × Tracking Zadań ¦ Maj–Grudzień 2026
ℹ️ JAK UŻYWAĆ TEGO PLIKU
1️⃣ Ten tydzień: otwórz FAZA 0 lub FAZA 1 → przefiltruj DEADLINE → zmień STATUS na 🔄 IN PROGRESS
2️⃣ Gdy zadanie skończone: STATUS = ✅ DONE + wpisz datę w kolumnie DATA WYK.
3️⃣ Co piątek: sprawdź 🧭 8 EKSPERTÓW — Tydzień 1 → czy TOP 3 zrobione?
4️⃣ Pipeline B2B: aktualizuj 💼 PIPELINE codziennie. Cardone: 10 DM dziennie bez wyjątków.
5️⃣ Content: 📱 CONTENT PLAN — 3 posty/tydzień. Gary Vee: document don't create.
6️⃣ Ceny: wypełnij żółte pola w 🧮 UNIT ECONOMICS po rozmowie z Włodkiem.
📂 STRUKTURA ZAKŁADEK
# | Zakładka | Zawartość | Kiedy używać | Status
1 | 🗺️ MAPA PLIKU (TEN ARKUSZ) | Nawigacja, instrukcja, legenda | Zawsze | ✅
2 | 🏗️ FAZA 0 — Fundamenty | Ownership, deck, unit econ, GPS spec, kontakty | 07–25.05.2026 | 🔄 AKTYWNA
3 | ⚖️ FAZA 1 — Prawna | Umowy, RODO, Włodek, CRM B2B | 14–28.05.2026 | 🔄 AKTYWNA
4 | 🎯 FAZA 2 — Akwizycja | Kierowcy waitinglist, cold outreach B2B, case study | 28.05–25.06.2026 | ⏳
5 | 🚗 FAZA 3 — Pilotaż 10 aut | Oklejenie, GPS, raport, pierwsza faktura | 25.06–31.07.2026 | ⏳
6 | 📱 FAZA 4 — Platforma MVP | GPS App React Native, panel Rek., Stripe | 01.07–15.08.2026 | ⏳
7 | 🚀 FAZA 5 — 50 Aut | 50 kierowców, 5 rek., MRR 100k, automatyzacje | 15.08–23.10.2026 | ⏳
8 | 💰 FAZA 6 — Break-even 100 aut | 100 aut, zysk 25k, start 2. miasto, fundraising | 23.10–31.12.2026 | ⏳
9 | 💼 PIPELINE B2B | Tracking 30+ firm: zimny lead → umowa | Codziennie | ✅
10 | 📱 CONTENT PLAN | Kalendarz postów TikTok/LinkedIn/Reels | Co tydzień | ✅
11 | 🧮 UNIT ECONOMICS | Kalkulator marży, break-even, scenariusze | Po ustaleniu cen z Włodkiem | ✅

## 📊 DASHBOARD
📊 DASHBOARD — AdRide Status Overview
Aktualizuj co tydzień ¦ Co piątek sprawdź KPI Gates
📈 STATUS FAZ
FAZA | NAZWA | START | KONIEC | ZADAN | DONE | % UKONCZ | STATUS / UWAGI
FAZA 0 | Fundamenty & Decyzje | 07.05 | 25.05 | 21 | 8 | 38% | 🔄 W TOKU — Ownership OK, Unit econ. w toku
FAZA 1 | Prawna & Partnerstwa | 14.05 | 28.05 | 17 | 5 | 29% | 🔄 W TOKU — Umowy gotowe, prawnik w toku
FAZA 2 | Akwizycja Kierowców & B2B | 28.05 | 25.06 | 17 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 3 | Pilotaż 5–10 Aut | 25.06 | 31.07 | 12 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 4 | Platforma MVP + GPS App | 01.07 | 15.08 | 13 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 5 | Skalowanie 50 Aut | 15.08 | 23.10 | 13 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 6 | Break-even 100 Aut | 23.10 | 31.12 | 11 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
🎯 KPI GATES
PRZEJŚCIE | CO MUSI BYĆ GOTOWE | MIARA | TERMIN | STATUS
FAZA 0→1 | Ownership+Deck v1.0+Unit econ.+Kontakt Seb/Piotr+Hero podmienione+Spec GPS | [5 empty] | 6 items ¦ 25.05 ¦ 🔄
FAZA 1→2 | Umowa Włodek+Wzory prawne+Regulamin+PP+CRM 30 firm+Cennik foliowania | [5 empty] | 5 items ¦ 28.05 ¦ 🔄
FAZA 2→3 | 50 kier. waitinglist+1 umowa pilotażowa+Case study Piotr | [5 empty] | 50+1+1 ¦ 25.06 ¦ ⏳
FAZA 3→4 | 5–10 aut oklejonych+Raport GPS+1. faktura opłacona+Case study online | [5 empty] | min 5 aut ¦ 31.07 ¦ ⏳
FAZA 4→5 | GPS App iOS+Android live+Panel kier.+Panel Rek.+Stripe Connect | [5 empty] | 3 moduły ¦ 15.08 ¦ ⏳
FAZA 5→6 | 50 aktywnych aut+5 rek.+MRR ≥ 100 000 zł | [5 empty] | 50+100k MRR ¦ 23.10 ¦ ⏳
FAZA 6 ✅ | 100 aut+Zysk op. ≥ 25 000 zł+Start 2. miasto | [5 empty] | 100+25k ¦ 31.12 ¦ ⏳

## 🧭 8 EKSPERTÓW
🧭 STRATEGIA 8 EKSPERTÓW — AdRide Playbook
Godin→Hormozi→Brunson→Gary Vee→Belfort→Kennedy→Cardone→Robbins ¦ ŚCIEŻKA A: Launch Mode
🟣 SETH GODIN — Brand & Pozycjonowanie
"Nie musisz być lepszy. Musisz być inny dla właściwych ludzi."
📋 DIAGNOZA: AdRide jest opisane jak PRODUKT, nie jak RUCH. Brakuje: dlaczego ktoś miałby TO wybrać i o tym mówić.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | G.01 | Persona Kierowcy | 🔴 DZIŚ | Mateusz, 31 lat, Uber/Bolt, 3–5k km/mies., rata leasingu, liczy każdą złotówkę — KONKRETNA osoba, nie 'każdy kto ma auto' | Dokument Google 1 strona | ✅ Gotowe
2 | G.02 | Persona Reklamodawcy | 🔴 DZIŚ | Lokalny biznes Wwa (klinika/restauracja/salon). 2–10k zł/mies. na FB Ads. Czuje że efekty słabną. Chce lokalnego, fizycznego. | Dokument Google 1 strona | ⏳ TODO
3 | G.03 | Tagline i Brand Story | 🟠 TEN TYDZIEŃ | "Twoja reklama jedzie tam gdzie są Twoi klienci." + Brand Story: problem/inni/my wierzymy/dlatego — wklej na stronę i LinkedIn | Strona + LinkedIn + emaile | ✅ Gotowe w sesji
4 | G.04 | Purple Cow: GPS per km | 🟠 TEN TYDZIEŃ | 'Pierwsza platforma w PL gdzie płacisz za faktycznie przejechane km — nie za obietnicę zasięgu' — zakomunikuj WSZĘDZIE | Każdy punkt kontaktu z klientem | ✅ Gotowe w sesji
💰 ALEX HORMOZI — Oferta & Wartość
"Nie sprzedajesz reklamy na aucie. Sprzedajesz mierzalną lokalną ekspozycję bez ryzyka."
📋 DIAGNOZA: 3 problemy: (1) Puste ceny w umowie B2B — blokuje sprzedaż, (2) Brak nazwanego mechanizmu, (3) Ryzyko po stronie kupującego.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | H.01 | Nazwij mechanizm | 🔴 DZIŚ | "System Lokalnej Ekspozycji GPS" / "Kampania GPS AdRide" — nie tylko 'reklama na aucie' | Na stronie + emailach + prezentacji | ⏳ TODO
2 | H.02 | Cena pakietu START | 🔴 DZIŚ — BLOKUJE SPRZEDAŻ | Oklejenie: [cena Włodka+marża] + 997 zł/mies. + demontaż: [cena Włodka+marża]. Wpisz do Umowy Rek. §5.1 | Umowa Reklamodawcy §5.1 | ❌ BRAK
3 | H.03 | Cena pakietu SCALE | 🔴 DZIŚ — BLOKUJE SPRZEDAŻ | 3–5 pojazdów: oklejenie+997/3-5× + 2497 zł/mies. + demontaż. Min. 6 mies. Rabat volumetryczny? | Umowa Reklamodawcy §5.1 | ❌ BRAK
4 | H.04 | Gwarancja 'Kilometr albo Zwrot' | 🟠 TEN TYDZIEŃ | "Gwarantujemy min. 1500 km ekspozycji/pojazd/mies. Jeśli nie — przedłużamy bezpłatnie." GPS to weryfikuje. | Na stronie + umowie + rozmowie sprzedażowej | ⏳ TODO
5 | H.05 | Stack wartości | 🟡 W TEJ FAZIE | START: suma wartości ~2000 zł, cena: 997 zł. SCALE: suma ~7300 zł, cena: 2497 zł. Klient kupuje 2x wartości. | Prezentacja + PDF pakiety | ⏳ TODO
🔺 RUSSELL BRUNSON — Funnele & Ścieżka
"Każdy biznes to funnel. Pytanie: czy Twój jest przypadkowy czy zaprojektowany?"
📋 DIAGNOZA: Brakuje ścieżki. Ktoś słyszy o AdRide → ??? → podpisuje umowę. To ??? kosztuje każdego klienta.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | B.01 | Landing Page Kierowcy LIVE | 🔴 DO PIĄTKU 23.05 | Carrd.co lub Webflow. Nagłówek: 'Zarabiaj 350–700 zł/mies. na reklamie na Twoim aucie.' 3 punkty + formularz + CTA | adride.pl/kierowca — 2–3h pracy | 🔴 BLOKUJE supply
2 | B.02 | Kalkulator Zasięgu GPS | 🟠 TEN TYDZIEŃ | Google Sheets osadzony na stronie. Dzielnica+auta+czas → km+impressions+CPM. Lead magnet zbiera emaile. | adride.pl/kalkulator | ⏳ TODO
3 | B.03 | 5 emaili sekwencji | 🟠 TEN TYDZIEŃ | E1:historia¦E2:adblockery¦E3:case study¦E4:oferta¦E5:urgency. Szkice gotowe w sesji Claude. | Mailchimp/ConvertKit free | ⏳ TODO
4 | B.04 | Email marketing skonfigurowany | 🟡 W TEJ FAZIE | Mailchimp free: 500 kontaktów, 1000 emaili/mies. Autoresponder dla leadów z kalkulatora. | mailchimp.com | ⏳ TODO
5 | B.05 | Strona aplikacyjna SCALE | 🟡 W TEJ FAZIE | 5 pytań → tylko poważni wypełniają → Founder oddzwania. Filtruje okna od kupujących. | adride.pl/kampania-flotowa | ⏳ TODO
📱 GARY VEE — Content & Uwaga
"Masz za dużo czasu żeby nie produkować contentu i za mało budżetu żeby go ignorować."
📋 DIAGNOZA: Oklejone auto w Warszawie to content sam w sobie. Musisz tylko włączyć kamerę.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | GV.01 | PIERWSZY FILM TikTok/Reel | 🔴 DZIŚ | 60 sek. Hook: 'Naklejam reklamy na auta i płacę za każdy km. Oto jak.' Telefon. Niedoskonały. OPUBLIKOWANY. | TikTok + Instagram Reels | 🔴 ZRÓB DZIŚ
2 | GV.02 | Post LinkedIn — ad-blockery | 🔴 DZIŚ | "Dlaczego 42% Polaków nie zobaczy Twojej reklamy na FB." Treść + #reklamawarszawa. Jedno pytanie na końcu. | LinkedIn firmowy AdRide | ⏳ TODO
3 | GV.03 | $1.80 Strategy — codziennie | 🔴 CODZIENNIE | 9 komentarzy/dzień na #marketingwarszawa #restauracjawarszawa. Wartościowe komentarze — nie 'świetny post!' | LinkedIn — 30 min/dzień | ⏳ TODO
4 | GV.04 | 5 grup FB Uber/Bolt/Kierowcy | 🟠 TEN TYDZIEŃ | Dołącz. Odpowiadaj na pytania 2 tyg. nie sprzedawaj. Potem naturalnie → 'ja robię coś podobnego w AdRide' | FB Grupy | ⏳ TODO
🎯 JORDAN BELFORT — Sprzedaż & Skrypty
"Każda rozmowa: Produkt → Ty → Firma. Wszystkie trzy muszą być 10/10."
📋 DIAGNOZA: Masz ofertę i funnel. Teraz potrzebujesz skryptu który zamienia rozmowę w umowę.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | JB.01 | Skrypt cold DM LinkedIn | 🔴 TEN TYDZIEŃ | 'Prowadzę AdRide — kampanie GPS na autach Warszawa. Mam 3 wolne pojazdy na Mokotowie — czy to obszar który Cię interesuje?' 3 zdania. Mechanizm. Scarcity. Pytanie. | LinkedIn DM + cold call | ⏳ TODO
2 | JB.02 | 5 odpowiedzi na objekcje | 🟠 TEN TYDZIEŃ | 1)Za drogo→CPM ¦ 2)Czy działa→gwarancja km ¦ 3)Nie teraz→scarcity ¦ 4)Mam agencję→uzupełnienie ¦ 5)Czy auta jeżdżą→GPS live | Dokument Google + skrypt | ⏳ TODO
3 | JB.03 | 10 DM LinkedIn dziennie | 🔴 CODZIENNIE | Personalizowane. Właściciele lokalnych firm Warszawa. Cel: umówić 15-min rozmowę. NIE sprzedawać przez DM. | LinkedIn — cel: 10/dzień | ⏳ TODO
4 | JB.04 | 5 rozmów demo w tygodniu | 🟠 TEN TYDZIEŃ | 15 min. Problem→GPS→Oferta→CTA. Google Meet + Calendly. Nagrywaj za zgodą. Ucz się z każdej. | Google Meet + Calendly | ⏳ TODO
📧 DAN KENNEDY — Direct Response
"Reklama bez odpowiedzi to strata pieniędzy. Każda komunikacja musi mieć jeden CTA."
📋 DIAGNOZA: Outreach musi być direct response — konkretna oferta, konkretna korzyść, konkretna instrukcja CO TERAZ.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | DK.01 | Cold email A/B test | 🔴 TEN TYDZIEŃ | Temat A: 'Twoje logo na 10 autach w Warszawie'. Temat B: 'Twoja reklama: GPS = każdy km udowodniony'. Max 150 słów. Jeden CTA. | Gmail + Calendly link | ⏳ TODO
2 | DK.02 | Wyślij cold email do 10 firm | 🔴 TEN TYDZIEŃ | Personalizacja: branża/lokalizacja. Indywidualne emaile. Follow-up +48h. | CRM Google Sheets + Gmail | ⏳ TODO
3 | DK.03 | Follow-up sekwencja 3 kontakty | 🟠 TEN TYDZIEŃ | Kontakt 1: cold email ¦ +48h: follow-up ¦ +7 dni: wartość (kalkulator) + ostatni CTA | Manual tracking w CRM | ⏳ TODO
4 | DK.04 | 30 kontaktów B2B tygodniowo | 🟡 W TEJ FAZIE | 15 emaile + 10 DM LinkedIn + 5 cold calls = 30/tydzień. Cardone: 100 kontaktów = 3 klientów. Rób liczby. | Apollo.io + LinkedIn + telefon | ⏳ TODO
📈 GRANT CARDONE — 10X & Skala
"Jedyną różnicą między małą a dużą firmą jest to, że duża nie odpuszcza po 10 odmowach."
📋 DIAGNOZA: 100 kontaktów = 3 klientów. 97 odmów to matematyka. Rób 10x więcej niż myślisz że musisz.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | GC.01 | Dzienny target: 10–17 kontaktów | 🔴 CODZIENNIE | 10 DM LN + 5 cold emaile + 2 cold calls = 17/dzień. Tracking w Pipeline B2B. Cel: 50 kontaktów tydzień 1. | Zakładka 💼 PIPELINE B2B | ⏳ TODO
2 | GC.02 | Śniadanie Biznesowe #1 (mies. 2) | 🟡 FAZA 2 | 15–20 właścicieli lokalnych firm. Coworking Wwa. 90 min. Koszt ~500 zł. ROI: 2–3 klientów = 2–6k/mies. recurring. | Brain Embassy / The Heart Wwa | ⏳ TODO
3 | GC.03 | Target rok 1: 100 aktywnych aut | 🟢 WIZJA | Duży cel czyni małe kroki oczywistymi. Tracking tygodniowy w Dashboard. | Dashboard → co tydzień | ⏳ TODO
4 | GC.04 | Waitinglist Miasto 2 (Kraków/Wrocław) | 🟢 FAZA 6 | Zbieraj od teraz. Każdy kier. spoza Wwy → waitinglist Miasto 2. Otwarcie Q1 2027. | Formularz na stronie | ⏳ TODO
🦁 TONY ROBBINS — Egzekucja & Nawyki
"Nie masz strategii. Masz nawyki — albo ich nie masz."
📋 DIAGNOZA: Będą dni gdy 20 wiadomości i 0 odpowiedzi. Właśnie wtedy większość odpuszcza. Rutyna decyduje o wszystkim.
# | ID | ZADANIE / AKCJA | KIEDY | SZCZEGÓŁY / JAK | NARZĘDZIE / OUTPUT | STATUS ▾
1 | TR.01 | Rutyna dzienna od JUTRA | 🔴 JUTRO | 06:30 Priming 10 min ¦ 07:00 Deep Work 2h ¦ 09:00 Operacje 1h ¦ 10:00 Demo/Rozmowy ¦ 13:00 $1.80 30 min ¦ 17:00 Piątkowy przegląd | Zakres codzienny — bez wyjątków | ⏳ TODO
2 | TR.02 | Cotygodniowy przegląd — co piątek | 🔴 CO PIĄTEK | 3 pytania: Co zadziałało? Co nie? TOP 3 priorytety na przyszły tydzień. MAX 30 min. Bez tego dryfujesz. | Dashboard + notatka Docs | ⏳ TODO
3 | TR.03 | 5-sekundowa reguła (Robbins) | 🟠 CODZIENNIE | Gdy wahasz się wysłać DM lub zadzwonić: 5-4-3-2-1 → wysyłasz. Nie analizujesz. Impulsja kupuje. | Mentalny nawyk | ⏳ TODO
4 | TR.04 | Cotygodniowy check 4 KPI | 🟠 CO PIĄTEK | 1)MRR rośnie? 2)Pipeline 10+ leadów? 3)Więcej kier. niż kampanii? 4)50+ kontaktów B2B w tym tyg.? Wszystkie 4✅ = OK. | Dashboard | ⏳ TODO

## 🏗️ FAZA 0 — Fundamenty
🚗 AdRide — FAZA 0: Fundamenty & Decyzje (07.05–25.05.2026)
🎯 KPI GATE: Ownership + Deck v1.0 + Unit economics + Kontakt Sebastian/Piotr + Spec GPS
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ
1 | 0.01 | Rozmowa z Justyną — rola PM | Zakres obowiązków PM, czas FT/PT, forma prawna UZ vs B2B, wynagrodzenie, start | Ownership | Founder | ✅ DONE | 09.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zrobione 07.05
2 | 0.02 | Forma prawna z Justyną | UZ / B2B-JDG / wspólnik. Konsultacja z księgową — wpływ na ZUS, PIT | Ownership | Founder+Justyna | ✅ DONE | 11.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zrobione 08.05
3 | 0.03 | Plan wynagrodzeń 6 mies. | Wynagrodzenie Justyny + Founder + trigger startu wypłat | Ownership | Founder | ✅ DONE | 11.05 |  | 🟠 WYSOKI
4 | 0.04 | RACI Founder vs PM | Founder=strategia/B2B; Justyna=operacje/kierowcy/social. Google Drive | Ownership | Founder+Justyna | ✅ DONE | 12.05 |  | 🟠 WYSOKI
5 | 0.05 | Workspace Google Drive / Notion | Baza zadań, pipeline B2B, lista kierowców, tracker kampanii, kalendarz | Ownership | Justyna | ✅ DONE | 12.05 |  | 🟡 ŚREDNI
📊 MODEL FINANSOWY & DECK
6 | 0.06 | Unit economics Google Sheets | Przychód/pojazd, wypłata kierowcy, marża. Scenariusze 10/50/100 aut | Model | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zakładka 🧮 UE w tym pliku
7 | 0.07 | Model prowizyjny — Rek. płaci oklejenie | Nowy model: AdRide pobiera prowizję. Policz nową marżę vs stary model | Model | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Hormozi: ceny START/SCALE
8 | 0.08 | Break-even nowy model | Stałe koszty/mies. → ile aut do break-even? Stary vs nowy model | Model | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY
9 | 0.09 | Deck v1.0 (12–15 slajdów) | Problem/Rozwiązanie/UE/Rynek 870mln/Harmonogram/Zespół/CTA | Deck | Founder | ⏳ TODO | 25.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Dla: Sebastiana, Włodka, Piotra G.
10 | 0.10 | One-pager PDF A4 | Logo+tagline, 3 kroki, ceny, co dostaje kierowca, kontakt. Druk + email | Deck | Founder+Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 20.05 |  | 🟠 WYSOKI
🌐 STRONA + GPS SPEC
11 | 0.11 | Hero foto podmienione na adride.pl | Pobierz Unsplash (car wrap advertising). Deploy. | Strona | Justyna | ✅ DONE | 09.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zrobione 08.05
12 | 0.12 | Treść strony — nowy model | Sekcja: Jak to działa, Ceny/pakiety, FAQ — kto płaci za oklejenie? | Strona | Founder+Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 22.05 |  | 🟠 WYSOKI | Hormozi stack wartości na stronie
13 | 0.13 | GA4 + GTM + Hotjar + Pixel FB | GA4 darmowe 10 min. Hotjar free. Cel: skąd ruch, gdzie klikają | Analytics | Justyna | ⏳ TODO | 22.05 |  | 🟡 ŚREDNI | Tag GA4 w <head>
14 | 0.14 | LinkedIn firmowy AdRide.pl | Marketing&Advertising. Logo, baner, opis PL+EN. Zaproś do obserwowania | Social | Justyna | ✅ DONE | 13.05 |  | 🟡 ŚREDNI | Zrobione 11.05
15 | 0.19 | GPS spec + wybór MVP | Spec techniczna: śledzenie, km, zdjęcia, pauza prywatna. MVP: Google Maps Share Location (0 zł). Docelowo: Flutter | GPS | Founder | ⏳ TODO | 25.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Blokuje Fazę 4
📬 PIERWSZE KONTAKTY
16 | 0.15 | Email do Daniela (KIA) | Przypomnij skąd znasz, AdRide=GPS reklama, zapytaj 15-min rozmowę. One-pager w załączniku | Kontakty | Founder | ⏳ TODO | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Skrypt Belfort
17 | 0.16 | Kontakt z Piotrem Gilarskim | Termin oklejenia, kto płaci folię, harmonogram filmików, prawa materiałów | Kontakty | Founder | ⏳ TODO | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pierwszy case study — priorytet!
18 | 0.17 | Lista 30 marek do outreach | Gastro(5)+fitness(5)+ecomm(5)+deweloperzy(5)+kliniki(5)+inne(5) | Kontakty | Justyna | ✅ DONE | 13.05 |  | 🟠 WYSOKI | Lista gotowa
19 | 0.18 | Mapa procesów onboarding B2C+B2B | Flow krok po kroku: co się dzieje, kiedy umowa, kto co robi | Kontakty | Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 20.05 |  | 🟠 WYSOKI
20 | 0.20 | Analiza CPM i impressions GPS | AADT + GPS → estymowane impressions. CPM vs FB/Billboard | Kontakty | Justyna | ⏳ TODO | 25.05 |  | 🟡 ŚREDNI | Dane AADT: gddkia.gov.pl

## ⚖️ FAZA 1 — Prawna
🚗 AdRide — FAZA 1: Prawna & Partnerstwa (14–28.05.2026)
🎯 KPI GATE: Umowa z Włodkiem + Wzory umów prawne + Regulamin+PP opublikowane + CRM 30 firm + Cennik foliowania
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
⚖️ ASPEKTY PRAWNE
1 | 1.01 | Weryfikacja prawna modelu AdRide | Zakres: ograniczenia reklamy na aucie, forma umowy z kier., GPS/RODO, podatki. Budżet 1–2k zł | Prawna | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 16.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Kancelarie: BWHS, Osborne Clarke
2 | 1.02 | Wzór umowy z kierowcą | Strony, opis usługi, wynagrodzenie, min przebieg 800 km, kara za zdejmowanie folii, zgoda GPS/RODO | Prawna | Prawnik+Founder | ✅ DONE | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Plik: umowa-kierowca-adride-15.md
3 | 1.03 | Wzór umowy z reklamodawcą | Zakres kampanii, cena (oklejenie+prowizja), raportowanie GPS, prawo do treści, rozwiązanie | Prawna | Prawnik+Founder | ✅ DONE | 20.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Plik: umowa-reklamodawca-adride-10.md — UZUPEŁNIĆ CENY §5.1
4 | 1.04 | Weryfikacja ubezpieczeniowa OC/AC | Czy oklejenie komercyjne wpływa na OC/AC? Klauzula dodatkowa? Zmiana taryfy? | Prawna | Founder | ⏳ TODO | 18.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Bariera adopcji kierowców — odpowiedź pisemna
5 | 1.05 | Weryfikacja podatkowa: PIT kierowcy | ZUS? Jaki PIT? FV nierejestrowanej DG. PIT-11 obowiązki AdRide | Prawna | Founder+Księgowa | ⏳ TODO | 18.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Nowe przepisy 2026 — aut prywatnych
6 | 1.06 | Regulamin Platformy adride.pl v1.2 | Definicje, prawa stron, model finansowy, kary umowne, prawo PL, sąd Warszawa | Prawna | Justyna+AI | ✅ DONE | 22.05 |  | 🟠 WYSOKI | Plik: regulamin-adride-pl.md
7 | 1.07 | Polityka Prywatności + RODO | Admin, dane kierowców (GPS), reklamodawców, podstawy prawne art.6, GPS tracking, prawa użytkowników | Prawna | Justyna+AI | ✅ DONE | 22.05 |  | 🟠 WYSOKI | Plik: polityka-prywatnosci-adride-13.md
8 | 1.08 | Weryfikacja przez prawnika | Prześlij regulamin + PP. Koszt: 500–1000 zł. NIE PUBLIKUJ BEZ WERYFIKACJI | Prawna | Founder+Prawnik | 🔄 IN PROGRESS | 26.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY
🤝 PARTNERSTWO FOLIOWANIE (Włodek)
9 | 1.09 | Spotkanie z Włodkiem | Agenda: model AdRide, stawki, harmonogram, możliwość kredytu kupieckiego. Deck + kalkulacja | Foliowanie | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 14.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Deck: ile zleceń rocznie przy 100 autach
10 | 1.10 | Cennik usług foliowania | Oklejenie pełne/częściowe/tył+szyby, demontaż, naprawy. Min. folia 3M | Foliowanie | Founder+Włodek | ⏳ TODO | 16.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Wejdzie do umowy z Rek. §5.1 — BLOKUJE SPRZEDAŻ
11 | 1.11 | Umowa ramowa z Włodkiem | Włodek=preferencyjny wykonawca, cennik, czas realizacji, jakość, reklamacje, poufność | Foliowanie | Founder+Włodek | ⏳ TODO | 23.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Opcja: zacznij od MOU/LOI
12 | 1.12 | 2 rezerwowych wykonawców foliowania | Google: oklejanie Warszawa profesjonalne. Lista: Firma¦Kontakt¦Cena¦Dostępność | Foliowanie | Justyna | ✅ DONE | 28.05 |  | 🟠 WYSOKI | Lista gotowa
13 | 1.13 | Procedura zlecania oklejenia | Workflow: matching → kontakt Włodek → termin → oklejenie → zdjęcia → faktura → start kampanii | Foliowanie | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 23.05 |  | 🟡 ŚREDNI | Wejdzie do Regulaminu
📋 SPRZEDAŻ B2B — PRZYGOTOWANIE
14 | 1.14 | Pipeline CRM B2B Google Sheets | ID¦Firma¦Branża¦Kontakt¦Email¦Tel¦LinkedIn¦Status¦Data¦Notatki¦Następny krok. Min. 30 firm | Sprzedaż | Justyna | ⏳ TODO | 19.05 |  | 🟠 WYSOKI | Faza 2+: Pipedrive. MVP: zakładka 💼 PIPELINE
15 | 1.15 | Cold email template — 2 wersje A/B | Temat A: 'Twoje logo na 10 autach w Warszawie'. Temat B: 'Twoja reklama: GPS pokazuje każdy km'. Max 150 słów | Sprzedaż | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 19.05 |  | 🟠 WYSOKI | Belfort hook + Hormozi oferta
16 | 1.16 | Pakiety ofertowe dla reklamodawców | START: 997 zł/mies. 1 pojazd ¦ SCALE: 2497 zł/mies. 3–5 pojazdów. Gwarancja km. Panel GPS. Raport PDF | Sprzedaż | Founder | ⏳ TODO | 22.05 |  | 🟠 WYSOKI | Hormozi H.02–H.05 — stack wartości
17 | 1.17 | Apollo.io do prospectingu B2B | Apollo.io free: 50 eksportów/mies. Gastro/fitness/ecomm/RE + Warszawa + właściciel/CEO | Sprzedaż | Justyna | ⏳ TODO | 22.05 |  | 🟡 ŚREDNI | Alt: LinkedIn Sales Navigator 30 dni trial

## 🎯 FAZA 2 — Akwizycja
🚗 AdRide — FAZA 2: Akwizycja Kierowców & Leady B2B (28.05–25.06.2026)
🎯 KPI GATE: 50 kierowców waitinglist + 1 umowa pilotażowa podpisana + Case study Piotr gotowy + 1 umowa Rek. podpisana
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (Supply — Brunson Funnel #1)
1 | 2.01 | Landing Page Kierowcy LIVE | Carrd.co lub Webflow. Nagłówek: 'Zarabiaj 200–600 zł/mies. na reklamie na Twoim aucie.' Formularz: imię, tel, miasto, marka/model/rok | Kierowcy | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 31.05 |  | 🔴 KRYTYCZNY | BLOKUJE cały supply funnel — ZRÓB W TYDZIEŃ 1
2 | 2.02 | Posty w grupach FB Uber/Bolt/Kierowcy | 5 grup. Odpowiadaj na pytania 2 tyg. potem naturalnie wspomnij AdRide. Gary Vee: nie sprzedawaj, dawaj wartość | Kierowcy | Justyna | ⏳ TODO | 05.06 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Grupy: 'Uber Polska', 'Bolt Kierowcy Warszawa'
3 | 2.03 | OLX ogłoszenie: zarabiaj na reklamie | Tytuł: 'Zarabiaj 200–600 zł/mies. na reklamie na aucie — Warszawa'. Opis: 3 punkty + link do landing page | Kierowcy | Justyna | ⏳ TODO | 01.06 |  | 🟠 WYSOKI | OLX.pl bezpłatne ogłoszenie motoryzacja
4 | 2.04 | Ulotki na parkingach przy galeriach | A6, druk 500 szt. (~100 zł). Parkingi: Arkadia, Złote Tarasy, Galeria Mokotów, Sadyba | Kierowcy | Justyna | ⏳ TODO | 10.06 |  | 🟠 WYSOKI | Najkosztowo-efektywny kanał dla kierowców
5 | 2.05 | Kwalifikacja kierowców z formularza | Auto <8 lat ✅, przebieg >1000 km/mies ✅, brak poważnych uszkodzeń ✅ → SMS auto + telefon 24h | Kierowcy | Justyna | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🟠 WYSOKI | Make.com automation możliwa
6 | 2.06 | Onboarding 1–5 pierwszych kierowców | Umowa (gotowa), zdjęcia auta, aplikacja GPS, termin oklejenia. CEL: 10 na waitingliście | Kierowcy | Justyna+Founder | ⏳ TODO | 20.06 |  | 🔴 KRYTYCZNY | 10 kierowców na liście = KPI Gate
🎯 AKWIZYCJA REKLAMODAWCÓW (Demand — Kennedy + Belfort)
7 | 2.07 | Kalkulator Zasięgu GPS (lead magnet) | Google Sheets osadzony na stronie. Input: dzielnica+liczba aut+czas → km+impressions+CPM vs FB Ads | B2B | Founder | ⏳ TODO | 05.06 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Brunson lead magnet — zbiera emaile
8 | 2.08 | Sekwencja 5 emaili skonfigurowana | Mailchimp/ConvertKit. E1:historia¦E2:adblockery¦E3:case study¦E4:oferta¦E5:urgency. Szkice w pliku sesji | B2B | Founder | ⏳ TODO | 08.06 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Brunson B.03 — szkice gotowe w sesji
9 | 2.09 | Cold outreach: 10 DM LinkedIn/dzień | Personalizowane DM. Właściciele lokalnych firm Warszawa. Cel: 15-min rozmowa. Skrypt Belfort JB.01 | B2B | Founder | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cel: 50 DM/tydzień → 2–3 rozmowy
10 | 2.10 | Cold email: 5 emaili/dzień | Template Kennedy DK.01 wersja A+B. Follow-up +48h. Lista 30 firm Justyny | B2B | Founder+Justyna | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🟠 WYSOKI | Apollo.io free tier
11 | 2.11 | 5 demo/rozmów sprzedażowych/tydzień | Google Meet + Calendly. Schema: Problem→GPS→Oferta→CTA. Nagrywaj za zgodą | B2B | Founder | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cel: 1–2 umowy zamknięte/tydzień
12 | 2.12 | Case study Piotr Gilarski — video + PDF | Nagranie oklejenia + GPS + wyniki. PDF: km, mapa, zysk kierowcy, wyniki Reklamodawcy | B2B | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 20.06 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Brunson Email #3 — dowód społeczny
📱 CONTENT (Gary Vee) — RÓWNOLEGLE
13 | 2.13 | TikTok/Reels: 3 filmy/tydzień | Typy: dokumentacja oklejenia, GPS panel, wypłata kierowcy, rozmowa sprzedażowa (za zgodą) | Content | Justyna+Founder | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🟠 WYSOKI | Zakładka 📱 CONTENT PLAN
14 | 2.14 | LinkedIn: 3 posty/tydzień | Mon: post tekstowy edukacyjny ¦ Czw: post opinia/kontrowersja ¦ Pt+So: engagement/odpowiedzi | Content | Founder | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🟠 WYSOKI | Cel: 100 followersów LinkedIn firmowego
15 | 2.15 | Śniadanie Biznesowe AdRide #1 (koniec mies.2) | 15–20 właścicieli. Coworking Wwa. 90 min. Koszt ~500 zł. ROI: 2–3 klientów | Content+B2B | Founder | ⏳ TODO | 25.06 |  | 🟡 ŚREDNI | Cardone GC.02

## 🚗 FAZA 3 — Pilotaż 10 aut
🚗 AdRide — FAZA 3: Pilotaż 5–10 Aut (25.06–31.07.2026)
🎯 KPI GATE: 5–10 aut oklejonych + Raport GPS + Pierwsza faktura opłacona + Case study online
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
🚗 OKLEJENIE I AKTYWACJA
1 | 3.01 | Oklejenie aut 1–5 (Włodek) | Piotr Gilarski + 4 pierwsi kierowcy z waitinglisty. Zdjęcia przed/po. Protokół zdawczo-odbiorczy | Pilotaż | Founder+Włodek | ⏳ TODO | 05.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Plik protokołu gotowy
2 | 3.02 | Instalacja GPS na 5 autach | Teltonika FMB920 lub apka mobilna. Konfiguracja. Test przejazdu testowego. Sprawdź zapis km | Pilotaż | Founder | ⏳ TODO | 07.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Wybór dostawcy GPS = prerequisite!
3 | 3.03 | Podpisanie umów z 5 kierowcami | Umowa Kierowca (gotowa). Zgoda GPS. Zgoda wizerunkowa (opcjonalna). Kopia na email | Pilotaż | Justyna | ⏳ TODO | 05.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY
4 | 3.04 | Podpisanie umowy z 1 Reklamodawcą | Umowa Reklamodawca (gotowa — UZUPEŁNIĆ §5.1 cenami). Zlecenie Kampanii Zał.2. Faktura zaliczkowa | Pilotaż | Founder | ⏳ TODO | 30.06 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pierwsza faktura = KPI Gate Fazy 3
5 | 3.05 | Oklejenie aut 6–10 (jeśli popyt) | Kolejni kierowcy z waitinglisty + kolejni reklamodawcy. Powtórz procedurę 3.01–3.04 | Pilotaż | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 20.07 |  | 🟠 WYSOKI
📊 MONITORING I RAPORTOWANIE
6 | 3.06 | Tracking GPS przez 30 dni | Codzienne sprawdzanie: czy GPS działa, czy km się zbierają, czy są przerwy. Alert przy problemie | Pilotaż | Justyna | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🟠 WYSOKI | Manual tracking — przed aplikacją
7 | 3.07 | Tygodniowe raporty do Reklamodawcy | Email co tydzień: km, obszar, zdjęcia aut. Ręcznie z GPS export. Buduje zaufanie | Pilotaż | Justyna | ⏳ TODO | ciągłe |  | 🔴 KRYTYCZNY | Brunson: dowód działa → case study
8 | 3.08 | Miesięczna wypłata dla kierowców | Kalkulacja: km miejskie × 0,60 zł + poza-miejskie × 0,25 zł. Próg 500 km min. Przelew/Revolut | Pilotaż | Justyna+Founder | ⏳ TODO | 01.08 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Rachunek wynagrodzenia — plik gotowy
9 | 3.09 | Raport końcowy 30 dni — pilot | PDF: trasy GPS (mapa), km łącznie, impressions estymatowane, CPM vs FB, zdjęcia aut, cytat klienta | Pilotaż | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 31.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Ten dokument sprzedaje kolejnych klientów
📝 CASE STUDY I CONTENT
10 | 3.10 | Case study Pilotaż — pełna wersja | Liczby: km, impressions, CPM, koszt/mies., komentarz klienta. Format: strona internetowa + PDF | Content | Founder | ⏳ TODO | 05.08 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Brunson Email #3 dla wszystkich leadów
11 | 3.11 | Video dokumentacja pilotażu | Film: oklejenie → GPS → jazda po Warszawie → wypłata kierowcy → komentarz Reklamodawcy. 2–5 min | Content | Justyna | ⏳ TODO | 31.07 |  | 🟠 WYSOKI | TikTok + YouTube + LinkedIn
12 | 3.12 | Zebrane learningi do optymalizacji | Co nie zadziałało? Jaki realny split km miasto/poza? Jaki czas onboarding? Koszty realne vs plan | Analiza | Founder | ⏳ TODO | 31.07 |  | 🟠 WYSOKI | Input do Fazy 4 + update Unit Economics

## 📱 FAZA 4 — Platforma MVP
🚗 AdRide — FAZA 4: Platforma MVP + GPS App (01.07–15.08.2026)
🎯 KPI GATE: GPS App iOS+Android live + Panel kierowcy + Panel reklamodawcy z mapą LIVE + Stripe Connect
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
📱 APLIKACJA GPS (Mobile App)
1 | 4.01 | Wybór stacku tech — Mobile App | React Native + Expo + expo-location (background GPS). Alternatywa: Flutter. Koszt: 0 zł devtools, hosting ~50 zł/mies. | GPS App | Founder+Dev | ⏳ TODO | 05.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | React Native + Expo = najszybszy MVP
2 | 4.02 | Tracker GPS — zbieranie danych | lat/lon co 30 sek, dystans (Haversine), prędkość, timestamp, ID pojazdu, ID kampanii. Pauza 'tryb prywatny'. Dane → Supabase | GPS App | Dev | ⏳ TODO | 15.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Background location iOS+Android — wymagane uprawnienia
3 | 4.03 | Panel kierowcy — widok mobile | Ekrany: Dashboard (km, zarobki, kampania), Mapa tras (historia), Wypłata (stan konta, daty), Profil | GPS App | Dev | ⏳ TODO | 25.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | UX: proste, 30 sek dziennie
4 | 4.04 | Zdjęcia dowodowe (proof-of-placement) | Aparat → geotag GPS → timestamp → upload Supabase Storage. Admin widzi w panelu | GPS App | Dev | ⏳ TODO | 25.07 |  | 🟠 WYSOKI | Wymagane przez DPIA — weryfikacja kampanii
5 | 4.05 | Algorytm impressions GPS | km przejechanych × AADT (GDDKiA) × strefy miejskie = estymowane impressions + CPM | GPS App | Dev+Founder | ⏳ TODO | 01.08 |  | 🟠 WYSOKI | Dane AADT bezpłatne: gddkia.gov.pl — USP produktu
6 | 4.06 | TestFlight iOS + beta Android | Dystrybucja do pierwszych 10 kierowców. Formularz feedbacku. Poprawki przed public launch | GPS App | Dev+Justyna | ⏳ TODO | 10.08 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Apple Developer: 99$/rok. Android: APK bezpośrednio
🖥️ PANEL REKLAMODAWCY (Web Dashboard)
7 | 4.07 | UX/UI panelu reklamodawcy | Ekrany: Dashboard (km+impressions+CPM+mapa), Pojazdy (lista+zdjęcia), Raporty (PDF/CSV), Faktury | Panel | Dev+Founder | ⏳ TODO | 15.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Stack: Next.js + Tailwind + Mapbox
8 | 4.08 | Mapa LIVE tras GPS | Mapbox GL JS. Poligony stref, heat map tras, filtr po czasie/pojazd. Update co 5 min (nie live stream — koszty) | Panel | Dev | ⏳ TODO | 25.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Mapbox free: 50k tile req/mies. Wybierz Mapbox nad Google Maps
9 | 4.09 | Raporty automatyczne PDF + email | Raport miesięczny: km, mapa, impressions, CPM, zdjęcia. Auto-wysyłka 1-go każdego mies. Stack: jsPDF | Panel | Dev | ⏳ TODO | 01.08 |  | 🟠 WYSOKI | Zastępuje ręczne PDF Justyny
10 | 4.10 | Stripe Connect — płatności | Marketplace model: Rek. płaci → AdRide prowizja → wypłata kierowcy auto. RODO: dane bankowe przez Stripe | Panel | Dev+Founder | ⏳ TODO | 10.08 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Stripe Connect: 0.25% + 0.25$ per payout
⚙️ PANEL ADMINA + INFRASTRUKTURA
11 | 4.11 | Panel admina | Kampanie (CRUD), Kierowcy (km, wypłaty), Reklamodawcy (umowy), GPS monitoring, Alerty (pojazd nieaktywny) | Admin | Dev | ⏳ TODO | 10.08 |  | 🟠 WYSOKI | Minimalistyczny — tylko co potrzeba
12 | 4.12 | Supabase — baza + hosting | PostgreSQL + REST API + Auth + Storage. Schema: vehicles, drivers, campaigns, gps_tracks, advertisers, reports | Infra | Dev | ⏳ TODO | 05.07 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Free: 500 MB DB. Pro: ~25$/mies. przy skalowaniu
13 | 4.13 | Testy E2E + soft launch | Kierowca jedzie → GPS → panel Rek. widzi → raport generuje. UAT z 10 kierowcami. Fix bugs. | Testy | Dev+Founder+Justyna | ⏳ TODO | 15.08 |  | 🔴 KRYTYCZNY | KPI Gate: GPS v1 + panel kier. + panel Rek. LIVE

## 🚀 FAZA 5 — 50 Aut
🚗 AdRide — FAZA 5: Skalowanie 50 Aut (15.08–23.10.2026)
🎯 KPI GATE: 50 aktywnych aut + 5 reklamodawców (min. 1 SCALE) + MRR ≥ 100 000 zł
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
🚀 SKALOWANIE SUPPLY (50 Kierowców)
1 | 5.01 | Rekrut. 1. osoby do pozyskiwania kierowców | Student/freelancer. 2–3k zł/mies. Task: grupy FB, OLX, ulotki, telefony kwalifikacyjne | Team | Founder | ⏳ TODO | 20.08 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cardone: skaluj aktywność 10x
2 | 5.02 | Rozszerz kanały rekrutacji kierowców | Kampania TikTok Ads (500 zł test). Ogłoszenie Pracuj.pl. Partnerstwo z parkingami firmowymi | Kierowcy | Justyna+Rekruter | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🟠 WYSOKI
3 | 5.03 | Automatyzacja onboardingu kierowcy | Make.com: formularz → weryfikacja GPT-4o Vision (zdjęcia auta) → SMS → umowa e-sign → GPS aktywacja | Automatyzacja | Dev+Founder | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🟠 WYSOKI | Oszczędność: 2–3h/kierowca
4 | 5.04 | Cel: 50 aktywnych aut | Tracking tygodniowy w Dashboard. 50 aut = KPI Gate do Fazy 6 | Kierowcy | Founder | ⏳ TODO | 23.10 |  | 🔴 KRYTYCZNY
💼 SKALOWANIE DEMAND (5–10 Reklamodawców)
5 | 5.05 | Partnerstwo z 3 agencjami reklamowymi Wwa | Propozycja: 15% prowizji od kontraktu. Agencja dostaje white-label raport z logo swoim | B2B | Founder | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cardone: jeden partner agencyjny = 3–5 klientów
6 | 5.06 | Upsell do pierwszych klientów (2. pojazd) | Reklamodawcy z 3 mies. pilotażu → offer 2. pojazd w tej samej dzielnicy. Hormozi: upsell łatwiejszy niż nowy klient | B2B | Founder | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🟠 WYSOKI
7 | 5.07 | Śniadanie Biznesowe #2 — z referencją | Obecny klient jako gość/mówca. 20 firm. Coworking. Koszt ~500 zł. ROI: 3–5 klientów | B2B | Founder | ⏳ TODO | 15.09 |  | 🟠 WYSOKI | Brunson social proof w praktyce
8 | 5.08 | Cel: MRR ≥ 100 000 zł | ~80 START + ~8 SCALE. Tracking tygodniowy w Dashboard | Przychody | Founder | ⏳ TODO | 23.10 |  | 🔴 KRYTYCZNY
🤖 AUTOMATYZACJE (Kennedy — Direct Response)
9 | 5.09 | Auto-raporty PDF miesięczne | jsPDF + cron job. 1-go każdego mies. raport → email do Reklamodawcy. 0 ręcznej pracy | Automatyzacja | Dev | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🟠 WYSOKI
10 | 5.10 | Auto-wypłaty kierowców Stripe Connect | 1 klik admin → wypłaty do wszystkich kierowców. Automated PIT-11 z inFakt API | Automatyzacja | Dev | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🟠 WYSOKI
11 | 5.11 | CRM upgrade: Pipedrive | Free: 14 dni trial → 19€/mies. Pipeline B2B, automatyczne follow-upy, przypomnienia | Sprzedaż | Justyna | ⏳ TODO | 01.09 |  | 🟡 ŚREDNI

## 💰 FAZA 6 — Break-even 100 aut
🚗 AdRide — FAZA 6: Break-even 100 Aut (23.10–31.12.2026)
🎯 KPI GATE: 100 aktywnych aut + Zysk op. ≥ 25 000 zł/mies. + Start 2. miasto (5 aut live)
# | ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS ▾ | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
💰 BREAK-EVEN & PROFITABILITY
1 | 6.01 | Cel: 100 aktywnych aut | Tracking tygodniowy. 100 aut × ~997 zł = ~99 700 zł MRR. Korekta modelu przy nowych danych | Finanse | Founder | ⏳ TODO | 31.12 |  | 🔴 KRYTYCZNY
2 | 6.02 | Zysk operacyjny ≥ 25 000 zł/mies. | MRR (~100k) - koszty zmienne (wypłaty kier., GPS, foliowanie) - stałe (team, IT) ≥ 25k | Finanse | Founder+Księgowa | ⏳ TODO | 31.12 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Break-even to KPI nr 1
3 | 6.03 | Profesjonalne finanse: CFO part-time | Przy MRR >50k zatrudnij CFO part-time. Modele finansowe, cashflow, przygotowanie do fundrasingu | Finanse | Founder | ⏳ TODO | 01.11 |  | 🟠 WYSOKI
🌍 EKSPANSJA — 2. MIASTO
4 | 6.04 | Waitinglist Kraków i Wrocław | Formularz na stronie już teraz: 'Zapisz się — AdRide wchodzi do Twojego miasta'. Dane: ilu kierowców zainteresowanych | Ekspansja | Justyna | ⏳ TODO | 01.11 |  | 🟡 ŚREDNI | Cardone GC.04 — zbieraj od teraz
5 | 6.05 | Analiza rynku: Kraków vs Wrocław | Liczba firm lokalnych, natężenie ruchu, konkurencja OOH, dostępność foliarzy | Ekspansja | Founder | ⏳ TODO | 15.11 |  | 🟡 ŚREDNI
6 | 6.06 | Rekrutacja City Managera (Miasto 2) | Osoba lokalna, sieć kontaktów biznesowych, doświadczenie sales. Model: prowizja + base | Ekspansja | Founder | ⏳ TODO | 01.12 |  | 🟠 WYSOKI
7 | 6.07 | Start operacyjny Miasto 2 | 5 aut + 1 reklamodawca. Powtórz playbook Warszawski | Ekspansja | Founder+City Mgr | ⏳ TODO | 31.12 |  | 🟡 ŚREDNI | KPI: 1 kampania live w Mieście 2
💵 FUNDRAISING & SKALOWANIE
8 | 6.08 | Pitch deck v3.0 z danymi z pilotażu | Slajdy z realnymi km, MRR, CPM vs FB, case studies, projekcje 2027 | Fundraising | Founder | ⏳ TODO | 01.12 |  | 🟠 WYSOKI | Cardone + Robbins: dane > deklaracje
9 | 6.09 | Rozmowy z 5 inwestorami (VC/Angels) | Fokus: seed 500k–1M PLN. Use of funds: tech (GPS App v2), team, ekspansja 3 miast | Fundraising | Founder | ⏳ TODO | 15.12 |  | 🟠 WYSOKI | Sfundr.com, Movens VC, Tar Heel Capital
10 | 6.10 | GPS App v2.0 — roadmap 2027 | Nowe features: API dla agencji, white-label, integracja OOH measurement, AI targeting | Tech | Founder+Dev | ⏳ TODO | 15.12 |  | 🟡 ŚREDNI
11 | 6.11 | Przegląd roczny — retro i plan 2027 | Co działało? Co zmieniamy? Model finansowy Q1–Q4 2027. Robbins: annual review | Strategia | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 31.12 |  | 🟠 WYSOKI

## 💼 PIPELINE B2B
💼 PIPELINE B2B — AdRide Tracker Reklamodawców
Cardone: 100 kontaktów = 3 klientów ¦ Cel: 10 DM/dzień + 5 emaili/dzień + 2 cold calls/dzień
📊 STATUSY PIPELINE — jak rozumieć etapy
ETAP | OPIS | NASTĘPNY KROK
1 — ZIMNY LEAD | Masz kontakt, nie było żadnej komunikacji | Wyszukaj na LinkedIn/Apollo → wpisz do listy
2 — SKONTAKTOWANY | Wysłano DM / email / zadzwoniono | Odczekaj 48h → follow-up
3 — ODPOWIEDŹ | Lead odpowiedział (pozytywnie lub pytanie) | Wyślij kalkulator GPS lub zaproponuj rozmowę
4 — ROZMOWA UMÓWIONA | Calendly potwierdzony | Przygotuj case study + ofertę pakietową
5 — DEMO/ROZMOWA | 15-min Google Meet przeprowadzone | Wyślij ofertę w 24h po rozmowie
6 — OFERTA WYSŁANA | Email z pakietem START lub SCALE | Follow-up co 3 dni, maks. 3 razy
7 — NEGOCJACJE | Lead prosi o zmiany / zadaje pytania | Objekcje → skrypt Belfort JB.02
8 — UMOWA PODPISANA ✅ | Kontrakt podpisany, faktura zaliczkowa | Onboarding → Faza oklejenia
9 — ODRZUCONY | Lead powiedział nie | Zapytaj o powód. Dodaj do follow-up za 3 mies.
📋 LISTA LEADÓW — aktualizuj codziennie
# | FIRMA | BRANŻA | KONTAKT (Imię) | EMAIL / LinkedIn | ETAP (1–9) | DATA KONTAKTU | FOLLOW-UP | PAKIET | NOTATKI | NEXT STEP
1 | Restauracja Noworolski (przykład) | Gastro | Anna K. | [LinkedIn/email] | 1-ZIMNY |  |  | START — 997 zł |  | Wyślij DM wg skryptu Kennedy DK.01
2 | Klinika Stomatologiczna Śródmieście | Medycyna | Dr. Kowalski |  | 1-ZIMNY |  |  | START
3 | Studio Fitness Mokotów | Fitness | Marek W. |  | 1-ZIMNY |  |  | START
4 | Deweloper mieszkaniowy Wilanów | Nieruchomości | CEO/Marketing |  | 1-ZIMNY |  |  | SCALE — 2497 zł | Wilanów = dobry obszar
5 | E-commerce — sklep lokalny | eComm | Właściciel |  | 1-ZIMNY |  |  | START
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY
1-ZIMNY

## 📱 CONTENT PLAN
📱 CONTENT PLAN — AdRide (Gary Vee Framework)
Document don't create. TikTok + LinkedIn + Reels + FB Grupy. Zero paid ads pierwsze 90 dni.
🎯 FILARY CONTENTU — 5 typów postów
TYP | NAZWA | PLATFORMA | FORMAT / PRZYKŁAD | CEL | CZĘSTOTLIWOŚĆ | STATUS
📖 STORY | Historia z lekcją | TikTok/Reels 60 sek | Hook 3 sek + środek + CTA. Przykład: 'Naklejam reklamy na auta i płacę za każdy km' | Najwyższy zasięg organiczny | 2–3x/tydzień | ⏳ TODO
🎓 EDUKACJA | Krok po kroku | LinkedIn post tekstowy | 'Dlaczego 42% Polaków nie zobaczy Twojej reklamy na FB'. Dane + rozwiązanie | Buduje autorytet B2B | 2–3x/tydzień | ⏳ TODO
🌶️ OPINIA | Kontrowersyjny pogląd | LinkedIn + TikTok | 'Lokalne firmy przepłacają za digital'. Pytanie na końcu = komentarze = zasięg | Największy engagement | 2–3x/tydzień | ⏳ TODO
📊 PROOF | Wyniki, liczby, dane | Instagram carousel + LinkedIn | Mapa GPS, km, CPM vs FB. Po każdej kampanii nowy proof | Zamyka sprzedaż B2B | 2–3x/tydzień | ⏳ TODO
🎬 DOKUMENTACJA | Behind the scenes | TikTok/Reels 30 sek | Oklejenie, GPS panel, wypłata kierowcy, jazda po Wwa. 1 dzień = 2 tyg. contentu | Najłatwiejszy do produkcji | 2–3x/tydzień | ⏳ TODO
📅 KALENDARZ POSTÓW — PIERWSZE 4 TYGODNIE
TYDZIEŃ/DZIEŃ | PLATFORMA | FORMAT | TEMAT / TREŚĆ (gotowa do użycia) | EKSPERT | STATUS | DATA WYK.
TYG 1 ¦ Poniedziałek | LinkedIn | Post tekstowy | NAGŁÓWEK: 'Dlaczego 42% Polaków nigdy nie zobaczy Twojej reklamy na Facebooku.' TREŚĆ: Ad-blockery. Algorytm. CPC rośnie 19% r/r. Jest 1 forma reklamy której nie da się zablokować: fizyczna, na ulicy. CTA: 'Buduję to w Warszawie. Szukam 5 lokalnych biznesów które chcą przetestować jako pierwsze. Napisz DM.' #reklamawarszawa | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 1 ¦ Wtorek | TikTok + Reels | Video 60 sek | HOOK (pierwsze 3 sek): 'Naklejam reklamy na auta w Warszawie i płacę kierowcom za każdy km. Oto jak.' Pokaż: auto przed → folia → GPS panel → km → wypłata. CTA: 'Jeśli masz auto w Warszawie — link w bio' | Gary Vee | 🔴 ZRÓB DZIŚ
TYG 1 ¦ Środa | Facebook Grupy | Post pytanie | 'Kierowcy Uber/Bolt — ile km robicie miesięcznie? Piszcie w komentarzach.' (5 grup) — nie sprzedawaj, zbieraj dane i zaangażowanie | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 1 ¦ Czwartek | LinkedIn | Post opinia | NAGŁÓWEK: 'Małe firmy przepłacają za digital. Oto liczby.' Lokalna klinika vs AdRide CPM. Kontrowersja + pytanie = komentarze | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 1 ¦ Piątek | Instagram | Carousel | Before/after oklejonego auta + schemat 3 kroków jak działa AdRide. 5 slajdów. Canva template. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 1 ¦ Codziennie | LinkedIn | $1.80 Strategy | 9 komentarzy na postach #marketingwarszawa #restauracjawarszawa #lokalnymarketing. 30 min/dzień. WARTOŚCIOWE — nie 'świetny post!' | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 2 ¦ Wtorek | TikTok + Reels | Video 60 sek | 'Sprawdzam GPS o 7 rano — gdzie dziś jeździła reklama mojego klienta.' Panel GPS, mapa, km. Live feeling. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 2 ¦ Środa | LinkedIn | Case study post | Wyniki pilotażu (nawet dane z DPIA testowe). Km, CPM, mapa, cytat klienta. Carousel LinkedIn. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 2 ¦ Piątek | TikTok | Behind scenes | 'Dzień oklejenia auta — od folii do drogi.' Time-lapse 30 sek. Muzyka trendująca. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 3 ¦ Wtorek | TikTok + Reels | Video 60 sek | 'Kierowca pokazuje swoją pierwszą wypłatę z AdRide.' (za zgodą). Autentyczność = zasięg. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 3 ¦ Czwartek | LinkedIn | Edukacja B2B | 'Jak obliczyć CPM reklamy mobilnej GPS vs Facebook Ads Warszawa.' Liczby + kalkulator link. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 3 ¦ Sobota | TikTok | Dokumentacja | 'Jadę po Warszawie i szukam własnych aut z reklamami.' Vlog-style. Bardzo ludzkie. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 4 ¦ Środa | LinkedIn | Milestone | 'Pierwsze 10 aut oklejonych w Warszawie — co się nauczyłem.' Transparentność = autorytet. | Gary Vee | ⏳ TODO
TYG 4 ¦ Piątek | TikTok + LinkedIn | Proof | Case study pełny: km, mapa, CPM, komentarz Reklamodawcy. Pierwsza kampania zakończona. | Gary Vee | ⏳ TODO

## 🧮 UNIT ECONOMICS
🧮 UNIT ECONOMICS — Kalkulator AdRide
Żółte pola = wpisz dane. Białe pola = obliczane automatycznie. Hormozi: cena musi mieć sens dla obu stron.
📋 STAWKI Z UMÓW (dane wejściowe — Umowa Kierowcy §5.1)
PARAMETR | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA | ŹRÓDŁO | UWAGI
Stawka km miejskie (do 50 km dziennie) | 0.60 | zł/km | Umowa Kierowcy §5.1 | Możliwość zmiany
Stawka km poza-miejskie (powyżej 50 km dziennie) | 0.25 | zł/km | Umowa Kierowcy §5.1 | Możliwość zmiany
Minimalny przebieg miesięczny | 500 | km/mies | Umowa Kierowcy §3.2 | Próg aktywacji wypłaty
Próg minimalnej wypłaty | 500 | zł | Umowa Kierowcy §5.2 | Jeśli <500 km — brak wypłaty
💰 CENY DLA REKLAMODAWCY — DO UZUPEŁNIENIA (Umowa Rek. §5.1 PUSTE!)
ELEMENT | PAKIET START | PAKIET SCALE | SKĄD WIEDZIEĆ | STATUS
Opłata oklejenia (jednorazowo) | [WPISZ po wycenie Włodka] | [WPISZ] | Cena Włodka + marża AdRide 30% | ❌ PUSTE — BLOKUJE SPRZEDAŻ
Opłata miesięczna | 997 zł netto (Hormozi) | 2 497 zł netto (Hormozi) | Benchmark Wrapify USA ~300$/auto | ⚠️ PROPOZYCJA Hormozi — potwierdź
Opłata demontażu (jednorazowo) | [WPISZ po wycenie Włodka] | [WPISZ] | Cena Włodka + marża AdRide 20% | ❌ PUSTE
Minimalny okres kontraktu | 3 miesiące | 6 miesięcy | Standard rynkowy | ✅ OK
Liczba pojazdów | 1 | 3–5 | — | ✅ OK
Gwarancja km/pojazd/mies. | 1 500 km | 5 000 km łącznie | Hormozi: 'Kilometr albo Zwrot' | ⏳ Do wdrożenia w umowie
🚗 KALKULACJA ZAROBKU KIEROWCY — 4 scenariusze
SCENARIUSZ | KM/MIES. | SPLIT MIASTO/POZA | ZAROBEK | KOMENTARZ
Minimalny (500 km) | 500 km | 100% miasto = 500×0,60 | 300 zł | ❌ Poniżej progu 500 zł — brak wypłaty! Zmień komunikację.
Realistyczny A (800 km) | 800 km | 70% miasto (560 km) + 30% poza (240 km) | 560×0,60 + 240×0,25 = 396 zł | ❌ UWAGA: 396 zł ≠ '600 zł' w komunikacji B2C — ZMIEŃ!
Dobry (1 200 km) | 1 200 km | 70% miasto (840 km) + 30% poza (360 km) | 840×0,60 + 360×0,25 = 594 zł | ⚠️ Bliżej 600 zł — ale nadal niekoniecznie 'do 1500 zł'
Uber/Bolt driver (3 000 km) | 3 000 km | 80% miasto (2400 km) + 20% poza (600 km) | 2400×0,60 + 600×0,25 = 1 590 zł | ✅ Realny dla zawodowych kierowców. Komunikacja 'do 1500 zł' OK
KOMUNIKACJA POPRAWNA | — | — | 350–700 zł/mies. dla typowego | ✅ Zmień na widełki. 'Do 1500 zł' tylko dla zawodowych
📈 MARŻA ADRIDE / POJAZD (PAKIET START — 1 pojazd)
POZYCJA | KWOTA | UWAGI | ŹRÓDŁO
(+) Opłata miesięczna od Reklamodawcy | 997 zł | Hormozi — potwierdź rynkowo | Hormozi H.02
(-) Wynagrodzenie Kierowcy (1200 km, 70/30%) | ~594 zł | Realistyczny scenariusz | Umowa Kier. §5.1
(-) Koszt GPS abonament | ~25 zł | Teltonika FMB920 + SIM M2M | Wybór dostawcy GPS
(-) Koszty operacyjne (ops, admin) | ~80 zł | 2h × 40 zł/h — estymacja | Po pilotażu zmierzyć
(-) Obsługa raportu i komunikacji | ~30 zł | Maile, PDF, call
#NAME? | ~268 zł | ~26.9% od MRR | 100 aut = ~26 800 zł/mies.
❗ UWAGA: oklejenie to koszt jednorazowy | jednorazowo | Nie wliczony w marżę mies. | Wlicz przy CAC
💰 BREAK-EVEN ANALIZA (przy marży ~268 zł/pojazd)
SCENARIUSZ KOSZTOWY | STAŁE KOSZTY MIES. | ILE AUT DO BREAK-EVEN | KIEDY OSIĄGALNE | UWAGI
Founder solo (bez Justyny FT) | ~2 500 zł | 10 aut | ~2 tyg. po uruchom. 10 aut | Realistyczny start
Z Justyną 3k zł + koszty | ~6 000 zł | 23 auta | Koniec Fazy 3
Pełny team (Founder+PM+Rekruter+Dev PT) | ~15 000 zł | 57 aut | Faza 5 — 50+ aut
Pełna platforma (team+dev+marketing) | ~25 000 zł | 94 auta | Faza 6 — 100 aut | Target Fazy 6: 100 aut + 25k zysku