AdRide.pl — Raport Strategiczny i Ocena Realizowalności

Wersja: 1.0 | Data analizy: 6 maja 2026 | Projekt: adride.pl

1. 📋 STRESZCZENIE PROJEKTU (Executive Summary)

AdRide.pl to dwustronny marketplace (B2B + B2C) łączący reklamodawców z właścicielami samochodów prywatnych i małych firm, którzy otrzymują comiesięczne wynagrodzenie (~1 500 zł) za oklejenie pojazdów brandingiem klienta. Model biznesowy jest wzorowany na amerykańskich platformach Carvertise (300 tys. kierowców) i Wrapify, przystosowanych do polskich realiów kosztowych i rynkowych.[^1]

- Branża: Out-of-Home (OOH) / reklama mobilna / sharing economy. Polski rynek OOH osiągnął 870 mln zł w 2025 r., rosnąc 7% rok do roku.[2][3]

- Rynek docelowy: Reklamodawcy MŚP i korporacje szukające mobilnego zasięgu w miastach; kierowcy szukający pasywnego dochodu z posiadanego pojazdu.

- Model biznesowy: Prowizja/marża na różnicy pomiędzy opłatą od reklamodawcy (2 000–3 000 zł/pojazd/mies.) a wypłatą dla kierowcy (~1 500 zł/mies.) plus ewentualny zwrot kosztów oklejenia.[^1]

- Aktualny etap: Pre-MVP — gotowy prototyp strony HTML, brak wdrożonej platformy, brak zespołu operacyjnego, brak pierwszej umowy komercyjnej.[^1]

2. ✅ MOCNE STRONY (Strengths)

| Obszar | Mocna strona | Wpływ na sukces (1–10) |
| --- | --- | --- |
| Model rynkowy | Sprawdzony globalnie — Carvertise i Wrapify działają od lat, Wrapify zebrał 9 mln USD finansowania[^4] | 9 — udowodniona koncepcja, nie trzeba edukować inwestorów od zera |
| Timing rynkowy | Polski rynek OOH rośnie +7% r/r (870 mln zł), DOOH +16,4% r/r — reklamodawcy szukają nowych formatów mobilnych[3][2] | 8 — wchodzisz w rosnący segment bez lidera w Polsce |
| Niski koszt technologii MVP | Budżet platformy MVP zredukowany do ~5 000 zł dzięki gotowemu HTML i pracy na narzędziach no-code (Google Sheets, Notion, Zapier)[^1] | 8 — minimalizuje ryzyko finansowe przy walidacji |
| Zidentyfikowana sieć wykonawcza | Konkretny partner Włodek (autodetailing + foliowanie, 2 nowe pawilony w planach) eliminuje barierę wejścia operacyjnego[^1] | 8 — bez wykonawcy nie ma usługi; ten element jest już zaadresowany |
| Gotowy case study / early adopter | Piotr Gilarski — zainteresowany oklejeniem, gotowy nagrać filmiki = content + dowód koncepcji + pierwszy fakturowany klient[^1] | 7 — case study z prawdziwym autem dramatycznie przyspiesza sprzedaż B2B |
| Przewaga cenowa kierowcy | Carvertise w USA płaci $100–400/mies.[^5], AdRide oferuje ~1 500 zł = wyższy % wartości rynkowej pojazdu, co łatwiej przyciąga kierowców w Polsce | 7 — oferta wartościowa na polskim rynku zarobków dodatkowych |
| Jasny próg opłacalności | Break-even zidentyfikowany na 100 aktywnych pojazdach z zyskiem ~25 000 zł/mies.[^1] — konkretna, osiągalna liczba | 7 — daje jasny cel dla całego zespołu i inwestorów |

3. ⚠️ SŁABE STRONY I LUKI (Weaknesses & Gaps)

| Obszar | Problem | Ryzyko | Rekomendacja naprawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash flow / kapitał obrotowy | Koszt oklejenia 15 aut (~120 000 zł na oklejeniu częściowym, 225 000 zł pełnym) jest płatny z góry, a przychody od reklamodawcy spływają miesięcznie[^1] | Wysokie | Negocjuj kredyt kupiecki z Włodkiem (np. 60–90 dni); rozważ model, w którym reklamodawca współfinansuje oklejenie jako depozyt |
| Rozbieżność kosztów oklejenia | Oryginalny biznesplan zakładał 2 500 zł/pojazd, realia rynku to 8 000–15 000 zł — różnica 3–6x podważa cały model finansowy[^1] | Wysokie | Przebuduj unit economics: przy 2 000–3 000 zł/mies. przychodu i 8 000 zł kosztów oklejenia zwrot kosztów nastąpi po 6–8 miesiącach; potrzebny minimalny kontrakt 12-miesięczny |
| Brak ownership operacyjnego | Projekt nie ma osoby, która go prowadzi na co dzień — decyzja co do żony i PM-ki z LinkedIn jest nadal otwarta[^1] | Wysokie | Decyzja musi zapaść do 8 maja 2026 — projekt bez operacyjnego lidera nie ruszy nawet przy najlepszej strategii |
| Problem kurczaka i jajka | Reklamodawca nie zapłaci bez bazy kierowców; kierowcy nie zarejestrują się bez obietnic kampanii — klasyczny cold-start marketplace[^1] | Wysokie | Zbierz 50 kierowców na liście waitinglist PRZED pierwszą rozmową B2B; to jedyna skuteczna sekwencja |
| Aspekty prawne niezweryfikowane | Kwestie: umowy z kierowcami (zlecenie vs B2B), PIT kierowcy, RODO GPS tracking, wpływ oklejenia na OC/AC, zgody wspólnot mieszkaniowych[^1] | Wysokie | Zlecenie prawnikowi weryfikacji do 23 maja 2026 — ryzyko prawne może zablokować cały model po starcie |
| Brak identyfikacji wizualnej | Strona bez podmienionego hero photo, brak logo, brak spójnej komunikacji marketingowej[^1] | Średnie | Canva + brand kit w tydzień; podmiana zdjęcia hero to działanie na dziś |
| Marża przy modelu crowdklejenia | Marża brutto przy 500 zł/pojazd (2 500 zł przychód – 1 500 zł wypłata – koszty operacyjne) jest ryzykowna przy błędach w harmonogramach i przestojach pojazdów | Średnie | Zbuduj model finansowy z pesymistycznym wariantem (70% uptime pojazdów, opóźnienia w kampaniach) |
| Edukacja rynku | Polscy reklamodawcy nie znają modelu „reklama na cudzym aucie" — świadomość jest bliska zeru | Średnie | Case study Piotra Gilarskiego + content TikTok/YouTube jako priorytet komunikacyjny |

4. 🎯 OCENA REALIZOWALNOŚCI (Feasibility Score)

| Wymiar | Ocena | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Rynek i popyt | 7/10 | Polski rynek OOH rośnie, 870 mln zł w 2025, +7% r/r[^3]; format mobilny jest underserved; edukacja rynku wymagana |
| Zasoby finansowe | 4/10 | Potrzeba 175 000–205 000 zł na scenariusz minimum[^1]; przy koszcie oklejenia 8 000–15 000 zł/pojazd cash flow jest krytyczny; brak zewnętrznego finansowania |
| Zasoby ludzkie / kompetencje | 5/10 | Founder ma kompetencje strategiczne i sprzedażowe; brakuje operacyjnego PM; decyzja o żonie/PM otwarta[^1] |
| Technologia i operacje | 6/10 | MVP minimalny możliwy za 5 000 zł[^1]; sieć wykonawcza (Włodek) zidentyfikowana; brakuje GPS, automatyzacji płatności |
| Czas i harmonogram | 5/10 | 6-miesięczny horyzont do break-even jest ambitny, ale nie niemożliwy; główne ryzyko: opóźnienie decyzji o ownershipie i prawnych |

🔢 ŁĄCZNY WSKAŹNIK REALIZOWALNOŚCI: 27/50 (54%)

Interpretacja: Wymaga dopracowania — projekt ma solidne fundamenty koncepcyjne i walidację rynkową (globalny benchmark), ale w obecnym stanie (brak ownership, brak rozwiązanego problemu cash flow, kwestie prawne) nie jest gotowy do startu. Przy podjęciu 3 kluczowych decyzji w ciągu 2 tygodni wskaźnik wzrośnie do ~70%.

5. 🤖 CO MOŻE ZROBIĆ AI / AUTOMATYZACJA?

| Zadanie | Narzędzie AI | Oszczędność czasu (%) |
| --- | --- | --- |
| Cold email outreach do 100 marek/mies. | Apollo.io + ChatGPT (personalizacja maili) + Instantly.ai (sekwencje) | 80% |
| Rejestracja i onboarding kierowców | Google Form + n8n/Zapier (automatyczne potwierdzenia, CRM-zapis, SMS) | 90% |
| Raportowanie kampanii dla reklamodawców | Google Sheets + Looker Studio + automatyczne raporty PDF | 85% |
| Tworzenie treści marketingowych (posty, opisy) | ChatGPT + Canva AI + Buffer (scheduling) | 70% |
| Matchowanie kierowca–kampania | Google Sheets + Zapier (na MVP); docelowo własny algorytm | 60% |
| Weryfikacja pojazdów i zdjęć | Formularze + AI image check (np. GPT-4o Vision) | 50% |
| Fakturowanie i płatności | Stripe Connect + automatyczne faktury (Fakturownia API) | 95% |
| Monitoring GPS / proof-of-delivery | Bouncie lub Tracksolid API + raport automatu | 80% |
| Wycena kampanii (kalkulator dla reklamodawcy) | Prosty kalkulator na stronie + Tally forms | 100% |
| Analityka ruchu i konwersji | GA4 + Hotjar + automatyczne alerty | 100% |

Czego AI NIE zastąpi:

- Pierwszej rozmowy sprzedażowej z marką (relacja, zaufanie)

- Negocjacji warunków z Włodkiem

- Decyzji o ownershipie projektu

- Zarządzania sytuacjami kryzysowymi (wypadek oklejonego auta, problem z klientem)

6. 📅 ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| Faza | Działania | Odpowiedzialny | Termin | KPI sukcesu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza 0: Decyzje (0–14 dni) | Decyzja ownership (żona/PM-ka), walidacja unit economics, deck biznesowy, kontakt z Sebastianem i Piotrem | Founder | 8 maja 2026 | Deck gotowy, ownership ustalony |
| Faza 1: Walidacja prawna i wykonawcza (14–45 dni) | Weryfikacja prawna (umowy, PIT, RODO, OC/AC), umowa ramowa z Włodkiem, lista 30 marek do outreach, podmiana hero na stronie | PM + prawnik | 23 maja 2026 | Umowa z Włodkiem podpisana, dokumenty prawne gotowe |
| Faza 2: Pozyskanie leadów (30–60 dni) | 50 zarejestrowanych kierowców (waitinglist), cold outreach do marek, case study Piotr Gilarski, kampania FB/Insta Ads 1–2k zł | PM + Founder | 6 czerwca 2026 | 50 kierowców, 1 umowa pilotażowa podpisana |
| Faza 3: Pilotaż 5–10 aut (60–90 dni) | Pierwsze oklejenia z Włodkiem, start kampanii pilotażowej, zdjęcia/filmiki, MVP panelu admin w Notion/Sheets | PM + Włodek | 30 czerwca 2026 | 5–10 aut aktywnych, case study na stronie |
| Faza 4: Platforma MVP (90–120 dni) | Wdrożenie panelu kierowcy + reklamodawcy (5 000 zł), GPS integration v1, Stripe Connect | Dev + PM | 15 lipca 2026 | Panel online, automatyczne raporty |
| Faza 5: Skalowanie (120–180 dni) | Onboarding 5 reklamodawców, 50 aktywnych aut, program referralowy (100–200 zł), partnerstwa Bolt/Uber/Glovo | Cały zespół | 14 sierpnia 2026 | MRR ~100 000 zł, 50 aut |
| Faza 6: Break-even (180–210 dni) | 100 aktywnych aut, self-service portal, automatyczne płatności, ekspansja na 2. miasto | Cały zespół | 23 października 2026 | Zysk +25 000 zł/mies., start Kraków/Wrocław |

7. 🚀 TOP 3 PRIORYTETOWE DZIAŁANIA (Quick Wins — najbliższe 7 dni)

#1 — Podmień zdjęcie hero na adride.pl DZIŚ

Dlaczego pilne: Każda rozmowa z Sebastianem, Piotrem czy PM-ką z LinkedIn kończy się odwiedzinami strony. Obecny prototyp szkodzi wiarygodności.

- Krok 1: Znajdź stockowe zdjęcie oklejonego auta (Unsplash, Pexels — bezpłatnie)

- Krok 2: Wstaw do pliku ride-2.html (masz prototyp) i opublikuj na adride.pl

- Narzędzie: Canva do nakładki z logo + Netlify/GitHub Pages do deploy (za darmo)

- Czas: 2 godziny

#2 — Wyślij propozycję Sebastianowi i Piotrowi Gilarskiemu z konkretną ofertą pilotażu

Dlaczego pilne: Masz obietnicę — deck miał być gotowy do 2 maja, ale nawet bez formalnego decku wyślij 1-stronicowe podsumowanie.[^1]

- Krok 1: 1-stronnicowy PDF: „AdRide.pl Propozycja Pilotażu — 5 aut / 3 miesiące"

- Krok 2: Model finansowy: ile zapłacą, co dostaną, jak mierzysz efekty

- Krok 3: Wyślij z prośbą o spotkanie w tym tygodniu

- Narzędzie: Canva (one-pager) + DocSend (tracking otwarć)

- Czas: 4 godziny

#3 — Otwórz formularz rejestracji kierowców (waitinglist) PRZED jakąkolwiek rozmową B2B

Dlaczego pilne: Problem kurczaka i jajka — bez bazy kierowców żaden reklamodawca nie podpisze. Lista 50 os. to dowód, że strona podaży istnieje.[^1]

- Krok 1: Utwórz Google Form: imię, miasto, marka/model auta, przebieg miesięczny, zgoda RODO

- Krok 2: Wstaw link na adride.pl z CTA „Zarabiaj na swoim aucie — dołącz do listy"

- Krok 3: Opublikuj posty w 5 grupach FB (motoryzacyjnych, oszczędnościowych)

- Narzędzie: Google Forms + Zapier (auto-email powitalny) + Canva (grafika na FB)

- Czas: 3 godziny

8. 💡 INNOWACYJNY TWIST — Nieoczywista Przewaga

Model „Reklamo-Leasing": Reklamodawca częściowo refinansuje koszt oklejenia w zamian za dłuższy kontrakt.

Główną barierą AdRide jest astronomiczna różnica między oryginalnym biznesplanem (2 500 zł/pojazd) a realiami rynku (8 000–15 000 zł/pojazd). Zamiast walczyć z tym kosztem, zamień go w narzędzie sprzedażowe:[^1]

- Zaoferuj reklamodawcy model: kontrakt 18-miesięczny w cenie 12 miesięcy — za to AdRide „amortyzuje" oklejenie przez cały okres

- Dla kierowcy: bezpłatne oklejenie + wynagrodzenie, ale minimalny kontrakt 12 mies. z klauzulą kary za wcześniejsze zdjęcie folii

- Efekt: Koszt oklejenia 8 000 zł rozkłada się na 12 rat po 667 zł, marża netto na pojazd wynosi ~833 zł/mies. (2 500 zł przychód – 1 500 zł wypłata – 667 zł amortyzacja = faktyczna marża operacyjna)

Wrapify zastosował podobne podejście z Avery Dennison, który zainwestował 3 mln USD w ich sieć wykonawców, obniżając jednostkowe koszty oklejenia. AdRide może wynegocjować podobny deal z Włodkiem: pakiet cen hurtowych za gwarantowany wolumen zleceń.[^6]

9. ❓ PYTANIA DO WŁAŚCICIELA PROJEKTU

- Finansowanie: Skąd pochodzi 175 000–205 000 zł na start? Własne oszczędności, pożyczka, inwestor? — to determinuje całą ścieżkę czasową projektu.

- Model płatności za oklejenie: Kto ponosi koszt oklejenia w Fazie Pilotażowej — AdRide (i odzyskuje z przychodu), reklamodawca (z góry, jako depozyt), czy kierowca (nie — to odpycha od platformy)?

- Decyzja ownership: Czy żona oficjalnie przejmuje operacyjne prowadzenie? Bez tej decyzji harmonogram jest fikcją.

- Kontrakt minimalny z kierowcą: Jaki będzie minimalny czas trwania umowy z kierowcą i jaka kara za zdjęcie folii przed terminem? — to kluczowe dla stabilności floty.

- Zasięg GPS i monitorowanie: Czy platforma będzie wymagać instalacji lokalizatora GPS w każdym pojeździe? Jeśli tak — kto za to płaci i kto zarządza danymi (RODO)?

- Strategia wyjścia z kosztów oklejenia: Czy rozważasz model, gdzie reklamodawca opłaca oklejenie z góry (jak przy bilboardzie), a AdRide jedynie matchuje i zarządza kampanią — redukując kapitał obrotowy do zera?

- Ekspansja vs. głębokość: Czy priorytetem jest jak najszybsza ekspansja na Kraków/Wrocław, czy raczej osiągnięcie rentowności i pozytywnego NPS w Warszawie przed jakimkolwiek ruchem geograficznym?

Benchmarki rynkowe — Kontekst Globalny

Dla pełnego obrazu sytuacji konkurencyjnej warto wiedzieć, gdzie stoją gracze referencyjni:

| Platforma | Rynek | Skala | Model płatności kierowcy | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carvertise (USA) | USA | 300 000+ kierowców[^1] | $100–1 000/mies.[^5] | Aktywny, skaluje |
| Wrapify (USA) | USA | 6 000+ kierowców (2015)[^7] | $400–500/mies. avg.[^7] | Aktywny, $9M funding[^4] |
| AdRide.pl | PL | 0 (pre-MVP) | ~1 500 zł/mies.[^1] | Pre-walidacja |

Polski rynek OOH osiągnął 870 mln zł w 2025 roku i rośnie +7% r/r. Segment mobilny (City Transport) reprezentuje zaledwie 6,7% wartości rynku — co oznacza ogromną białą plamę dla modelu AdRide.[8][2]

References

- AdRide-strategia-i-timeline.md - Wersja 1.0 Data 24 kwietnia 2026 Projekt Platforma marketplace czca reklamodawcw z wacicielami samoc...

- Rynek reklamy OOH w Polsce 2025 - W 2025 roku ich wartość wyniosła 536,2 mln zł, co przełożyło się na 61,6% udziału w całym rynku. Seg...

- Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce wzrósł o 7% r/r w ... - „Rynek reklamy zewnętrznej, który w 2025 roku wzrósł o 7% rok do roku do 870,23 mln zł, pozostaje je...

- Wrapify: Revenue, Competitors, Alternatives - Wrapify's estimated annual revenue is currently $2.2M per year.(i) · Wrapify's estimated revenue per...

- Become a Carvertise Driver and Earn While You Drive - # Earn while You Drive.

Download the App and earn money each month for driving with Carvertise. It’...

- Avery Dennison Spurs Growth of Wrapify - Avery Dennison Corporation has invested $3 million to support app-based car wrap advertising platfor...

- Wrapify Is an Uber for Advertisers - The company has signed up more than 6,000 drivers, who can average between $400-500 of income per mo...

- Rynek reklamy zewnętrznej odnotował dwucyfrowy wzrost ... - Wartość rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzecim kwartale 2025 roku wyniosła 205,76 mln zł, co o...