## 📋 Opis Projektu
🚗 AdRide.pl — Master Project Tracker v2.0 ¦ Maj 2026
Platforma reklamy mobilnej GPS ¦ Warszawa → Polska ¦ Owner: Andrzej: Founder + Justyna PM
📌 O PROJEKCIE — Czym jest AdRide?
AdRide.pl to pierwsza polska platforma marketplace łącząca: • KIEROWCÓW prywatnych aut (zarabiają 400–1500 zł/mies. na oklejeniu auta reklamą) • REKLAMODAWCÓW lokalnych (płacą za mierzalne km ekspozycji, nie za "zasięg szacunkowy") USP (Unique Selling Proposition): → GPS rozliczanie per km (jedyni w Polsce) ¦ Gwarancja 1500 km/mies. lub przedłużenie bezpłatne → Panel online 24/7: mapa LIVE tras, impressions, CPM, raporty automatyczne Pozycjonowanie (Seth Godin): "Twoja reklama jedzie tam gdzie są Twoi klienci." Model Hormozi: Pakiet START — 997 zł/mies. (1 pojazd) ¦ Pakiet SCALE — 2497 zł/mies. (3–5 pojazdów) Funnel Brunson: Kalkulator Zasięgu GPS (lead magnet) → 5 emaili → Rozmowa → Umowa Fazy projektu: FAZA 0 (fundamenty) → FAZA 1 (prawna) → FAZA 2 (akwizycja) → FAZA 3 (pilotaż) → FAZA 4 (platforma MVP + GPS App) → FAZA 5 (50 aut) → FAZA 6 (break-even 100 aut)
📂 STRUKTURA PLIKU — Opis zakładek
ZAKŁADKA | CO ZAWIERA | STATUS
📋 Opis Projektu (TEN ARKUSZ) | Opis projektu, struktura zakładek, legenda statusów, nawigacja do zakładek | Wszystkie fazy
📊 Dashboard | Status każdej fazy, % ukończenia, KPI Gates — widok dla Foundera | Wszystkie fazy
📘 Instrukcja | Jak używać pliku, statusy, priorytety, workflow tygodniowy | Wszystkie fazy
FAZA 0 — Fundamenty | 20 zadań: ownership, model finansowy, strona, aplikacja GPS (spec), pierwsze kontakty. 07–14.05.2026 | Aktywna 🔄
FAZA 1 — Prawna | 17 zadań: umowy, RODO, partnerstwo foliowanie, CRM B2B. 14–28.05.2026 | Aktywna 🔄
FAZA 2 — Akwizycja | 17 zadań: kierowcy waitinglist, cold outreach B2B, case study Piotr. 28.05–25.06.2026 | Planowana ⏳
FAZA 3 — Pilotaż | 12 zadań: oklejenie 5–10 aut, GPS aktywacja, raport i case study. 25.06–31.07.2026 | Planowana ⏳
FAZA 4 — Platforma MVP | 13 zadań GPS App: React Native tracker, panele reklamodawcy + admina, Stripe Connect. 01.07–15.08.2026 | Planowana ⏳
FAZA 5 — Skalowanie 50 Aut | 13 zadań: 50 kierowców, 5 reklamodawców, MRR 100k, kalkulator GPS, automatyzacje. 15.08–23.10.2026 | Planowana ⏳
FAZA 6 — Break-even 100 Aut | 11 zadań: 100 aut, zysk 25k/mies., start 2. miasto, GPS App v2.0, fundraising. 23.10–31.12.2026 | Planowana ⏳
📱 GPS App & Panel | NOWA ZAKŁADKA: pełna specyfikacja techniczna aplikacji GPS + panelu reklamodawcy. 13 zadań G.01–G.13. Stack: React Native + Next.js + Supabase + Mapbox + Stripe Connect. Algorytm impressions i CPM. | 🆕 NOWA
🤖 Pomoc AI | NOWA ZAKŁADKA: 14 promptów gotowych do użycia w Perplexity/Claude/GPT dla każdego obszaru projektu | 🆕 NOWA
🎨 LEGENDA — Statusy i Priorytety
STATUSY ZADAŃ: ⏳ TODO (nie zaczęte) ¦ 🔄 IN PROGRESS (w toku) ¦ ✅ DONE (zakończone) ¦ 🚫 BLOCKED (zablokowane) ¦ ⏭ SKIP (pominięte) PRIORYTETY: 🔴 KRYTYCZNY (dziś/jutro) ¦ 🟠 WYSOKI (w tym tygodniu) ¦ 🟡 ŚREDNI (w tej fazie) ¦ 🟢 NISKI (gdy czas) POMOC AI: Kolumna "POMOC AI 🤖" w każdej zakładce wskazuje zadania gdzie AI może pomóc + numer promptu (np. P-07) → Otwórz zakładkę 🤖 Pomoc AI, znajdź prompt o wskazanym ID, skopiuj i wklej do Claude/Perplexity GPS APP: Zadania techniczne aplikacji GPS mają ID G.01–G.13 i są opisane w zakładce 📱 GPS App & Panel

## 📊 Dashboard
🚗 AdRide.pl — Project Tracker & Status Dashboard v2.0
Wersja 2.0 ¦ Maj 2026 ¦ Owner: Founder + Justyna ¦ Aktualizacja: 18.05.2026
📈 STATUS FAZ
FAZA | NAZWA FAZY | DATA START | DATA KONIEC | ZADAŃ | DONE | % UKOŃCZENIA | STATUS
FAZA 0 | Fundamenty & Decyzje | 07.05.2026 | 14.05.2026 | 21 | 8 | 38.1% | 🔄 W TOKU
FAZA 1 | Prawna & Partnerstwa | 14.05.2026 | 28.05.2026 | 17 | 5 | 29.41% | 🔄 W TOKU
FAZA 2 | Akwizycja Kierowców & Leady B2B | 28.05.2026 | 25.06.2026 | 17 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 3 | Pilotaż 5–10 Aut | 25.06.2026 | 31.07.2026 | 12 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 4 | Platforma MVP + GPS App | 01.07.2026 | 15.08.2026 | 13 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 5 | Skalowanie 50 Aut | 15.08.2026 | 23.10.2026 | 13 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
FAZA 6 | Break-even 100 Aut | 23.10.2026 | 31.12.2026 | 11 | 0 | 0% | ⏳ PLANOWANA
🎯 KPI GATES — WARUNKI PRZEJŚCIA DO KOLEJNEJ FAZY
PRZEJŚCIE | KPI GATE (CO MUSI BYĆ GOTOWE) |  |  |  |  | TARGET | STATUS
FAZA 0→1 | Ownership + Deck v1.0 + Unit economics + Kontakt Sebastian/Piotr + Hero podmienione + Spec GPS |  |  |  |  | 5 deliverables | 🔄
FAZA 1→2 | Umowa z Włodkiem + Wzory umów prawne + Regulamin/PP + CRM 30 firm + Cennik foliowania |  |  |  |  | 5 deliverables | 🔄
FAZA 2→3 | 50 kierowców waitinglist + 1 umowa pilotażowa podpisana + Case study Piotr gotowy |  |  |  |  | 50 + 1 + 1 | ⏳
FAZA 3→4 | 5–10 aut oklejonych + Raport GPS + Pierwsza faktura opłacona + Case study online |  |  |  |  | min. 5 aut | ⏳
FAZA 4→5 | GPS App iOS+Android live + Panel kierowcy + Panel reklamodawcy + Stripe Connect |  |  |  |  | 3 moduły live | ⏳
FAZA 5→6 | 50 aktywnych aut + 5 reklamodawców + MRR ≥ 100 000 zł |  |  |  |  | 50 aut + 100k | ⏳
FAZA 6 | 100 aktywnych aut + Zysk op. ≥ 25 000 zł/mies. + Start 2. miasto |  |  |  |  | 100 + 25k | ⏳

## 📘 Instrukcja
📘 INSTRUKCJA OBSŁUGI — AdRide Project Tracker v2.0
Jak skutecznie używać tego pliku do prowadzenia projektu AdRide krok po kroku
🔵 STATUSY ZADAŃ — jak używać dropdown:
⏳ TODO | Zadanie jeszcze nie zaczęte
🔄 IN PROGRESS | Zadanie w toku — pracujesz nad nim
✅ DONE | Zadanie zakończone — wiersz zmienia kolor na zielony
🚫 BLOCKED | Zadanie zablokowane — dopisz przyczynę w Notatkach
⏭ SKIP | Zadanie pominięte — nieistotne w danym kontekście
🎯 PRIORYTETY ZADAŃ:
🔴 KRYTYCZNY | Zrobić dziś lub jutro. Blokuje kolejne zadania lub całą fazę
🟠 WYSOKI | Zrobić w tym tygodniu. Istotny wpływ na postęp projektu
🟡 ŚREDNI | Zrobić w tej fazie. Może poczekać kilka dni
🟢 NISKI | Zrobić gdy jest czas. Nie blokuje innych zadań
📋 WORKFLOW — jak pracować z plikiem każdego tygodnia:
1️⃣ Otwórz zakładkę aktualnej fazy | np. "FAZA 1" lub "FAZA 2" — tam są Twoje zadania
2️⃣ Przefiltruj kolumnę DEADLINE | Zadania na ten tydzień = Twoja lista priorytetowa
3️⃣ Gdy zaczynasz zadanie | Zmień Status na 🔄 IN PROGRESS
4️⃣ Gdy kończysz zadanie | Zmień na ✅ DONE + wpisz datę w kolumnie DATA WYK.
5️⃣ Gdy coś blokuje | Zmień na 🚫 BLOCKED + opisz w Notatkach
6️⃣ Co tydzień | Sprawdź Dashboard — widać % ukończenia każdej fazy
7️⃣ Faza ukończona gdy | WSZYSTKIE zadania mają ✅ DONE lub ⏭ SKIP
8️⃣ Przejście do kolejnej fazy | Sprawdź KPI Gate (żółty baner na górze arkusza fazy)
🤖 POMOC AI — jak używać zakładki Pomoc AI:
Skąd wiedzieć że AI może pomóc? | W kolumnie "POMOC AI 🤖" każdego zadania jest opis + numer promptu np. "→ P-07"
Jak użyć promptu? | Otwórz zakładkę 🤖 Pomoc AI, znajdź wiersz z ID P-07, skopiuj treść z kolumny PROMPT GOTOWY DO UŻYCIA
Gdzie wkleić prompt? | W Perplexity AI (tu jesteś), Claude, GPT-4o lub dowolnym modelu AI
Co uzupełnić? | Zmienne w [nawiasach kwadratowych] — zamień na swoje dane
Czas oszczędności? | Każdy prompt zaoszczędza 15–60 min pracy. Razem 14 promptów = ~5–6 godzin
📱 GPS APP & PANEL — jak używać zakładki technicznej:
Kiedy korzystać? | Od FAZY 4 (01.07.2026). Wcześniej: tylko spec i planowanie w FAZA 0 zadanie 0.19
Co zawiera? | 13 zadań G.01–G.13 z opisem technicznym, tech stackiem, linkami do dokumentacji
Dla developera? | Przekaż mu zakładkę GPS App & Panel — to gotowy brief techniczny dla programisty
Nie masz developera? | Użyj promptów P-10, P-12 w zakładce Pomoc AI — AI może napisać kod aplikacji GPS
Algorytm Impressions? | Zadanie G.08 + sekcja 4 w GPS App & Panel — gotowy wzór + dane AADT do pobrania

## FAZA 0
🚗 AdRide.pl — FAZA 0: Fundamenty & Decyzje (07–14.05.2026)
📅 07–14.05.2026 ¦ Owner: Founder + Justyna
🎯 KPI GATE: ✅ Ownership Justyny ¦ ✅ Deck v1.0 gotowy ¦ ✅ Unit economics policzone ¦ ✅ Kontakt z Sebastianem i Piotrem ¦ ✅ Hero podmienione ¦ ✅ Spec GPS (zakładka GPS App)
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ
0.01 | Przeprowadź rozmowę z Justyną o roli PM | Ustal: zakres obowiązków (PM), czas zaangażowania (FT/PT), forma prawna (UZ vs B2B), wynagrodzenie, start od kiedy | 🏗️ OWNERSHIP | Founder | ✅ DONE | 09.05.2026 | 07.05.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | Bez tej decyzji cały harmonogram blokowany |  | 1 | ✅ AI: szkic briefu dla PM, lista pytań → Pomoc AI → P-07
0.02 | Ustal formę prawną współpracy z Justyną | Opcje: umowa zlecenia / B2B/JDG / wspólnik. Skonsultuj z księgową | 🏗️ OWNERSHIP | Founder + Justyna | ✅ DONE | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | Wpływ na ZUS, PIT, koszty AdRide |  | 1 | ✅ AI: porównanie form prawnych UZ vs B2B → Pomoc AI
0.03 | Ustal plan wynagrodzeń na 6 miesięcy | Wynagrodzenie Justyny + własna wypłata Foundera (tak/nie) + trigger startu wypłat | 🏗️ OWNERSHIP | Founder | ✅ DONE | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 🟠 WYSOKI | Zapisz w dokumencie – podstawa umów |  | 1 | ✅ AI: szablon planu wynagrodzeń → Pomoc AI
0.04 | Stwórz podział ról Founder vs PM (RACI) | Founder=strategia/sprzedaż B2B; Justyna=operacje/kierowcy/social. Forma: Google Drive | 🏗️ OWNERSHIP | Founder + Justyna | ✅ DONE | 12.05.2026 | 09.05.2026 | 🟠 WYSOKI | Uniknie konfliktów decyzyjnych w Fazie 1 |  | 2 | ✅ AI: szablon RACI dla AdRide → Pomoc AI
0.05 | Skonfiguruj workspace Google Drive / Notion | Baza zadań, pipeline B2B, lista kierowców, tracker kampanii, kalendarz | 🏗️ OWNERSHIP | Justyna | ✅ DONE | 12.05.2026 | 05.11.2026 | 🟡 ŚREDNI | notion.so/templates → Project Management |  | 2 | ✅ AI: struktura Notion dla AdRide → Pomoc AI → P-09
▶ 📊 MODEL FINANSOWY & DECK
0.06 | Zbuduj model unit economics w Google Sheets | Wiersze: Przychód/pojazd, Wypłata kierowcy, Marża. Scenariusze: 10/50/100 aut | 📊 MODEL | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 10.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Marża = Przychód B2B – Wypłata – Koszty admin/pojazd |  | 4 | ✅ AI: gotowy model unit economics → Pomoc AI → P-01
0.07 | Zaktualizuj model: Reklamodawca płaci za oklejenie | NOWY MODEL: AdRide pobiera prowizję. Reklamodawca płaci za oklejenie. Policz nową marżę | 📊 MODEL | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 10.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Efekt: kapitał startowy drastycznie maleje |  | 3 | ✅ AI: analiza modelu prowizyjnego → Pomoc AI → P-02
0.08 | Oblicz break-even przy nowym modelu | Stałe koszty miesięczne → ile aut do break-even? Stary model: 100 aut → Nowy model: mniej | 📊 MODEL | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 11.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Porównaj stary vs nowy model w tabeli |  | 2 | ✅ AI: kalkulator break-even → Pomoc AI → P-03
0.09 | Przygotuj deck biznesowy v1.0 (12–15 slajdów) | Slajdy: Problem, Rozwiązanie, Model, Unit economics, Rynek (OOH 870mln PLN), Harmonogram, Zespół, Partnerzy, Finanse, CTA | 📊 DECK | Founder | ⏳ TODO | 13.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Dla: Sebastiana, Włodka, Piotra Gilarskiego |  | 6 | ✅ AI: struktura decku + treść slajdów (Hormozi + Brunson) → Pomoc AI → P-04
0.10 | Przygotuj one-pager PDF | 1 str A4: Logo+tagline, 3 kroki, ceny, co dostaje kierowca (0.60gr/km<50km, 0.25gr>50km), kontakt | 📊 DECK | Founder + Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 13.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Wersja A4 druk + wersja cyfrowa email |  | 3 | ✅ AI: treść one-pagera z pozycjonowaniem Godin → Pomoc AI → P-05
▶ 🌐 STRONA INTERNETOWA + APLIKACJA GPS
0.11 | Podmień zdjęcie hero na adride.pl | Pobierz z Unsplash.com (car wrap advertising). Podmień src w ride-2.html. Deploy. | 🌐 STRONA | Justyna | ✅ DONE | 09.05.2026 | 08.05.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | DZIŚ – każdy kto odwiedza ocenia wiarygodność |  | 1
0.12 | Uzupełnij treść strony pod nowy model | (1) sekcja Jak to działa, (2) Ceny/pakiety, (3) FAQ – kto płaci za oklejenie? | 🌐 STRONA | Founder+Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 12.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | CTA: "Dołącz jako kierowca" i "Zamów kampanię" |  | 3 | ✅ AI: copywriting strony (Godin + Hormozi) → Pomoc AI → P-06
0.13 | Ustaw GTM + GA4 + Hotjar + Pixel FB | GA4: darmowe, 10 min konfiguracji. Hotjar: heatmapy (free). Cel: skąd ruch, gdzie klikają | 🌐 STRONA | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 13.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Tag GA4 w <head> strony |  | 1 | ✅ AI: instrukcja konfiguracji GA4 i GTM → Pomoc AI
0.14 | Utwórz profil LinkedIn firmowy AdRide.pl | Branża: Marketing & Advertising. Logo, baner, opis PL+EN. Zaproś do obserwowania | 🌐 STRONA | Justyna | ✅ DONE | 13.05.2026 | 11.05.2026 | 🟡 ŚREDNI | LinkedIn potrzebny do outreach B2B w Fazie 1 |  | 1
0.19 | Aplikacja GPS — specyfikacja + wybór rozwiązania MVP | (1) Spec techniczna: śledzenie GPS, km, zdjęcia, pauza prywatna; (2) Opcja MVP: Google Maps "Udostępnij lokalizację" (0 zł); (3) Opcja docelowa: Flutter app. UWAGA: szczegóły w zakładce 📱 GPS App & Panel | 🌐 APLIKACJA GPS | Founder | ⏳ TODO | 20.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Szczegóły w zakładce GPS App & Panel → zadania G.01–G.11 |  | 8 | ✅ AI: spec techniczna aplikacji GPS → zakładka GPS App + Pomoc AI → P-10, P-12, P-13
▶ 📬 PIERWSZE KONTAKTY BIZNESOWE
0.15 | Napisz do Daniela (KIA) – propozycja pilotażu | Email: przypomnij skąd się znają, AdRide=reklama GPS, zapytaj o 15-min rozmowę. Dołącz one-pager | 📬 KONTAKTY | Founder | ⏳ TODO | 09.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cel: umówić spotkanie, nie sprzedawać przez email |  | 1 | ✅ AI: email outreach do Daniela (Belfort framework) → Pomoc AI → P-07
0.16 | Skontaktuj się z Piotrem Gilarskim – case study | Ustal: termin oklejenia, kto płaci za folię, zakres oklejenia, harmonogram filmików, prawa do materiałów | 📬 KONTAKTY | Founder | ⏳ TODO | 09.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | To Twój pierwszy case study – priorytet absolutny |  | 1 | ✅ AI: skrypt rozmowy z Piotrem → Pomoc AI → P-07
0.17 | Stwórz listę 30 lokalnych marek do outreach | Kategorie: gastro(5), fitness(5), e-comm(5), deweloperzy(5), kliniki(5), inne(5). Narzędzie: Google Maps + LinkedIn | 📬 KONTAKTY | Justyna | ✅ DONE | 13.05.2026 | 18.05.2026 | 🟠 WYSOKI | Min: nazwa + osoba decyzyjna + email | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KXAfn12bAb--8CIX_FvABRc4vxUQgotMMUDPA3YJj6A/ | 4 | ✅ AI: lista firm + prompt do Apollo/LinkedIn → Pomoc AI → P-08
0.18 | Mapa procesów onboardingu B2C i B2B | Cały flow: co się dzieje krok po kroku, kiedy jaka umowa, jakie dokumenty, kto co robi | 📬 KONTAKTY | Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 13.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Min: każdy krok udokumentowany |  | 4 | ✅ AI: flow diagram onboarding B2C i B2B → Pomoc AI → P-09
0.20 | Analiza CPM i impressions GPS | 1. Jak mierzyć ile osób zobaczyło reklamę (AADT + GPS); 2. Porównanie CPM vs Facebook/Billboard. Szczegóły w zakładce 📱 GPS App & Panel → Kalkulator Impressions | 📬 KONTAKTY | Justyna | ⏳ TODO | 20.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Dane AADT bezpłatne: gddkia.gov.pl/pl/965 |  | 3 | ✅ AI: algorytm kalkulacji impressions + CPM → GPS App zakładka G.08 + Pomoc AI → P-13

## FAZA 1
🚗 AdRide.pl — FAZA 1: Prawna & Partnerstwa (14–28.05.2026)
📅 14–28.05.2026 ¦ Owner: Founder + Justyna
🎯 KPI GATE: ✅ Umowa z Włodkiem ¦ ✅ Wzory umów (kierowca + reklamodawca) ¦ ✅ Regulamin + PP opublikowane ¦ ✅ CRM 30 firm ¦ ✅ Cennik foliowania
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ ⚖️ ASPEKTY PRAWNE
1.01 | Zlecenie weryfikacji prawnej modelowi AdRide | Zakres: (1) ograniczenia prawne reklamy na aucie, (2) forma umowy z kierowcą, (3) GPS/RODO, (4) podatki kierowcy. Budżet: 1000–2000 zł | ⚖️ PRAWNA | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 16.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Kancelarie: BWHS, Osborne Clarke |  | 2 | ✅ AI: pytania do prawnika, zakres weryfikacji → Pomoc AI → P-11
1.02 | Przygotuj wzór umowy z kierowcą | Elementy: strony, opis usługi, wynagrodzenie brutto, min. przebieg (800 km), zakaz zdejmowania folii, kara umowna, zgoda GPS/RODO | ⚖️ PRAWNA | Prawnik + Founder | ✅ DONE | 20.05.2026 | 08.05.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | Wzór do weryfikacji przez prawnika |  | 3 | ✅ AI: szkic umowy z kierowcą → Pomoc AI → P-11
1.03 | Przygotuj wzór umowy z reklamodawcą | Elementy: zakres kampanii (auta/czas/obszar), cena (oklejenie + prowizja AdRide), raportowanie GPS, prawo do treści reklamy, zasady rozwiązania | ⚖️ PRAWNA | Prawnik + Founder | ✅ DONE | 20.05.2026 | 08.05.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | Kluczowy zapis: odpowiedzialność za treść = reklamodawca |  | 3 | ✅ AI: szkic umowy z reklamodawcą → Pomoc AI → P-11
1.04 | Weryfikacja ubezpieczeniowa: OC/AC aut oklejonych | Sprawdź z brokerem: czy oklejenie komercyjne wpływa na OC/AC? Klauzula dodatkowa? Zmiana taryfy? → odpowiedź pisemna | ⚖️ PRAWNA | Founder | ⏳ TODO | 18.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Jeśli klauzula wymagana – wbuduj do umowy z kierowcą |  | 2 | ✅ AI: pytania do ubezpieczyciela, lista ryzyk → Pomoc AI
1.05 | Weryfikacja podatkowa: PIT kierowcy od wynagrodzenia | Sprawdź z księgową: ZUS?, jaki PIT?, FV nierejestrowanej DG, PIT-11 obowiązki AdRide | ⚖️ PRAWNA | Founder + księgowa | ⏳ TODO | 18.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Nowe przepisy 2026 dot. rozliczania aut prywatnych |  | 2 | ✅ AI: checklist podatkowy dla umów z kierowcami → Pomoc AI → P-11
1.06 | Przygotuj Regulamin Platformy adride.pl v1.0 | Definicje, prawa stron, model finansowy, odpowiedzialność Operatora, kary umowne, prawo PL, sąd Warszawa | ⚖️ PRAWNA | Justyna + AI | ✅ DONE | 22.05.2026 | 08.05.2026 | 🟠 WYSOKI | Prompt gotowy – wklej do Claude lub GPT-4o |  | 3 | ✅ AI: szkic regulaminu platformy → Pomoc AI → P-11
1.07 | Przygotuj Politykę Prywatności (RODO) adride.pl v1.0 | Zakres: administrator, dane kierowców (PESEL, GPS), reklamodawców, podstawy prawne (art.6 RODO), GPS tracking, prawa użytkowników, podmioty trzecie (Stripe, foliarz) | ⚖️ PRAWNA | Justyna + AI | ✅ DONE | 22.05.2026 | 08.05.2026 | 🟠 WYSOKI | GPS tracking → wyraźna zgoda + możliwość rezygnacji |  | 3 | ✅ AI: polityka prywatności + DPIA → Pomoc AI → P-11
1.08 | Weryfikacja prawna Regulaminu i PP przez prawnika | Prześlij oba dokumenty do Agnieszki Wieteska + Ola (sfundr). Koszt: 500–1000 zł | ⚖️ PRAWNA | Founder + Prawnik | 🔄 IN PROGRESS | 26.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | NIE publikuj bez weryfikacji prawnika |  | 1
▶ 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK / Robert (FOLIOWANIE)
1.09 | Umów spotkanie z Włodkiem (autodetailing) | Agenda: (1) model AdRide, (2) stawki (pełne/częściowe/demontaż), (3) harmonogram realizacji, (4) możliwość kredytu kupieckiego | 🤝 FOLIOWANIE | Founder | 🔄 IN PROGRESS | 14.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Przygotuj deck + kalkulację: ile zleceń rocznie przy 100 autach |  | 2 | ✅ AI: przygotowanie do rozmowy z Włodkiem → Pomoc AI → P-07
1.10 | Ustal cennik usług foliowania | Wycena: oklejenie pełne/częściowe/tył+szyby, demontaż, naprawy folii. Standardy: min. 3M lub równoważna | 🤝 FOLIOWANIE | Founder + Włodek | ⏳ TODO | 16.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zapisz jako oficjalny cennik – wejdzie do umowy |  | 2
1.11 | Podpisz umowę ramową z Włodkiem / Robertem | Elementy: Włodek=preferencyjny wykonawca, cennik, czas realizacji, standard jakości, procedura reklamacji, poufność | 🤝 FOLIOWANIE | Founder + Włodek | ⏳ TODO | 23.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Opcja: zacznij od MOU (Letter of Intent) |  | 2 | ✅ AI: szkic umowy ramowej z Włodkiem → Pomoc AI → P-11
1.12 | Zidentyfikuj 2 rezerwowych wykonawców foliowania | Google: "oklejanie samochodów Warszawa profesjonalne" + grupy FB. Lista: Firma¦Kontakt¦Cena¦Dostępność | 🤝 FOLIOWANIE | Justyna | ✅ DONE | 28.05.2026 | 18.05.2026 | 🟠 WYSOKI | Backup przy skoku zapotrzebowania | https://docs.google.com/document/d/1UAJRbej2Ms67dm3ijqyQk9YhARut_0VXRUGuPiO-ZKc/ | 3
1.13 | Ustal procedurę zlecania oklejenia (workflow) | Krok po kroku: matchowanie → kontakt z Włodkiem → termin → oklejenie → zdjęcia → faktura → start kampanii | 🤝 FOLIOWANIE | Founder + Justyna + Włodek | ⏳ TODO | 23.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Ten workflow wejdzie do Regulaminu i umów |  | 3 | ✅ AI: diagram procesu operacyjnego → Pomoc AI → P-09
▶ 📋 SPRZEDAŻ B2B – PRZYGOTOWANIE
1.14 | Zbuduj pipeline CRM B2B w Google Sheets | Kolumny: ID¦Firma¦Branża¦Kontakt¦Email¦Tel¦LinkedIn¦Status¦Data¦Notatki¦Następny krok. Min. 30 firm | 📋 SPRZEDAŻ | Justyna | ⏳ TODO | 19.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Faza 2+: Pipedrive (14 dni trial). MVP: Google Sheets |  | 3 | ✅ AI: szablon CRM + struktura pipeline → Pomoc AI → P-08
1.15 | Przygotuj email template cold outreach | Temat: "Twoje logo na 10 autach w Warszawie". Treść: hook → 3 zdania → cena → CTA (15-min rozmowa). Max 150 słów | 📋 SPRZEDAŻ | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 19.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Przygotuj 2 wersje A/B test – różny hook |  | 2 | ✅ AI: cold email (Belfort framework, Hormozi offer) → Pomoc AI → P-07
1.16 | Przygotuj pakiety ofertowe dla reklamodawców | START: 997/mies., 1 pojazd ¦ SCALE: 2497/mies., 3–5 pojazdów. Dla każdego: cena, gwarancja km, panel GPS, raport PDF | 📋 SPRZEDAŻ | Founder | ⏳ TODO | 22.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Pakiety = nie negocjujesz od zera każdej rozmowy |  | 3 | ✅ AI: Grand Slam Offer (Hormozi) dla AdRide → Pomoc AI → P-04
1.17 | Skonfiguruj Apollo.io do prospectingu B2B | Apollo.io free: 50 eksportów/mies. Szukaj: gastro/fitness/e-comm/RE + Warszawa + Marketing Manager/Właściciel/CEO | 📋 SPRZEDAŻ | Justyna | ⏳ TODO | 22.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Alternatywa: LinkedIn Sales Navigator (30 dni trial) |  | 2 | ✅ AI: prompt do Apollo.io, kryteria filtrów → Pomoc AI → P-08

## FAZA 2
🚗 AdRide.pl — FAZA 2: Akwizycja Kierowców & Leady B2B (28.05–25.06.2026)
📅 28.05–25.06.2026 ¦ Owner: Justyna (kierowcy) + Founder (B2B)
🎯 KPI GATE: ✅ 50 kierowców waitinglist ¦ ✅ 1 umowa pilotażowa podpisana ¦ ✅ Case study Piotr Gilarski gotowy ¦ ✅ 30 firm w CRM skontaktowanych
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST)
2.01 | Stwórz formularz rejestracji kierowców (Google Form) | Pola: Imię, Email, Tel, Miasto, Marka/model auta, Rocznik, Przebieg/mies., Uber/Bolt (tak/nie), Zgoda RODO. Auto-email przez Zapier | 🚗 KIEROWCY | Justyna | ⏳ TODO | 29.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zapier free: Form → Sheets → Gmail. 30 min konfiguracji |  | 3 | ✅ AI: treść emaila powitalnego dla kierowcy → Pomoc AI → P-06
2.02 | Dodaj link do formularza na stronie | Sekcja: "Zarabiaj na swoim aucie". CTA: "Dołącz do listy – bezpłatnie". Counter społeczny: "Już X kierowców czeka" | 🚗 KIEROWCY | Justyna | ⏳ TODO | 29.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Counter social proof możesz aktualizować ręcznie co tydzień |  | 2
2.03 | Uruchom kampanię FB/Instagram Ads – kierowcy | Budżet: 1000–2000 zł. Target: Warszawa+30km, 22–45l, zainteresowania: Bolt/Uber/motoryzacja. Kreacja: zdjęcie oklejonego auta + "Zarabiaj 1500 zł/mies." | 🚗 KIEROWCY | Justyna | ⏳ TODO | 01.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | A/B test: 2 kreacje + 2 copy. Optymalizuj po 3 dniach |  | 4 | ✅ AI: kreacja reklamowa + copy FB Ads → Pomoc AI → P-06
2.04 | Opublikuj posty w 10 grupach FB motoryzacyjnych | Grupy: Bolt Warszawa, Uber PL, Oszczędzanie i zarabianie, Motoryzacja Warszawa itp. 1 post = 1 grupa. Nie spamuj | 🚗 KIEROWCY | Justyna | ⏳ TODO | 01.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Modyfikuj każdy post lekko – nie copy-paste |  | 2 | ✅ AI: szablony postów dla grup FB → Pomoc AI → P-06
2.05 | Content na Instagram i TikTok – seria "Zarabiaj na aucie" | Serie 3 filmów: (1) ile można zarobić?, (2) jak działa AdRide?, (3) case study Piotr. Format 30–60 sek. Smartfon = OK | 🚗 KIEROWCY | Justyna + Piotr | ⏳ TODO | 10.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Piotr Gilarski = naturalny bohater serii |  | 6 | ✅ AI: scenariusze filmów TikTok + hook pierwszych 3 sek → Pomoc AI → P-06
2.06 | Outreach w grupach Bolt/Uber na Telegramie | Znajdź grupy "Bolt Drivers Warsaw", "Uber PL". Krótka wiadomość: kim jesteś, co oferujesz, link. Buduj relacje, nie sprzedawaj od razu | 🚗 KIEROWCY | Justyna | ⏳ TODO | 05.06.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Cel: 10–15 kierowców Bolt/Uber (duże przebiegi = lepsza ekspozycja) |  | 2
2.07 | Osiągnij cel: 50 kierowców na waitinglist | Tydzień 1: 0→15, Tydzień 2: 15→35, Tydzień 3: 35→50. Tracking: źródło, data, dane. Bez 50 kierowców = nie idź na spotkanie B2B | 🚗 KIEROWCY | Justyna | ⏳ TODO | 20.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | BEZ 50 KIEROWCÓW = nie podpisuj umowy z reklamodawcą |  | 2
▶ 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH
2.08 | Wyślij cold email do 15 firm (batch 1) | Pierwsze 15 firm. Czekaj 3 dni. Follow-up do nieodpowiadających. Open rate >30% = dobra lista | 📞 B2B | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 03.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Instantly.ai (trial) lub Mailchimp. Personalizuj: [imię], [firma] |  | 3 | ✅ AI: cold email A/B + follow-up → Pomoc AI → P-07
2.09 | Wyślij cold email do kolejnych 15 firm (batch 2) | Użyj wniosków z batch 1: lepszy open rate? Zoptymalizuj copy. Łącznie: 30 firm skontaktowanych | 📞 B2B | Justyna | ⏳ TODO | 10.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Jeśli <10% odpowiedzi – zmień hook. Testuj 2 wersje tematu |  | 2 | ✅ AI: optymalizacja emaili na podstawie wyników → Pomoc AI → P-07
2.10 | Umów 3–5 spotkań/rozmów demo | Po emailu: odpowiedź → od razu proponuj datę. Calendly (darmowy). Spotkanie: 20 min, deck, propozycja pilotażu | 📞 B2B | Founder | ⏳ TODO | 15.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Ustaw Calendly – brak emailowego ping-ponga |  | 3 | ✅ AI: skrypt rozmowy demo (Straight Line Belfort) → Pomoc AI → P-07
2.11 | Podpisz 1 umowę pilotażową z reklamodawcą | Warunki: 3–5 aut, 3 mies., reklamodawca płaci za oklejenie + prowizję AdRide. Wzór umowy z Fazy 1 | 📞 B2B | Founder | ⏳ TODO | 25.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | MILESTONE – pierwsza podpisana umowa komercyjna |  | 2 | ✅ AI: skrypt zamknięcia + obsługa obiekcji → Pomoc AI → P-07
2.12 | Follow-up z Sebastianem | Jeśli nie odpowiedział na one-pager: zadzwoń (nie emailuj). Propozycja: reklamodawca lub ambasador (polecenia za prowizję) | 📞 B2B | Founder | ⏳ TODO | 06.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Sebastian może być łącznikiem do jego sieci kontaktów |  | 1 | ✅ AI: skrypt rozmowy follow-up → Pomoc AI → P-07
2.13 | Wyślij propozycję pilotażu do 5 wybranych firm | Po rozmowach demo: spersonalizowana propozycja PDF (deck + cennik). Follow-up po 3 dniach telefonem | 📞 B2B | Founder | ⏳ TODO | 20.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Propozycja: max 2 strony. Kwota + co dostaną + jak mierzymy |  | 3 | ✅ AI: szablon propozycji handlowej PDF → Pomoc AI → P-04
▶ 📸 CASE STUDY PIOTR GILARSKI
2.14 | Harmonogram oklejenia auta Piotra | Koordynacja: Piotr jedzie do Włodka, termin, projekt reklamy na auto. Zdjęcia PRZED i PO | 📸 CASE STUDY | Founder + Włodek + Piotr | ⏳ TODO | 05.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pierwsze fizyczne oklejenie – traktuj jak event |  | 2
2.15 | Nagraj 3 filmiki z Piotrem Gilarskim | Film 1: "Dlaczego?", Film 2: behind-the-scenes oklejania, Film 3: "Jak to jest?" po oklejeniu. Smartfon + statyw | 📸 CASE STUDY | Justyna + Piotr | ⏳ TODO | 15.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Wideo = najsilniejszy content dla AdRide |  | 4 | ✅ AI: scenariusze 3 filmów + skrypt wywiadu → Pomoc AI → P-06
2.16 | Stwórz case study PDF + landing page | PDF: profil Piotra, zdjęcia, ile zarobił, cytat. Landing /case-study na adride.pl | 📸 CASE STUDY | Justyna | ⏳ TODO | 25.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Canva do PDF, Framer/Webflow do landing page |  | 4 | ✅ AI: treść case study + struktura landing page → Pomoc AI → P-05
2.17 | Opublikuj case study na LinkedIn i social media | LinkedIn: zdjęcie Piotra + historia + link. TikTok: film 2 i 3. Reels: krótki fragment. Cel: social proof dla reklamodawców | 📸 CASE STUDY | Justyna | ⏳ TODO | 28.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Tagi: #reklamamobilna #AdRide #zarabiajnaauto |  | 2 | ✅ AI: post LinkedIn + caption → Pomoc AI → P-06

## FAZA 3
🚗 AdRide.pl — FAZA 3: Pilotaż 5–10 Aut (25.06–31.07.2026)
📅 25.06–31.07.2026 ¦ Owner: Founder + Justyna + Włodek
🎯 KPI GATE: ✅ 5–10 aut aktywnie oklejonych ¦ ✅ Case study pilotażu gotowy ¦ ✅ Zdjęcia + raport GPS na stronie ¦ ✅ Pierwsza faktura opłacona ¦ ✅ GPS dane zbierane
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ 🚙 PILOTAŻ – AKTYWACJA PIERWSZYCH AUT
3.01 | Selekcja i kwalifikacja pierwszych 5–10 kierowców | Kryteria: auto <8 lat, przebieg >1000 km/mies., brak uszkodzeń karoserii, dostępność na oklejenie | 🚙 PILOTAŻ | Justyna | ⏳ TODO | 01.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zaproś z waitinglisty – telefon + email konfirmacyjny |  | 3 | ✅ AI: kryteria oceny kierowców + skrypt kwalifikacji → Pomoc AI → P-09
3.02 | Koordynacja oklejenia 5–10 aut | Ustal terminy z Włodkiem. Każde auto: projekt reklamy (reklamodawca akceptuje), foliowanie, zdjęcia przed/po, GPS aktywacja | 🚙 PILOTAŻ | Founder + Justyna + Włodek | ⏳ TODO | 10.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Harmonogram: max 2 auta/tydzień przy 1 foliowni |  | 4
3.03 | Podpisz umowy z 5–10 pierwszymi kierowcami | Użyj wzoru z Fazy 1. Każda umowa: wynagrodzenie, przebieg min., zgoda GPS, zakaz zdejmowania folii | 🚙 PILOTAŻ | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Dokumenty archiwizuj w Google Drive |  | 3 | ✅ AI: checklist podpisywania umów → Pomoc AI → P-11
3.04 | Aktywacja GPS na wszystkich aktywnych pojazdach | Zgodnie ze specyfikacją z zakładki GPS App & Panel (zadania G.01–G.04). Wersja MVP lub tracking manualny | 🚙 PILOTAŻ | Founder | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | SZCZEGÓŁY: zakładka GPS App & Panel → G.01–G.11 |  | 8 | ✅ AI: instrukcja aktywacji GPS MVP + skrypt → Pomoc AI → P-10, P-12
3.05 | Pierwsze zdjęcia / fotodokumentacja aut | Zdjęcia: (1) przed oklejeniem, (2) po oklejeniu (przód/tył/boki), (3) auto w ruchu. Wgraj do Google Drive / Notion | 🚙 PILOTAŻ | Justyna | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Zdjęcia = materiał do case study i decku |  | 2 | ✅ AI: brief fotograficzny + kompozycja zdjęć → Pomoc AI
▶ 📊 RAPORTOWANIE I CASE STUDY
3.06 | Przygotuj raport miesięczny dla reklamodawcy v1 | Template: km przejechane, mapa tras (screenshot GPS), obszary geograficzne, zdjęcia w terenie, szacowane impressions. Format PDF | 📊 RAPORT | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pierwszy raport = fundament zaufania reklamodawcy |  | 4 | ✅ AI: szablon raportu GPS (Hormozi proof) → Pomoc AI → P-05
3.07 | Stwórz case study pilotażu (pełny) | Zbierz: dane GPS, zdjęcia, wynagrodzenia kierowców, opinia reklamodawcy. Stwórz PDF i wpis na stronę | 📊 RAPORT | Justyna | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Ten case study to Twój główny argument sprzedażowy |  | 4 | ✅ AI: struktura case study + treść → Pomoc AI → P-05
3.08 | Analiza wyników pilotażu: wnioski i optymalizacja | Co działa, co nie działa: kierowcy (przebiegi), reklamodawca (satysfakcja), GPS (jakość danych), czas reakcji oklejenia | 📊 RAPORT | Founder | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Wnioski = input do Fazy 4 (Platforma MVP) |  | 3 | ✅ AI: analiza SWOT pilotażu + lista usprawnień → Pomoc AI → P-01
3.09 | Wyślij pierwszą fakturę reklamodawcy | Faktura za: oklejenie + pierwsza rata kampanii. Upewnij się że płatność przeszła PRZED startem następnego okresu | 📊 RAPORT | Founder / księgowa | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | MILESTONE: pierwsza faktura opłacona = projekt działa komercyjnie |  | 1
▶ 🎯 CONTENT & SPRZEDAŻ B2B (FAZA 3)
3.10 | Gary Vee content week — dokumentuj pilotaż | TikTok: "tydzień z pierwszym kierowcą AdRide", LinkedIn: post z wynikami, Instagram: before/after aut. DOCUMENT, nie twórz | 🎯 CONTENT | Justyna | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Jeden dzień w terenie = content na 2 tygodnie |  | 4 | ✅ AI: scenariusze filmów dokumentacyjnych + posty → Pomoc AI → P-06
3.11 | Zamknij 2–3 kolejne umowy B2B | Na podstawie case study pilotażu. Skrypt Belforta + oferta Hormoziego. Cel: 5 reklamodawców łącznie | 🎯 SPRZEDAŻ | Founder | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | 5 reklamodawców = próg wyjścia na break-even przy 20 autach |  | 6 | ✅ AI: skrypt sprzedażowy z case study → Pomoc AI → P-07
3.12 | Przygotuj się do budowy Platformy MVP (Faza 4) | Zbierz wymagania: co ma robić panel kierowcy, panel reklamodawcy, tracking GPS. Wybierz stack technologiczny | 🎯 TECH | Founder | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | SZCZEGÓŁY: zakładka GPS App & Panel → G.01–G.11 |  | 4 | ✅ AI: tech spec + wireframes paneli → Pomoc AI → P-12, P-13

## FAZA 4
🚗 AdRide.pl — FAZA 4: Platforma MVP (GPS App + Panele) (01.07–15.08.2026)
📅 01.07–15.08.2026 ¦ Owner: Founder + Dev
🎯 KPI GATE: ✅ Aplikacja GPS działająca na iOS + Android ¦ ✅ Panel kierowcy online ¦ ✅ Panel reklamodawcy z mapą LIVE ¦ ✅ Stripe Connect działa ¦ ✅ GPS zbiera i wyświetla dane ¦ ✅ Panel admin ¦ KPI: 3 moduły live
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ 📱 APLIKACJA GPS DLA KIEROWCÓW (MOBILE APP)
4.01 | Wybór stacku tech – Mobile App GPS | Opcja MVP fast: React Native + Expo + expo-location (background GPS). Alternatywa: Flutter. Oba mają GPS w tle i są cross-platform. Koszt: 0 zł devtools, hosting ~50 zł/mies. | 📱 GPS APP | Founder + Dev | ⏳ TODO | 05.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | React Native + Expo to najszybszy czas do działającego MVP. SZCZEGÓŁY → zakładka GPS App & Panel |  | 8 | ✅ AI: porównanie React Native vs Flutter dla GPS → Pomoc AI → P-10, P-12
4.02 | Implementacja trackers GPS — zbieranie danych | Moduł zbierający: lat/lon co 30 sek, dystans (Haversine), prędkość, timestamp, ID pojazdu, ID kampanii. Pauza "tryb prywatny". Dane → Supabase/Firebase (REST API) | 📱 GPS APP | Dev | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Background location permission wymagane (iOS + Android). Szczegóły algorytmu → zakładka GPS App & Panel G.04 |  | 16 | ✅ AI: gotowy kod trackera GPS (React Native + Expo) → Pomoc AI → P-10, P-12
4.03 | Panel kierowcy – widok aplikacji mobilnej | Ekrany: (1) Dashboard (km miesięczne, zarobki, kampania aktywna), (2) Mapa tras (historia przejechanych tras), (3) Wypłata (stan konta, daty przelewów), (4) Profil + dokumenty. SZCZEGÓŁY → GPS App & Panel | 📱 GPS APP | Dev | ⏳ TODO | 25.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | UX: musi być prosta. Kierowca sprawdza 1 x dzień, 30 sek |  | 20 | ✅ AI: wireframes panelu kierowcy + user stories → Pomoc AI → P-12, P-13
4.04 | Funkcja zdjęć dowodowych (proof-of-placement) | Kierowca robi zdjęcie auta z reklamą: aparat → geotag (GPS coord) → timestamp → upload do storage (Supabase/Firebase). Admin widzi w panelu | 📱 GPS APP | Dev | ⏳ TODO | 25.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Wymagane przez DPIA jako weryfikacja kampanii. Geotag = dowód lokalizacji |  | 8 | ✅ AI: spec modułu zdjęć dowodowych → Pomoc AI → P-12
4.05 | Algorytm obliczania impressions GPS | Na podstawie: km przejechanych, danych AADT (natężenie ruchu GDDKiA), stref miejskich. Wynik: estymowane dziennie/miesięczne impressions + CPM. SZCZEGÓŁY: zakładka GPS App & Panel → G.08 | 📱 GPS APP | Dev + Founder | ⏳ TODO | 01.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Dane AADT bezpłatne: gddkia.gov.pl. Model impressions = USP produktu |  | 12 | ✅ AI: gotowy algorytm + kod Python/JS impressions → Pomoc AI → P-13
4.06 | Wdrożenie aplikacji: TestFlight (iOS) + beta Android | Dystrybucja testowa do pierwszych 10 kierowców. Zbierz feedback (formularze). Poprawki przed publicznym launch | 📱 GPS APP | Dev + Justyna | ⏳ TODO | 10.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | TestFlight: wymagane konto Apple Developer (99$/rok). Android: APK bezpośrednio |  | 4 | ✅ AI: plan beta testów + formularz feedbacku → Pomoc AI → P-12
▶ 🖥️ PANEL REKLAMODAWCY (WEB DASHBOARD)
4.07 | Projekt UX/UI panelu reklamodawcy | Ekrany: (1) Dashboard (km, impressions, CPM, mapa LIVE), (2) Mapa tras (agregacja wszystkich pojazdów kampanii), (3) Pojazdy (lista, status, zdjęcia), (4) Raporty (eksport PDF/CSV), (5) Faktury | 🖥️ PANEL | Dev + Founder | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Stack: Next.js + Tailwind + Mapbox/Google Maps API. SZCZEGÓŁY → GPS App & Panel |  | 12 | ✅ AI: wireframes panelu reklamodawcy + user stories → Pomoc AI → P-12, P-13
4.08 | Mapa LIVE tras GPS w panelu reklamodawcy | Integracja Mapbox GL JS lub Google Maps Platform. Poligony stref, heat map gęstości tras, filtr po czasie/pojazd. Update co 5 min (nie live stream – oszczędność kosztów API) | 🖥️ PANEL | Dev | ⏳ TODO | 25.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Mapbox free tier: 50k/mies. tile requests. Google Maps: $7/1000 req. Wybierz Mapbox |  | 16 | ✅ AI: kod integracji Mapbox + heat map tras → Pomoc AI → P-12, P-13
4.09 | Moduł raportowania automatycznego (PDF/email) | Generowanie raportu miesięcznego: km, mapa tras (screenshot), impressions, CPM, zdjęcia aut. Auto-wysyłka emailem 1-go każdego miesiąca. Stack: jsPDF lub Puppeteer | 🖥️ PANEL | Dev | ⏳ TODO | 01.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Raport = główna wartość dla reklamodawcy. Zastępuje ręczne PDF |  | 12 | ✅ AI: spec raportu automatycznego + szablon PDF → Pomoc AI → P-05, P-12
4.10 | Integracja płatności Stripe Connect | Stripe Connect (marketplace model): reklamodawca płaci → AdRide zatrzymuje prowizję → wypłata kierowcy automatyczna. Subaccounts dla każdego kierowcy. RODO: dane bankowe przez Stripe, nie AdRide | 🖥️ PANEL | Dev + Founder | ⏳ TODO | 10.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Stripe Connect Marketplace: 0.25% + $0.25 per payout. Koszt niski |  | 12 | ✅ AI: dokumentacja Stripe Connect setup + code → Pomoc AI → P-12
▶ ⚙️ PANEL ADMINA + INFRASTRUKTURA
4.11 | Panel admina – zarządzanie kampaniami | Ekrany: (1) Kampanie (dodaj/edytuj/zakończ), (2) Kierowcy (lista, statusy, km, wypłaty), (3) Reklamodawcy (umowy, faktury), (4) GPS (monitoring aktywności), (5) Alerty (pojazd nieaktywny, problem GPS) | ⚙️ ADMIN | Dev | ⏳ TODO | 10.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Minimalistyczny – tylko to co potrzeba do operacji |  | 16 | ✅ AI: spec panelu admina + user stories → Pomoc AI → P-12
4.12 | Konfiguracja bazy danych i hostingu (Supabase) | Supabase: PostgreSQL + REST API + Auth + Storage (zdjęcia). Free tier: 500 MB DB, 1 GB storage. Docelowo: Pro plan (~25$/mies.) | ⚙️ INFRA | Dev | ⏳ TODO | 05.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Schema: vehicles, drivers, campaigns, gps_tracks, advertisers, reports |  | 6 | ✅ AI: schema bazy danych + SQL setup → Pomoc AI → P-12
4.13 | Testy end-to-end + launch techniczna | Scenariusze testów: kierowca jedzie → GPS zapisuje → panel reklamodawcy widzi → raport generuje. UAT z pierwszymi kierowcami. Naprawa bugów. Soft launch | ⚙️ TESTY | Dev + Founder + Justyna | ⏳ TODO | 15.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | KPI Gate: GPS v1 działa + panel kierowcy + panel reklamodawcy online |  | 8 | ✅ AI: plan testów UAT + checklist → Pomoc AI → P-12

## FAZA 5
🚗 AdRide.pl — FAZA 5: Skalowanie 50 Aut (15.08–23.10.2026)
📅 15.08–23.10.2026 ¦ Owner: Founder + Justyna + Dev
🎯 KPI GATE: ✅ 50 aktywnych aut ¦ ✅ 5 reklamodawców ¦ ✅ MRR ≥ 100 000 zł ¦ ✅ GPS App v1.1 stabilna ¦ ✅ Stripe Connect automatyczny
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ 📈 SKALOWANIE – POZYSKIWANIE KIEROWCÓW
5.01 | Rekrutacja do 50 aktywnych kierowców | Program referral: +100 zł za polecenie aktywowanego kierowcy. Ogłoszenia OLX/Pracuj.pl. Kampania Ads (optymalizacja na CPA z Fazy 2) | 📈 SKALA | Justyna | ⏳ TODO | 31.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cel: 50 kierowców aktywnych (nie tylko waitinglist) |  | 20 | ✅ AI: program referral + treść ogłoszeń → Pomoc AI → P-06
5.02 | Rozbuduj sieć foliowni – 2 nowe partnerstwa | Przy 50 autach Włodek może być wąskim gardłem. Onboarduj 2 dodatkowe foliownie w Warszawie. Stawki, umowy, workflow | 📈 SKALA | Founder | ⏳ TODO | 15.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Capacity: 1 foliownia = max 15–20 aut/mies. przy pełnych oklejeniach |  | 4
5.03 | Automatyzacja onboardingu kierowców | Zapier/n8n: formularz → weryfikacja → SMS instrukcja → umowa (DocuSign/Autenti) → GPS aktywacja → oklejenie termin. BEZ manualnych kroków | 📈 SKALA | Justyna + Dev | ⏳ TODO | 30.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Przy 50+ kierowcach manual onboarding to za dużo czasu |  | 8 | ✅ AI: flow automatyzacji n8n dla onboardingu → Pomoc AI → P-10
▶ 💼 SPRZEDAŻ B2B – SKALOWANIE
5.04 | Zamknij 5 aktywnych reklamodawców łącznie | Cel: min. 5 reklamodawców płacących jednocześnie. MRR z samej prowizji: >60 000 zł | 💼 B2B | Founder | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | 5 reklamodawców × avg. 12 000 zł = 60 000 zł MRR (bez oklejenia) |  | 30 | ✅ AI: pitch deck update + skrypt Belfort v2 → Pomoc AI → P-07
5.05 | LinkedIn content machine – Gary Vee system | Tygodniowo: 1 post LinkedIn (edukacja/wyniki), 3 TikTok/Reels, 1 case study lub raport GPS. $1.80 strategy codziennie | 💼 CONTENT | Justyna | ⏳ TODO | 31.10.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Cel organiczny: 2 inbound leads/tydzień z LinkedIn |  | 4 | ✅ AI: tygodniowy plan contentu + posty gotowe → Pomoc AI → P-06
5.06 | Uruchom Kalkulator Zasięgu GPS (lead magnet) | Narzędzie online: Dzielnica + Liczba aut + Czas → estymowane km, impressions, CPM. Zbiera email → sekwencja 5 emaili (Brunson funnel). Platforma: Webflow Embed lub custom | 💼 FUNNEL | Dev + Justyna | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | To jest główny lead magnet B2B. SZCZEGÓŁY → GPS App & Panel → G.08 |  | 8 | ✅ AI: kod kalkulatora + sekwencja emaili Brunson → Pomoc AI → P-13, P-07
5.07 | Zbuduj CRM B2B w Pipedrive | Migracja z Google Sheets do Pipedrive (pełny CRM). Pipeline: Lead → Contacted → Demo → Proposal → Signed → Active. Automations: follow-up po 3 dniach | 💼 B2B | Justyna | ⏳ TODO | 30.08.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Pipedrive: $15/mies. Warto przy >20 leadach w pipeline |  | 3 | ✅ AI: konfiguracja Pipedrive + automations → Pomoc AI → P-09
▶ ⚙️ OPERACJE & FINANSE
5.08 | Wdrożenie Stripe Connect – automatyczne wypłaty | Wypłaty miesięczne dla kierowców automatycznie przez Stripe Connect. Prowizja AdRide zatrzymywana automatycznie | ⚙️ FINANSE | Dev + Founder | ⏳ TODO | 31.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Przy 50 kierowcach manual przelewów = niemożliwe |  | 4
5.09 | Raportowanie MRR / Finanse miesięczne | Tracking: MRR, CAC kierowcy, CAC reklamodawcy, marża brutto, czas do break-even. Google Sheets lub Notion Finance | ⚙️ FINANSE | Founder | ⏳ TODO | 31.10.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Cel: MRR ≥ 100 000 zł do końca Fazy 5 |  | 2 | ✅ AI: szablon dashboardu finansowego → Pomoc AI → P-01, P-03
5.10 | Zatrudnij first hire: Ops Manager lub junior PM | Przy 50 autach + 5 reklamodawcach: operacje przekraczają 15h/tyg Founder. Opcja: Justyna na pełen etat lub dodatkowy junior | ⚙️ ZESPÓŁ | Founder | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Trigger: gdy sam nie możesz dowieźć Fazy 6 bez wsparcia |  | 4 | ✅ AI: ogłoszenie o pracę + opis stanowiska → Pomoc AI
5.11 | Optymalizacja aplikacji GPS na podstawie feedbacku | Zbierz feedback od 50 kierowców: co nie działa, co wolne, co brakuje. Poprawki: UX, battery drain, GPS accuracy | ⚙️ TECH | Dev + Justyna | ⏳ TODO | 31.10.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Aktualizacja v1.1 → v1.2 na podstawie danych z wdrożenia |  | 12 | ✅ AI: analiza feedbacku + priorytetyzacja → Pomoc AI → P-12
5.12 | Rozbuduj panel reklamodawcy – v2.0 | Nowe funkcje: porównanie kampanii (vs poprzedni mies.), eksport do CSV, API webhook dla reklamodawców z własnymi systemami, notyfikacje email/SMS | ⚙️ TECH | Dev | ⏳ TODO | 31.10.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Funkcje pro = argument za pakietem SCALE (2497/mies.) |  | 20 | ✅ AI: spec nowych funkcji v2 → Pomoc AI → P-12
5.13 | Strategia ekspansji na 2. miasto (wstępna) | Badanie rynku: Kraków vs Wrocław vs Trójmiasto. Analiza: kierowcy Bolt/Uber, lokalne biznesy, potencjalni partnerzy foliowania. Raport + decyzja | ⚙️ STRATEGIA | Founder | ⏳ TODO | 23.10.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Raport = input do Fazy 6 (decyzja: start 2. miasto) |  | 6 | ✅ AI: analiza rynku 2. miasto + framework decyzji → Pomoc AI → P-02

## FAZA 6
🚗 AdRide.pl — FAZA 6: Break-even 100 Aut (23.10–31.12.2026)
📅 23.10–31.12.2026 ¦ Owner: Founder + Justyna + Dev
🎯 KPI GATE: ✅ 100 aktywnych aut ¦ ✅ 10 reklamodawców ¦ ✅ Zysk op. ≥ 25 000 zł/mies. ¦ ✅ Start 2. miasto ¦ ✅ GPS App v2.0
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI | LINKI / DOKUMENTY | CZAS (h) | POMOC AI 🤖
▶ 🏆 BREAK-EVEN 100 AUT
6.01 | Osiągnij 100 aktywnych aut w Warszawie | Podwojenie floty z 50 do 100. Rekrutacja: referral + Ads + content. Nowe partnerstwa foliowni | 🏆 SKALA | Justyna + Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | 100 aut × avg. 1000 zł marży = 100 000 zł/mies. marża brutto |  | 30 | ✅ AI: plan skalowania rekrutacji kierowców → Pomoc AI → P-06
6.02 | 10 aktywnych reklamodawców łącznie | Skalowanie B2B: dosprzedaż do obecnych + nowi. Pakiety flotowe 3–5 aut dominują. MRR cel: 200 000 zł+ | 🏆 SPRZEDAŻ | Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Break-even AdRide: 100 aut + zysk op. 25 000 zł/mies. |  | 30 | ✅ AI: strategia upsell do obecnych klientów → Pomoc AI → P-07
6.03 | Zysk operacyjny ≥ 25 000 zł/mies. | Przychody – (wypłaty kierowców + foliowanie + ops + marketing + tech). Cel: 25k/mies. zysku operacyjnego | 🏆 FINANSE | Founder + księgowa | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Fundament pod rundę inwestycyjną lub ekspansję |  | 4 | ✅ AI: model P&L projekcja → Pomoc AI → P-01, P-03
6.04 | Start w 2. mieście – Kraków lub Wrocław | Na podstawie analizy z Fazy 5: wybierz miasto, onboarduj pierwszych 10 kierowców, znajdź partnera foliowania, zamknij 2 reklamodawców lokalnych | 🏆 EKSPANSJA | Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟠 WYSOKI | 2. miasto = proof of concept modelu skalowalnego |  | 20 | ✅ AI: playbook ekspansji na nowe miasto → Pomoc AI → P-02, P-09
6.05 | GPS App v2.0 – zaawansowany tracking i analytics | Nowe funkcje: heatmapy dzielnicowe, eksport danych API, scoring ekspozycji, algorytm doboru kierowców do kampanii (matching engine) | 🏆 TECH | Dev | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Matching engine = przewaga konkurencyjna przy skalowaniu |  | 40 | ✅ AI: spec matching engine GPS → Pomoc AI → P-12, P-13
6.06 | Przygotuj materials do rundy seed / inwestorów | Pitch deck (update), financial model (12-mies. aktualne), unit economics, ARR/MRR trajectory, team slide, 2-city expansion plan | 🏆 FUNDRAISING | Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Masz dane GPS = rzadkość wśród pre-seed startupów |  | 10 | ✅ AI: pitch deck dla inwestorów (Brunson storytelling) → Pomoc AI → P-04
6.07 | Legal: aktualizacja umów dla modelu 2-miejskiego | Umowy kierowcy/reklamodawcy: zapis o klauzulach multi-city, aktualizacja DPIA dla 2. bazy danych, regulamin v2.0 | 🏆 LEGAL | Prawnik + Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Przed startem 2. miasta muszą być dokumenty zaktualizowane |  | 4 | ✅ AI: lista zmian prawnych dla 2. miasta → Pomoc AI → P-11
6.08 | System obsługi klienta – helpdesk reklamodawcy | Intercom lub Freshdesk (free tier). FAQ, ticket system, SLA: odpowiedź <4h w dniu roboczym. Przy 10+ reklamodawcach niezbędne | 🏆 OPS | Justyna | ⏳ TODO | 30.11.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Profesjonalna obsługa = niższy churn reklamodawców |  | 4 | ✅ AI: FAQ helpdesk + szablony odpowiedzi → Pomoc AI
6.09 | Audit RODO i bezpieczeństwo GPS danych | Roczny przegląd: DPIA aktualizacja, test penetracyjny API, szyfrowanie danych GPS w spoczynku i transmisji, logi dostępu | 🏆 RODO | Prawnik + Dev | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Wymagane przed poważną rundą inwestycyjną |  | 6 | ✅ AI: checklist audit RODO + bezpieczeństwo GPS → Pomoc AI → P-11
6.10 | Benchmarking i raport roczny AdRide 2026 | Podsumowanie roku: aktywne auta, MRR, reklamodawcy, km przejechane przez wszystkie kampanie, impressions łącznie, CPM avg. | 🏆 RAPORT | Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Raport roczny = materiał PR, pitch deck, LinkedIn |  | 4 | ✅ AI: szablon raportu rocznego + press release → Pomoc AI → P-05
6.11 | Strategia na 2027: Polska A, B, C miasta | Plan: Warszawa (100+ aut) + Kraków/Wrocław + 2–3 kolejne miasta. Model franczyzowy vs własny? Decyzja fundamentalna | 🏆 STRATEGIA | Founder | ⏳ TODO | 31.12.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Input: wyniki pilotażu 2. miasta + unit economics per city |  | 6 | ✅ AI: analiza modelu skalowalności + scenariusze 2027 → Pomoc AI → P-02

## 📱 GPS App & Panel
📱 AdRide — GPS App & Panel Reklamodawcy: Specyfikacja Techniczna & Plan Wdrożenia
Zakres: Aplikacja mobilna kierowcy (GPS tracking) ¦ Panel reklamodawcy (mapa LIVE, raporty) ¦ Kalkulator Impressions CPM ¦ Integracja Stripe Connect
🏗️ SEKCJA 1: ARCHITEKTURA SYSTEMU — Przegląd
KOMPONENTY SYSTEMU: [1] MOBILE APP (kierowca) — React Native + Expo • GPS tracking w tle (background location) • Dashboard: km/zarobki/kampania • Zdjęcia dowodowe (geotag) • Pauza "tryb prywatny" [2] WEB DASHBOARD (reklamodawca) — Next.js + Tailwind • Mapa LIVE tras GPS (Mapbox GL JS) • Raporty: km, impressions, CPM • Eksport PDF + CSV • Historia kampanii [3] ADMIN PANEL — Next.js • Zarządzanie kampaniami, kierowcami, fakturami • Monitoring GPS • Alerty (pojazd nieaktywny) [4] BACKEND — Supabase (PostgreSQL + REST API + Auth + Storage) • Tabele: vehicles, drivers, campaigns, gps_tracks, advertisers, reports, photos • Real-time subscriptions dla mapy LIVE [5] PŁATNOŚCI — Stripe Connect (Marketplace) • Reklamodawca płaci → AdRide potrąca prowizję → auto-wypłata kierowcy
📋 SEKCJA 2: ZADANIA TECHNICZNE — GPS App & Panel (G.01–G.13)
ID | ZADANIE | OPIS TECHNICZNY | MODUŁ | STATUS | DEADLINE | PRIORYTET | CZAS (h) | LINKI / ZASOBY | POMOC AI 🤖
G.01 | Wybór stacku + Setup projektu | React Native + Expo CLI. Setup: expo init adride-driver, instalacja: expo-location, expo-camera, supabase-js. Konto Apple Developer (99$/rok). Konto Google Play Console (25$). Setup Supabase projekt | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 05.07.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 6 | expo.dev/docs ¦ supabase.com/docs | ✅ AI może napisać: setup projektu Expo, package.json, konfiguracja Supabase. Prompt → P-10, P-12
G.02 | Ekran login + auth kierowcy | Supabase Auth: email+hasło lub magic link. Ekran: logo AdRide, pole email, hasło, przycisk Login. Token JWT przechowywany w SecureStore (Expo). Auto-refresh token | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 07.07.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 4 | supabase.com/docs/guides/auth | ✅ AI może napisać: pełny kod auth screen React Native + Supabase. Prompt → P-12
G.03 | Dashboard kierowcy — główny ekran | Widżety: (1) Km tego miesiąca, (2) Zarobki (PLN), (3) Status kampanii (aktywna/nieaktywna), (4) Przycisk PAUZA (tryb prywatny), (5) Lista ostatnich przejazdów. Pull-to-refresh z API | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 10.07.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 12 | react-native-maps ¦ react-native-chart-kit | ✅ AI może napisać: kod dashboardu + komponenty React Native. Prompt → P-12, P-13
G.04 | Moduł GPS tracking (core) | expo-location: startBackgroundLocationUpdatesAsync co 30 sek. Dane: {lat, lon, timestamp, speed, driver_id, campaign_id}. Obliczanie dystansu: formuła Haversine. Upload do Supabase: batch co 5 min (oszczędność baterii). PAUZA: stopBackgroundLocationUpdatesAsync | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 15.07.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 20 | docs.expo.dev/versions/latest/sdk/location/ | ✅ AI może napisać: PEŁNY kod modułu GPS React Native + Expo + Haversine + Supabase upload. To kluczowy moduł — proś AI o gotowy do uruchomienia kod. Prompt → P-10, P-12
G.05 | Moduł zdjęć dowodowych (proof) | expo-camera: kierowca robi zdjęcie auta z widoczną reklamą. Metadata: {photo_url, lat, lon, timestamp, driver_id, campaign_id}. Upload: Supabase Storage (bucket: "proofs"). Widok galerii zdjęć w dashboardzie | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 20.07.2026 | 🟠 WYSOKI | 10 | docs.expo.dev/versions/latest/sdk/camera/ | ✅ AI może napisać: moduł camera + upload Supabase Storage + galeria. Prompt → P-12
G.06 | Ekran "Moje trasy" — historia GPS | Mapa (react-native-maps lub Mapbox) z narysowanymi liniami tras z danego dnia/miesiąca. Filtr: data. Kolor trasy = kampania. Statystyki: km dzisiaj/tydzień/miesiąc | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 25.07.2026 | 🟠 WYSOKI | 12 | github.com/react-native-maps/react-native-maps | ✅ AI może napisać: mapa tras z Supabase + Polyline. Prompt → P-12, P-13
G.07 | App Store + Google Play publikacja | TestFlight beta (iOS): 90 dni, do 10 000 testerów. Google Play beta: APK upload. Checklist Apple Review: Privacy Policy URL, GPS usage description, background mode entitlements. Screenshoty | 📱 MOBILE | ⏳ TODO | 10.08.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 6 | developer.apple.com/testflight/ | ✅ AI może pomóc: checklist Apple Review, opis aplikacji, Privacy Policy → Pomoc AI → P-11
G.08 | Kalkulator Impressions GPS (algorytm + UI) | ALGORYTM: Impressions = km_dzienny × AADT_strefa × współczynnik_widoczności (0.15 dla aut). Dane AADT: GDDKiA API (bezpłatne) lub tabela statyczna dla Warszawy. UI: Next.js form: Dzielnica + Auta + Mies. → wynik: impressions/dzień + CPM. Lead magnet: po obliczeniu → prośba o email | 🖥️ PANEL | ⏳ TODO | 01.08.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 16 | gddkia.gov.pl/pl/965 ¦ AADT Warszawa ZDM | ✅ AI może napisać: PEŁNY algorytm impressions + kod Python/JS + UI formularza. To jest Twój USP. Prompt → P-13
G.09 | Mapa LIVE reklamodawcy (Mapbox) | Next.js + Mapbox GL JS. Warstwy: (1) pozycje pojazdów (update co 5 min z Supabase real-time), (2) heat map gęstości tras, (3) poligony dzielnic. Filtr: zakres dat, pojazd. Supabase real-time subscription na tabelę gps_tracks | 🖥️ PANEL | ⏳ TODO | 25.07.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 20 | mapbox.com/mapbox-gljs ¦ supabase.com/docs/guides/realtime | ✅ AI może napisać: integracja Mapbox + Supabase real-time + heat map. Prompt → P-12, P-13
G.10 | Automatyczny raport PDF miesięczny | Puppeteer lub jsPDF: generuje PDF z: logo klienta, okres kampanii, km łącznie, mapa screenshot (Mapbox Static API), impressions, CPM, zdjęcia aut, tabela km/dzień. Auto-wysyłka 1-go każdego miesiąca (cron Supabase Edge Functions) | 🖥️ PANEL | ⏳ TODO | 05.08.2026 | 🟠 WYSOKI | 16 | pptr.io ¦ mapbox.com/api-documentation/#static-images | ✅ AI może napisać: szablon PDF + kod Puppeteer + Supabase Edge Function cron. Prompt → P-05, P-12
G.11 | Stripe Connect — setup marketplace | Stripe Connect (Standard lub Express accounts). Flow: (1) Reklamodawca płaci → Stripe (charge), (2) AdRide fee zatrzymane automatycznie (application_fee_amount), (3) Reszta → transfer do kierowcy Stripe account. Webhook: payment_intent.succeeded → aktualizacja statusu kampanii w Supabase | 🖥️ PANEL | ⏳ TODO | 10.08.2026 | 🔴 KRYTYCZNY | 16 | stripe.com/docs/connect/collect-then-transfer-guide | ✅ AI może napisać: pełny Stripe Connect setup + webhook handler. Prompt → P-12
G.12 | Algorytm matching kierowca–kampania | Dobór kierowcy do kampanii na podstawie: (1) dzielnica bazowa kierowcy, (2) typ auta (segment), (3) miesięczny przebieg, (4) historia płatności (rzetelność). Scoring funkcja: weighted_score = 0.4×dzielnica + 0.3×przebieg + 0.2×reliabilty + 0.1×typ. Implementacja: Python/SQL funkcja w Supabase | ⚙️ ALGORYTM | ⏳ TODO | 01.09.2026 | 🟠 WYSOKI | 12 |  | ✅ AI może napisać: scoring function + SQL query. Prompt → P-13
G.13 | Test penetracyjny + security audit GPS API | Testy: (1) autoryzacja endpointów API (czy można podejrzeć trasy innych), (2) szyfrowanie danych GPS w spoczynku (AES-256), (3) transmisja HTTPS only, (4) rate limiting API, (5) DPIA update po wdrożeniu | ⚙️ BEZP. | ⏳ TODO | 15.08.2026 | 🟠 WYSOKI | 8 | owasp.org/www-project-mobile-security | ✅ AI może pomóc: checklist security GPS API + pytania dla audytora → Pomoc AI → P-11
🔧 SEKCJA 3: TECH STACK — Zalecany dla AdRide MVP
MOBILE APP: React Native + Expo (cross-platform iOS + Android) GPS TRACKING: expo-location (background) ¦ Haversine distance formula MAPY MOBILE: react-native-maps (OpenStreetMap free) lub Mapbox React Native SDK AUTH: Supabase Auth (JWT, magic link, OAuth) BACKEND/DB: Supabase (PostgreSQL + REST API + Real-time + Storage + Edge Functions) WEB PANEL: Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS + shadcn/ui MAPY WEB: Mapbox GL JS (free tier: 50k req/mies.) ¦ Mapbox Static API (raporty) PDF RAPORTY: Puppeteer (server-side) lub jsPDF (client-side) PŁATNOŚCI: Stripe Connect (marketplace model z automatic payouts) EMAIL: Resend.com (darmowy do 3000 emaili/mies.) HOSTING: Vercel (Next.js, darmowy) + Supabase (darmowy start) MONITORING: Sentry (błędy) + Supabase Logs KOSZT MIESIĘCZNY MVP (do 50 aut): Supabase Pro: ~25 USD/mies. ¦ Mapbox: 0 zł (free tier) ¦ Vercel: 0 zł Apple Developer: 99 USD/rok ¦ Stripe: 0.25% + $0.25/payout ŁĄCZNIE: ~120–200 zł/mies. (do 50 aut)
📊 SEKCJA 4: ALGORYTM IMPRESSIONS + CPM — Metodologia
WZÓR IMPRESSIONS DZIENNYCH: Impressions_dzienny = km_dzienny × AADT_strefa × współczynnik_widoczności × czas_ekspozycji PARAMETRY: km_dzienny = dane GPS z aplikacji (rzeczywiste) AADT_strefa = średni ruch dobowy dla danej strefy/dzielnicy (dane GDDKiA + ZDM Warszawa) Centrum Warszawy: ~28 000 pojazdów/dobę na głównych arteriach Dzielnice: ~8 000–15 000 pojazdów/dobę współczynnik = 0.05–0.20 (procent kierowców/pieszych którzy faktycznie zauważają reklamę) Benchmark Wrapify USA: ~0.10 (10%) dla miejskiego ruchu czas_ekspozycji = średni czas obserwacji auta (0.5–3 sek przy prędkości miejskiej) WZÓR CPM: CPM = (koszt_kampanii_miesięczny / impressions_miesięczne) × 1000 PRZYKŁAD KALKULACJI (1 pojazd, Mokotów, 40 km/dzień): AADT Mokotów: 12 000 pojazdów/dobę (dane ZDM) Impressions/km: 12 000 × 0.10 = 1 200 impressions/km Impressions/dzień: 1 200 × 40 km = 48 000 impressions Impressions/miesiąc: 48 000 × 22 = 1 056 000 impressions Koszt kampanii: 1 997 zł/mies. (oklejenie 497 + prowizja 997 + demontaż/12=50 + inne) CPM: (1997 / 1 056 000) × 1000 = ~1.89 PLN/1000 impressions BENCHMARKI RYNKOWE (porównanie): Vehicle wraps USA: $0.35–$0.77 CPM (pełne oklejenie, OAAA data) Wrapify avg USA: $1.78 CPM (2024, 29 rynków) Billboard Polska: 12–45 zł CPM Facebook Ads PL: 8–25 zł CPM → AdRide ~1.89 PLN CPM = najtańsze medium w Polsce DANE AADT BEZPŁATNE: GDDKiA: gddkia.gov.pl/pl/965 (drogi krajowe + ekspresowe) ZDM Warszawa: zdm.waw.pl/dane (ulice miejskie Warszawa, xlsx do pobrania) OpenStreetMap + Overpass API (szacunki na bazie kategorii dróg)

## 🤖 Pomoc AI
🤖 AdRide — Pomoc AI: Co może zrobić Perplexity/Claude/GPT dla Twojego projektu
Jak używać: Skopiuj prompt z kolumny "PROMPT GOTOWY DO UŻYCIA", wklej do Perplexity lub Claude, uzupełnij zmienne w [nawiasach kwadratowych]
ID | ZADANIE / OBSZAR | PROMPT GOTOWY DO UŻYCIA | FAZA | KATEGORIA | CZAS AI (min)
P-01 | Budowa modelu unit economics | Jesteś ekspertem finansowym od startupów marketplace. Zbuduj mi model unit economics dla AdRide.pl — platformy reklamy mobilnej w Polsce. Model: reklamodawca płaci za oklejenie auta (jednorazowo) + prowizja miesięczna AdRide. Kierowca dostaje wynagrodzenie miesięczne. Zbuduj tabelę z kolumnami: Scenariusz (10/50/100 aut), Przychód B2B (prowizja), Koszt kierowcy, Koszt oklejenia (amortyzacja), Koszty stałe (ops/marketing/tech), Marża brutto, Break-even. Wersja w PLN. | FAZA 0 | 📊 FINANSE | 15
P-02 | Analiza rynku i skalowanie | Jesteś ekspertem od skalowania startupów B2B marketplace w Polsce. Przeanalizuj dla AdRide.pl: (1) Potencjał rynku reklamy mobilnej w Polsce (OOH segment), (2) Porównanie konkurencji (oklejanie aut vs billboard vs digital), (3) Strategię ekspansji na 3 pierwsze miasta (Warszawa → Kraków → Wrocław): KPI, zasoby, harmonogram, ryzyka. Format: raport z tabelami. | FAZA 5–6 | 📈 STRATEGIA | 20
P-03 | Kalkulator break-even AdRide | Zbuduj kalkulator break-even dla AdRide w Google Sheets. Założenia: Stałe koszty miesięczne: [wymień swoje koszty]. Zmienne: wynagrodzenie kierowcy [X zł], prowizja AdRide [X% lub zł/mies.], czas do pierwszego przychodu. Pokaż: ile aut/reklamodawców potrzeba do pokrycia stałych kosztów. Wersja tabela + wykres. | FAZA 0 | 📊 FINANSE | 10
P-04 | Deck biznesowy i pitch | Jesteś Russellem Brunsonem i Alexem Hormozim. Zbuduj strukturę pitch decku dla AdRide.pl (12–15 slajdów). AdRide to platforma reklamy mobilnej z GPS: kierowcy zarabiają na oklejeniu aut, reklamodawcy płacą za mierzalne km ekspozycji. Rynek: OOH Polska 870 mln PLN. USP: GPS rozliczanie per km (jedyni w Polsce). Dla każdego slajdu daj: tytuł, kluczowe punkty (3 max), sugestię wizualną. | FAZA 0 | 📊 DECK | 20
P-05 | Treści marketingowe i copywriting | Jesteś Sethem Godinem i Alexem Hormozim. Napisz dla AdRide.pl: (1) Tagline (3 propozycje), (2) One-liner dla reklamodawcy (max 2 zdania), (3) One-liner dla kierowcy, (4) Treść sekcji hero na stronę główną, (5) Treść case study pierwszego klienta (Piotr Gilarski, oklejone auto Warszawa Mokotów, 40 km/dzień, 2 140 km/mies., 480 zł zarobków), (6) Treść raportu miesięcznego PDF dla reklamodawcy (szablon). | FAZA 0–3 | ✍️ COPY | 15
P-06 | Strategia contentowa i social media | Jesteś Gary Vee. Zbuduj dla AdRide.pl tygodniowy plan contentu na 4 tygodnie: TikTok (3 filmy/tydzień), LinkedIn (2 posty/tydzień), Instagram Reels (2/tydzień), Facebook Grupy (2 posty/tydzień). Dla każdej platformy: format, hook (pierwsze 3 sekundy), treść, CTA. Dwie grupy odbiorców: kierowcy (18–35 lat, Bolt/Uber) i reklamodawcy (właściciele małych firm Warszawa, 30–50 lat). Podaj też 5 konkretnych tytułów filmów TikTok dla AdRide. | FAZA 2–5 | 📱 CONTENT | 20
P-07 | Skrypty sprzedażowe i cold outreach | Jesteś Jordanem Belfortem. Napisz dla AdRide.pl: (1) Cold email do reklamodawcy (lokalny biznes Warszawa, właściciel restauracji/kliniki/siłowni) — max 150 słów, (2) Follow-up email (dzień 3), (3) Skrypt telefonu cold call (60 sek), (4) Obsługę 5 głównych obiekcji: "za drogo", "muszę pomyśleć", "muszę zapytać wspólnika", "nie wiem czy to działa", "mam agencję", (5) 3 techniki zamknięcia sprzedaży (assumptive/alternative/summary close). | FAZA 1–5 | 📞 SPRZEDAŻ | 15
P-08 | CRM i prospecting B2B | Zaprojektuj dla AdRide.pl: (1) Strukturę CRM w Google Sheets (kolumny, statusy pipeline, automations z Zapier), (2) Listę 20 typów firm w Warszawie które są idealnym klientem AdRide (branża, przykładowe firmy, dlaczego pasują), (3) Prompt do Apollo.io: jak filtrować firmy po branży/rozmiarze/lokalizacji, (4) Szablon personalizacji cold emaila dla 5 różnych branż. | FAZA 1–5 | 📋 CRM | 10
P-09 | Procesy operacyjne i automatyzacja | Jesteś ekspertem operacyjnym i znasz n8n. Zaprojektuj dla AdRide.pl automatyzacje: (1) Onboarding nowego kierowcy: formularz → weryfikacja → SMS → umowa (Autenti/DocuSign) → GPS aktywacja → termin oklejenia. Narzędzie: n8n. (2) Miesięczne rozliczenie: sumowanie km z GPS → kalkulacja wypłaty → przelew Stripe → PDF raport → email do reklamodawcy. Podaj flow n8n z węzłami i opisem każdego kroku. | FAZA 0–5 | ⚙️ OPS/AUTO | 20
P-10 | Specyfikacja techniczna aplikacji GPS | Jesteś senior mobile developerem. Napisz specyfikację techniczną aplikacji GPS dla kierowcy AdRide: (1) Tech stack: React Native + Expo, (2) Lista wszystkich ekranów z opisem funkcji, (3) Architektura modułu GPS: background location, interval tracking, Haversine distance, upload do Supabase, tryb prywatny (pauza), (4) Wymagania: iOS 14+ / Android 8+, background mode, battery optimization, (5) Schemat bazy danych: tabele i relacje. Format: spec techniczna gotowa dla developera. | FAZA 4 | 📱 GPS TECH | 20
P-11 | Dokumenty prawne i RODO | Jesteś radcą prawnym specjalizującym się w prawie IT i e-commerce w Polsce. Przygotuj dla AdRide.pl: (1) Checklist weryfikacji prawnej modelu biznesowego (reklama na prywatnych autach + GPS tracking), (2) Kluczowe zapisy do umowy z kierowcą (RODO GPS, kara umowna, zakaz zdejmowania folii), (3) Kluczowe zapisy do umowy z reklamodawcą, (4) Lista punktów do sprawdzenia z ubezpieczycielem (OC/AC + oklejenie komercyjne), (5) Klauzula zgody na GPS tracking zgodna z RODO art. 6 i art. 9. | FAZA 1 | ⚖️ PRAWNA | 15
P-12 | Kod aplikacji i panelu (programowanie) | Jesteś senior full-stack developerem znającym React Native, Next.js, Supabase i Stripe Connect. Napisz [WYBIERZ JEDEN]: (A) Pełny kod modułu GPS tracking w React Native + Expo (background location + upload Supabase + Haversine), (B) Komponent mapy Mapbox w Next.js z real-time trasami z Supabase, (C) Setup Stripe Connect Marketplace (charge + fee + payout), (D) Schemat bazy Supabase + Row Level Security dla GPS, (E) Edge Function cron do generowania raportu PDF. Kod powinien być gotowy do uruchomienia, z komentarzami PL. | FAZA 4 | 💻 KOD | 25
P-13 | Algorytm impressions i kalkulator CPM | Jesteś ekspertem od mierzenia efektywności reklamy OOH i data scientist. Zbuduj algorytm dla AdRide: WEJŚCIE: dane GPS (lat/lon/timestamp dla trasy), dane AADT (natężenie ruchu per strefa Warszawy). WYJŚCIE: (1) Liczba dziennych impressions dla danej trasy, (2) Miesięczne impressions łącznie, (3) CPM (koszt na 1000 impressions), (4) Mapa heatmap ekspozycji po dzielnicach. Implementacja: Python + pandas. Podaj też: skąd bezpłatnie pobrać dane AADT dla Warszawy (GDDKiA, ZDM). | FAZA 0, 4–5 | 📊 ALGORYTM | 20
P-14 | Fundraising i inwestorzy | Jesteś Russellem Brunsonem i YC Partner. Pomóż mi przygotować AdRide do pozyskania inwestora seed: (1) Jakie KPI są kluczowe dla inwestora (MRR, NPS, churn, unit economics), (2) Jak wycenić AdRide przed rundą (comparable multiples dla OOH + marketplace), (3) Struktura pitch dla anioła biznesu vs VC (różnice), (4) Top 5 pytań trudnych od inwestora i odpowiedzi, (5) Template cold email do VC/anioła biznesu. Kontekst: AdRide ma [X] aktywnych aut, [X] reklamodawców, MRR [X] PLN. | FAZA 6 | 💰 FUNDRAISING | 15