## 📊 Dashboard
🚗 AdRide.pl — Project Tracker & Status Dashboard
Wersja 1.0 ¦ Maj 2026 ¦ Owner: Justyna / Founder
FAZA | NAZWA FAZY | DATA START | DATA KONIEC | ZADAŃ TOTAL | ZADAŃ DONE | % UKOŃCZENIA | STATUS FAZY
FAZA 0 | Fundamenty & Decyzje | 07.05.2026 | 14.05.2026 | 18 | 7 | 38.89% | 🔄 W TOKU
FAZA 1 | Prawna & Partnerstwa | 14.05.2026 | 28.05.2026 | 17 | 4 | 23.53% | 🔄 W TOKU
FAZA 2 | Akwizycja Kierowców & Lead B2B | 28.05.2026 | 25.06.2026 | 17 | 0 | 0% | 🔄 W TOKU
FAZA 3 | Pilotaż 5–10 Aut | 25.06.2026 | 31.07.2026 | 12 | 0 | 0% | 🔄 W TOKU
FAZA 4 | Platforma MVP | 01.07.2026 | 15.08.2026 | 11 | 0 | 0% | 🔄 W TOKU
FAZA 5 | Skalowanie 50 Aut | 15.08.2026 | 23.10.2026 | 13 | 0 | 0% | 🔄 W TOKU
FAZA 6 | Break-even 100 Aut | 23.10.2026 | 31.12.2026 | 11 | 0 | 0% | 🔄 W TOKU
🎯 KPI GATES — WARUNKI PRZEJŚCIA DO KOLEJNEJ FAZY
FAZA | KPI GATE (CO MUSI BYĆ GOTOWE) | MIERNIK | TARGET | AKTUALNIE | OCENA
FAZA 0→1 | Ownership ustalony + Deck gotowy + Unit economics zwalidowane | Dokumenty | 3 deliverables
FAZA 1→2 | Umowa z Włodkiem podpisana + Dokumenty prawne gotowe + Lista 30 marek | Umowy + lista | 3 deliverables
FAZA 2→3 | 50 kierowców na waitinglist + 1 umowa pilotażowa podpisana z marką | Liczba osób/umów | 50 + 1
FAZA 3→4 | 5–10 aut aktywnie oklejonych + Case study gotowy + Zdjęcia na stronie | Aktywne pojazdy | min. 5 aut
FAZA 4→5 | Panel kierowcy i reklamodawcy online + GPS v1 + Stripe Connect działający | Platforma live | 3 moduły online
FAZA 5→6 | 50 aktywnych aut + 5 reklamodawców + MRR ≥ 100 000 zł | MRR / aktywne aut | 50 aut + 100k MRR
FAZA 6 | 100 aktywnych aut + zysk operacyjny ≥ 25 000 zł/mies. + start 2. miasta | Zysk / skala | 100 aut + 25k/mies

## 📘 Instrukcja
📘 INSTRUKCJA OBSŁUGI — AdRide Project Tracker
STATUSY ZADAŃ — jak używać dropdown:
⏳ TODO | Zadanie jeszcze nie zaczęte
🔄 IN PROGRESS | Zadanie w toku — pracujesz nad nim
✅ DONE | Zadanie zakończone — zmienia kolor wiersza na zielony
🚫 BLOCKED | Zadanie zablokowane — zmienia kolor na czerwony. Dopisz przyczynę w Notatkach
⏭ SKIP | Zadanie pominięte — nieistotne w danym kontekście
PRIORYTETY ZADAŃ:
🔴 KRYTYCZNY | Zrobić dziś lub jutro. Blokuje kolejne zadania lub fazę
🟠 WYSOKI | Zrobić w tym tygodniu. Istotny wpływ na projekt
🟡 ŚREDNI | Zrobić w tej fazie. Może poczekać kilka dni
🟢 NISKI | Zrobić gdy jest czas. Nie blokuje innych zadań
WORKFLOW — jak pracować z tym plikiem każdego tygodnia:
1️⃣ Otwórz zakładkę aktualnej fazy (np. 'FAZA 1')
2️⃣ Przefiltruj kolumnę DEADLINE — zadania na ten tydzień są Twoją listą priorytetową
3️⃣ Gdy zaczęło zadanie → zmień Status na '🔄 IN PROGRESS'
4️⃣ Gdy skończyłeś → zmień na '✅ DONE' + wpisz datę w kolumnie 'DATA WYK.'
5️⃣ Gdy coś blokuje zadanie → zmień na '🚫 BLOCKED' + opisz w Notatkach
6️⃣ Co tydzień: sprawdź Dashboard (zakładka '📊 Dashboard') — widać % ukończenia każdej fazy
7️⃣ Faza jest 'ukończona' gdy WSZYSTKIE zadania mają status ✅ DONE lub ⏭ SKIP
8️⃣ Przejście do kolejnej fazy: sprawdź KPI Gate (żółty baner na górze arkusza fazy)
KPI GATES — przegląd warunków przejścia między fazami:
FAZA 0→1 | Ownership Justyny + Deck + Unit economics + Kontakty z Sebastianem/Piotrem + Hero na stronie
FAZA 1→2 | Umowa z Włodkiem + Dokumenty prawne + Regulamin + CRM 30 firm
FAZA 2→3 | 50 kierowców na waitinglist + 1 podpisana umowa z reklamodawcą
FAZA 3→4 | Min. 5 aut oklejonych + Raport miesięczny + Pierwsza faktura opłacona
FAZA 4→5 | Panele (kierowca+reklamodawca+admin) online + Stripe działający + GPS zbiera dane
FAZA 5→6 | 50 aut + 5 reklamodawców + MRR ≥ 100 000 zł
FAZA 6 | 100 aut + Zysk ≥ 25 000 zł/mies. + Start w 2. mieście

## FAZA 0
🚗 AdRide.pl — FAZA 0: Fundamenty & Decyzje (07–14 maja 2026)
📅 07.05.2026 → 14.05.2026 ¦ ~7 dni ¦ Owner: Founder + Justyna
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ Ownership Justyny potwierdzony ¦ ✅ Deck biznesowy v1.0 gotowy ¦ ✅ Unit economics nowego modelu policzone ¦ ✅ Kontakt z Sebastianem i Piotrem wysłany ¦ ✅ Hero na adride.pl podmienione
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ
0.01 | Przeprowadź rozmowę z Justyną o roli PM | Ustal: zakres obowiązków (operacyjne prowadzenie projektu), czas zaangażowania (FT/PT), forma prawna (umowa zlecenia vs B2B), wynagrodzenie (odroczone lub bieżące), start od kiedy | 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ | Founder | ✅ DONE | 09.05.2026 | 2026-05-07 | 🔴 KRYTYCZNY | Bez tej decyzji cały harmonogram jest blokowany
0.02 | Ustal formę prawną współpracy z Justyną | Opcje: (1) umowa zlecenia – prosta, ZUS po stronie zleceniodawcy; (2) B2B/JDG – Justyna zakłada firmę, Ty płacisz fakturę; (3) wspólnik spółki – przyszłość. Skonsultuj z księgową. | 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ | Founder + Justyna | ✅ DONE | 11.05.2026 | 2026-05-08 | 🔴 KRYTYCZNY | Wpływ na ZUS, PIT, koszty AdRide
0.03 | Ustal plan wynagrodzeń na 6 miesięcy | Określ: wynagrodzenie Justyny (kwota lub % przychodów), własna wypłata Foundera (tak/nie w fazie 0), kiedy zaczynają się wypłaty (od momentu pierwszego przychodu?) | 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ | Founder | ✅ DONE | 11.05.2026 | 2026-05-08 | 🟠 WYSOKI | Zapisz to w Notion/dokumencie – podstawa późniejszych umów
0.04 | Stwórz podział ról Founder vs PM (RACI) | Zdefiniuj: Founder = strategia, sprzedaż B2B kluczowi klienci, decyzje inwestycyjne; Justyna = operacje, akwizycja kierowców, relacje z Włodkiem/Robert (oklejanie samochodów), social media. Forma: google drive folder | 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ | Founder + Justyna | ✅ DONE | 12.05.2026 | 2026-05-09 | 🟠 WYSOKI | Uniknie konfliktów decyzyjnych w Fazie 1
0.05 | Skonfiguruj workspace Google Drive dla projektu | Stwórz przestrzeń projektu: baza zadań, pipeline sprzedaży B2B, lista kierowców, tracker kampanii, kalendarz. Opcja: Notion (bezpłatny), ClickUp (bezpłatny do 5 użytkowników). | 🏗️ OWNERSHIP & ZESPÓŁ | Justyna | ✅ DONE | 12.05.2026 | 2026-11-05 | 🟡 ŚREDNI | Szablon Notion: notion.so/templates → Project Management
▶ 📊 MODEL FINANSOWY & DECK
0.06 | Zbuduj model unit economics w Google Sheets | Wiersze: Przychód/pojazd (2000–3000 zł/mies.), Wypłata kierowcy (1500 zł), Marża brutto/pojazd. Scenariusze: 10, 50, 100 aut. Zmienne: % uptime aut (zakładaj 70–85%), koszty operacyjne stałe. | 📊 MODEL FINANSOWY & DECK | Founder | ⏳ TODO | 10.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Formuła: Marża = Przychód B2B – Wypłata kierowcy – Koszty admin/pojazd
0.07 | Zaktualizuj model: Reklamodawca płaci za oklejenie | NOWY MODEL: AdRide pobiera prowizję za matchmaking + zarządzanie kampanią. Reklamodawca płaci za oklejenie bezpośrednio firmie foliującej lub jako część pakietu kampanii. Policz nową marżę. | 📊 MODEL FINANSOWY & DECK | Founder | ⏳ TODO | 10.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Efekt: kapitał startowy drastycznie maleje – przelicz próg wejścia
0.08 | Oblicz break-even przy nowym modelu | Dane do kalkulacji: Stałe koszty miesięczne (Justyna + Founder + IT + marketing). Ile aut potrzeba, żeby pokryć koszty stałe? Stary model: 100 aut. Nowy model: prawdopodobnie mniej. | 📊 MODEL FINANSOWY & DECK | Founder | ⏳ TODO | 11.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Porównaj: stary model vs nowy model – break-even w tabeli
0.09 | Przygotuj deck biznesowy v1.0 (12–15 slajdów) | Slajdy: (1) Problem, (2) Rozwiązanie, (3) Model biznesowy, (4) Unit economics, (5) Rynek (OOH 870mln PLN), (6) Harmonogram, (7) Zespół, (8) Partnerzy, (9) Plan finansowy, (10) CTA. Narzędzie: Canva lub Google Slides. | 📊 MODEL FINANSOWY & DECK | Founder | ⏳ TODO | 13.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Wersja dla: Sebastiana, Włodka, Piotra Gilarskiego
0.10 | Przygotuj one-pager PDF dla pierwszych kontaktów | 1 strona A4: Logo + tagline, jak to działa (3 kroki), cena dla reklamodawcy, co dostaje kierowca(60gr/km poniżej 50km, powyżej 25gr/km, wypłata od 500zł), kontakt. Canva → eksport PDF. Wyślij do Sebastiana i Piotra w tym samym tygodniu. Szukamy kierowców robiących min. 500km/mies | 📊 MODEL FINANSOWY & DECK | Founder + Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 13.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Wersja A4 do druku + wersja cyfrowa do emaila
▶ 🌐 STRONA INTERNETOWA
0.11 | Podmień zdjęcie hero na adride.pl | Krok 1: Pobierz zdjęcie oklejonego auta z Unsplash.com (hasło: 'car wrap advertising') lub Pexels. Krok 2: Otwórz ride-2.html, znajdź tag <img> hero. Krok 3: Podmień src. Deploy na hosting. | 🌐 STRONA INTERNETOWA | Justyna | ✅ DONE | 09.05.2026 | 2026-05-08 | 🔴 KRYTYCZNY | DZIŚ – każdy kto odwiedza stronę ocenia wiarygodność projektu
0.12 | Uzupełnij treść strony (copy) pod nowy model | Zaktualizuj: (1) sekcja 'Jak to działa' – 3 kroki dla kierowcy i reklamodawcy; (2) Ceny/pakiety dla reklamodawcy; (3) FAQ – kto płaci za oklejenie? Jak wygląda umowa? | 🌐 STRONA INTERNETOWA | Justyna | 🔄 IN PROGRESS | 12.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Skup się na CTA: 'Dołącz jako kierowca' i 'Zamów kampanię'
0.13 | Ustaw GTM i podłącz Google Analytics 4 + Hotjar + Piksel FB na stronie | GA4: darmowe, 10 minut konfiguracji. Hotjar: heatmapy i nagrania sesji (free tier). Cel: wiedzieć ile osób odwiedza, skąd przychodzą, gdzie klikają. | 🌐 STRONA INTERNETOWA | Founder+Justyna | ⏳ TODO | 13.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Tag GA4 wklejasz w <head> strony – instrukcja na analytics.google.com
0.14 | Utwórz profil LinkedIn firmowy AdRide.pl | Nazwa: AdRide.pl ¦ Branża: Marketing & Advertising ¦ Opis: platforma reklamy mobilnej. Dodaj logo (nawet tymczasowe z Canva), baner, opis w PL i EN. Zaproś do obserwowania. | 🌐 STRONA INTERNETOWA | Justyna | ✅ DONE | 13.05.2026 | 2026-05-11 | 🟡 ŚREDNI | LinkedIn firmowy potrzebny do outreach B2B w Fazie 1
▶ 📬 PIERWSZE KONTAKTY BIZNESOWE
0.15 | Napisz do Sebastiana – propozycja pilotażu | Email/wiadomość: (1) przypomnij skąd się znają, (2) krótko: AdRide = reklama na autach, płacisz za oklejenie my zarządzamy kampanią, (3) zapytaj o 15-minutową rozmowę. Dołącz one-pager PDF. | 📬 PIERWSZE KONTAKTY BIZNESOWE | Founder | ⏳ TODO | 09.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Cel: umówić spotkanie, nie sprzedać przez email
0.16 | Skontaktuj się z Piotrem Gilarskim – pilot case study | Ustal: termin oklejenia, kto płaci za folię (firma Piotra), zakres oklejenia (pełne/częściowe), harmonogram nagrywania filmików, prawa do materiałów (AdRide używa w marketingu). | 📬 PIERWSZE KONTAKTY BIZNESOWE | Founder | ⏳ TODO | 09.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | To Twój pierwszy case study – priorytet absolutny
0.17 | Stwórz listę 30 lokalnych marek w Warszawie do outreach | Kategorie do obsadzenia: gastro (5), fitness/siłownie (5), e-commerce/sklepy online (5), deweloperzy/RE (5), kliniki/medycyna estetyczna (5), inne (5). Narzędzie: Google Maps + LinkedIn. Zapisz w Sheets: Firma ¦ Branża ¦ Kontakt ¦ LinkedIn ¦ Email ¦ Status | 📬 PIERWSZE KONTAKTY BIZNESOWE | Justyna | ⏳ TODO | 13.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Minimum: nazwa firmy + imię osoby decyzyjnej + email
0.18 | bordingu B2C i B2B | Cały proces co się dzieje na każdym kroku, kiedy jaka umowa musi byc podpisana i jakie dokumenty, strony sprawy załatwione aby dany krok przeszedł płynnie | 📬 PIERWSZE KONTAKTY BIZNESOWE | Justyna | ⏳ TODO | 13.05.2027 |  | 🟠 WYSOKI | Minimum: nazwa firmy + imię osoby decyzyjnej + email

## FAZA 1
🚗 AdRide.pl — FAZA 1: Prawna & Partnerstwa (14–28 maja 2026)
📅 14.05.2026 → 28.05.2026 ¦ ~14 dni ¦ Owner: Founder + Justyna
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ Umowa ramowa z Włodkiem podpisana ¦ ✅ Wzory umów (kierowca + reklamodawca) gotowe i zweryfikowane ¦ ✅ Regulamin + Polityka Prywatności opublikowane ¦ ✅ CRM z 30 firmami do outreach gotowy ¦ ✅ Cennik foliowania ustalony
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ ⚖️ ASPEKTY PRAWNE
1.01 | Zlecenie weryfikacji prawnej modelowi AdRide prawnikowi | Zakres: (1) czy model 'reklama na prywatnym aucie za wynagrodzenie' ma ograniczenia w prawie drogowym/reklamowym PL, (2) forma umowy z kierowcą, (3) kwestie GPS/RODO, (4) podatki kierowcy. Budżet: 1000–2000 zł. | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Founder | ⏳ TODO | 16.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Polecane kancelarie: BWHS, Osborne Clarke, lokalna kancelaria z doświadczeniem w IT/marketplace
1.02 | Przygotuj wzór umowy z kierowcą (zlecenie cywilnoprawne) | Elementy: (1) strony umowy, (2) opis usługi (udostępnienie pojazdu do oklejenia i poruszanie się w kampanii), (3) wynagrodzenie miesięczne (kwota brutto), (4) minimalny przebieg miesięczny (np. 800 km), (5) zakaz samodzielnego zdejmowania folii, (6) kara umowna za wcześniejsze zerwanie (np. równowartość 3 miesięcy wynagrodzenia), (7) RODO – zgoda na GPS. | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Prawnik + Founder | ✅ DONE | 20.05.2026 | 2026-05-08 | 🔴 KRYTYCZNY | Wzór do weryfikacji przez prawnika – nie używaj bez konsultacji
1.03 | Przygotuj wzór umowy z reklamodawcą | Elementy: (1) zakres kampanii (liczba aut, czas trwania, obszar geograficzny), (2) cena: reklamodawca płaci za: oklejenie (przelew do firmy foliującej lub przez AdRide z marżą), + miesięczna opłata za kampanię (prowizja AdRide), (3) raportowanie (zdjęcia, GPS, szacowany zasięg), (4) prawo do treści reklamowej (akceptacja projektu), (5) zasady wcześniejszego rozwiązania. | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Prawnik + Founder | ✅ DONE | 20.05.2026 | 2026-05-08 | 🔴 KRYTYCZNY | Kluczowy zapis: kto jest odpowiedzialny za treść reklamy (reklamodawca)
1.04 | Weryfikacja ubezpieczeniowa: OC/AC aut oklejonych | Sprawdź z brokerem ubezpieczeniowym lub bezpośrednio (PZU, Warta, Generali): Czy oklejenie komercyjne wpływa na ważność OC/AC? Czy potrzebna jest klauzula dodatkowa? Czy zmienia taryfę ubezpieczenia? Uzyskaj odpowiedź pisemną. | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Founder | ⏳ TODO | 18.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Jeśli ubezpieczyciel wymaga klauzuli – wbuduj to w umowę z kierowcą jako jego obowiązek
1.05 | Weryfikacja podatkowa: PIT kierowcy od wynagrodzenia | Sprawdź z księgową: (1) Czy wynagrodzenie za umowę zlecenia (reklama na aucie) podlega ZUS? (2) Jaki PIT? (3) Czy jest możliwe zwolnienie z podatku przy niskich kwotach? (4) Obowiązki informacyjne AdRide (PIT-11). | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Founder + księgowa | ⏳ TODO | 18.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Istotne: nowe przepisy 2026 dot. rozliczania aut prywatnych w firmach
1.06 | Przygotuj Regulamin Platformy adride.pl v1.0 | Użyj promptu z poprzedniej analizy (ChatGPT/Claude): definicje, prawa i obowiązki stron, model finansowy (kto płaci co), odpowiedzialność Operatora jako pośrednika, kary umowne, prawo PL, sąd Warszawa. Wersja robocza → weryfikacja prawnika. | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Justyna + ChatGPT | ✅ DONE | 22.05.2026 | 2026-05-08 | 🟠 WYSOKI | Prompt gotowy w analizie strategicznej – wklej do Claude lub GPT-4o
1.07 | Przygotuj Politykę Prywatności (RODO) adride.pl v1.0 | Zakres: administrator danych, dane kierowców (PESEL, konto, GPS), reklamodawców (NIP, dane kontaktowe), podstawy prawne (art. 6 RODO), GPS tracking (cel: weryfikacja kampanii, czas przechowywania 12 mies.), prawa użytkowników (dostęp, usunięcie), podmioty trzecie (Stripe, firma foliująca). | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Justyna + ChatGPT | ✅ DONE | 22.05.2026 | 2026-05-08 | 🟠 WYSOKI | Szczególna uwaga: GPS tracking wymaga wyraźnej zgody + możliwości rezygnacji
1.08 | Weryfikacja prawna Regulaminu i Polityki przez prawnika Agnieszka Wieteska + Ola (prawnik od sfundr) | Prześlij oba dokumenty do prawnika. Koszt: ok. 500–1000 zł za review. Przed publikacją na stronie musi być potwierdzone przez specjalistę. | ⚖️ ASPEKTY PRAWNE | Founder + Prawnik | ⏳ TODO | 26.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | NIE publikuj dokumentów bez weryfikacji prawnika
▶ 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK / Robert (FOLIOWANIE)
1.09 | Umów spotkanie z Włodkiem (autodetailing + foliowanie) | Agenda spotkania: (1) przedstaw model AdRide, (2) ustal stawki za oklejenie (pełne/częściowe/demontaż), (3) omów priorytetowy harmonogram przy kampaniach (czas realizacji od zamówienia), (4) możliwość odroczenia płatności lub modelu kredytu kupieckiego. | 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK (FOLIOWANIE) | Founder | ⏳ TODO | 14.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Przygotuj: deck + kalkulację ile zleceń rocznie mu możesz zapewnić przy 100 autach
1.10 | Ustal cennik usług foliowania z Włodkiem | Pozycje do wyceny: (1) Oklejenie pełne (cały pojazd): cena, czas, gwarancja folii, (2) Oklejenie częściowe (maska+drzwi+boki): cena, czas, (3) Oklejenie tylko tyłu/szybki (najmniejszy format): cena, (4) Demontaż folii po kampanii: cena, (5) Usuwanie uszkodzeń folii w trakcie kampanii: stawka. | 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK (FOLIOWANIE) | Founder + Włodek | ⏳ TODO | 16.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zapisz jako oficjalny cennik – wejdzie do umowy ramowej
1.11 | Podpisz umowę ramową o współpracy z Włodkiem | Elementy umowy: (1) Włodek = preferowany wykonawca oklejenia dla AdRide, (2) cennik (tabela), (3) czas realizacji (ile dni od zlecenia do gotowego auta), (4) standard jakości (jakie folie – min. 3M lub równoważna), (5) procedura reklamacji (uszkodzenie folii w trakcie kampanii), (6) poufność. | 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK (FOLIOWANIE) | Founder + Włodek | ⏳ TODO | 23.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Opcja: można zacząć od MOU (Letter of Intent) bez pełnej umowy, jeśli prawnik nie zdąży
1.12 | Zidentyfikuj 2 rezerwowych wykonawców foliowania w Warszawie | Wyszukaj: (1) Google: 'oklejanie samochodów Warszawa profesjonalne', (2) grupy FB branżowe, (3) pytaj na targach motoryzacyjnych. Stwórz listę: Firma ¦ Kontakt ¦ Cena szacunkowa ¦ Dostępność ¦ Notatki. | 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK (FOLIOWANIE) | Justyna | ⏳ TODO | 28.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Minimum 2 firmy jako backup – ryzyko: Włodek niedostępny przy skoku zapotrzebowania
1.13 | Ustal procedurę zlecania oklejenia (workflow operacyjny) | Krok po kroku: (1) AdRide matchuje kierowcę z kampanią, (2) AdRide kontaktuje Włodka z terminem, (3) kierowca jedzie do Włodka, (4) Włodek okleja, (5) zdjęcia oklejonego auta → AdRide, (6) Włodek wystawia fakturę (reklamodawcy lub AdRide?), (7) kampania start. Opisz kto co robi. | 🤝 PARTNERSTWO WŁODEK (FOLIOWANIE) | Founder + Justyna + Włodek | ⏳ TODO | 23.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Ten workflow wejdzie do Regulaminu i umów
▶ 📋 SPRZEDAŻ B2B – PRZYGOTOWANIE
1.14 | Zbuduj pipeline CRM B2B w Google Sheets | Kolumny: ID ¦ Firma ¦ Branża ¦ Kontakt (imię) ¦ Email ¦ Telefon ¦ LinkedIn ¦ Status (prospect/contacted/meeting/proposal/signed/lost) ¦ Data kontaktu ¦ Notatki ¦ Następny krok. Minimum 30 firm na start. | 📋 SPRZEDAŻ B2B – PRZYGOTOWANIE | Justyna | ⏳ TODO | 19.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Narzędzie Faza 2+: Pipedrive (14 dni trial). Na MVP: Google Sheets wystarczy
1.15 | Przygotuj email template cold outreach dla reklamodawców | Szablon emaila (wersja A): Temat: 'Twoje logo na 10 autach w Warszawie – mobilna kampania reklamowa'. Treść: (1) hook – zasięg OOH vs reklama mobilna, (2) jak to działa w 3 zdaniach, (3) cena orientacyjna, (4) CTA: 15-min rozmowa. Długość: max 150 słów. | 📋 SPRZEDAŻ B2B – PRZYGOTOWANIE | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 19.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Przygotuj 2 wersje (A/B test) – różny hook. Narzędzie: Instantly.ai lub Woodpecker
1.16 | Przygotuj pakiety ofertowe dla reklamodawców (3 tiery) | Tier Starter: 3 auta x 3 mies. Tier Growth: 10 aut x 6 mies. Tier Scale: 20+ aut x 12 mies. Dla każdego: cena kampanii (prowizja AdRide), cena oklejenia (płaci reklamodawca, stawka Włodka), raportowanie, gwarancje. Wersja Canva PDF. | 📋 SPRZEDAŻ B2B – PRZYGOTOWANIE | Founder | ⏳ TODO | 22.05.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Pakiety upraszczają rozmowę sprzedażową – nie negocjujesz każdego szczegółu od zera
1.17 | Skonfiguruj Apollo.io do prospectingu B2B | Apollo.io: darmowy plan do 50 eksportów/mies. Szukaj: branże (gastro, fitness, e-comm, RE) + Warszawa + stanowisko: Marketing Manager / Właściciel / CEO. Eksportuj email + LinkedIn URL do swojego CRM Sheets. | 📋 SPRZEDAŻ B2B – PRZYGOTOWANIE | Justyna | ⏳ TODO | 22.05.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Alternatywa: LinkedIn Sales Navigator (30 dni trial) + Hunter.io do weryfikacji emaili

## FAZA 2
🚗 AdRide.pl — FAZA 2: Akwizycja Kierowców & Leady B2B (28 maja – 25 czerwca 2026)
📅 28.05.2026 → 25.06.2026 ¦ ~28 dni ¦ Owner: Justyna (kierowcy) + Founder (B2B)
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ 50 kierowców na waitinglist ¦ ✅ 1 umowa pilotażowa z reklamodawcą podpisana ¦ ✅ Case study Piotr Gilarski (zdjęcia + wideo) gotowy ¦ ✅ 30 firm w CRM skontaktowanych
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST)
2.01 | Stwórz formularz rejestracji kierowców (Google Form) | Pola: (1) Imię i nazwisko, (2) Email, (3) Telefon, (4) Miasto (Warszawa, okolice), (5) Marka i model auta, (6) Rocznik pojazdu, (7) Szacowany miesięczny przebieg (km), (8) Czy jesteś kierowcą Bolt/Uber/Glovo (tak/nie), (9) Zgoda RODO. Automatyczny email powitalny przez Zapier. | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna | ⏳ TODO | 29.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Zapier free: Form → zapisz do Sheets → wyślij email powitalny (Gmail). 30 min konfiguracji
2.02 | Dodaj link do formularza na stronie adride.pl | Sekcja: 'Zarabiaj na swoim aucie'. CTA button: 'Dołącz do listy – bezpłatnie'. Formularz osadzony na stronie lub link do Google Form. Dodaj: 'Już X kierowców czeka na kampanię' (counter społeczny). | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna | ⏳ TODO | 29.05.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Social proof counter możesz ustawić ręcznie i aktualizować co tydzień
2.03 | Uruchom kampanię FB/Instagram Ads – akwizycja kierowców | Budżet: 1000–2000 zł. Target: Warszawa + 30 km, wiek 22–45, zainteresowania: motoryzacja, Bolt, Uber, oszczędzanie, praca dodatkowa. Kreacja: zdjęcie oklejonego auta + tekst 'Zarabiaj 1500 zł/mies. jeżdżąc swoim autem'. CTA: Link do formularza. | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna | ⏳ TODO | 01.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | A/B test: 2 kreacje graficzne + 2 wersje copy. Optymalizuj po 3 dniach
2.04 | Opublikuj posty w 10 grupach FB motoryzacyjnych i gig-economy | Grupy: 'Kierowcy Bolt Warszawa', 'Uber Polska', 'Oszczędzanie i zarabianie', 'Motoryzacja Warszawa', 'Auta Prywatne Ogłoszenia' itp. Post: krótko co to AdRide + link do formularza. Jeden post = jedna grupa. Nie spamuj. | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna | ⏳ TODO | 01.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Nie używaj copy-paste – każdy post lekko zmodyfikuj, żeby nie wyglądało jak spam
2.05 | Przygotuj content na Instagram i TikTok – seria 'Zarabiaj na aucie' | Format TikTok/Reels: 30–60 sek. Seria 3 filmów: (1) 'Ile możesz zarobić na swoim aucie?' (haczyk), (2) 'Jak działa AdRide?' (how-it-works), (3) 'Piotr okleja auto i zarabia X zł' (testimonial). Nagraj smartfonem – autentyczność > jakość produkcji. | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna + Piotr Gilarski | ⏳ TODO | 10.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Piotr Gilarski = naturalny bohater serii – case study w czasie rzeczywistym
2.06 | Uruchom outreach w grupach Bolt/Uber na Telegramie | Telegram: wyszukaj grupy 'Bolt Drivers Warsaw', 'Uber PL' itp. Napisz krótką wiadomość: kim jesteś, co oferujesz, link. Buduj relacje – nie wciskaj od razu. | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna | ⏳ TODO | 05.06.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Cel: 10–15 kierowców z tej bazy; jakość > ilość (Bolt/Uber mają duże przebiegi)
2.07 | Osiągnij cel: 50 zarejestrowanych kierowców na waitinglist | TRACKING TYGODNIOWY: Tydzień 1: 0→15, Tydzień 2: 15→35, Tydzień 3: 35→50. Źródła: FB Ads, grupy FB, Telegram, organika na stronie, polecenia. Zapisuj w Sheets: źródło, data, dane kontaktowe. | 🚗 AKWIZYCJA KIEROWCÓW (WAITINGLIST) | Justyna | ⏳ TODO | 20.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | BEZ 50 KIEROWCÓW = nie idź na spotkanie sprzedażowe B2B z reklamodawcą
▶ 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH
2.08 | Wyślij cold email do 30 firm z listy (batch 1) | Wyślij do pierwszych 15 firm. Czekaj 3 dni. Follow-up email do tych, którzy nie odpowiedzieli (1 follow-up). Odrzucenia: oznacz w CRM jako 'lost' + zanotuj powód. Otwarta stopa powinna być >30% (świadczy o dobrej liście). | 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 03.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Narzędzie: Instantly.ai (free trial) lub Mailchimp. Personalizuj: [imię], [firma]
2.09 | Wyślij cold email do kolejnych 15 firm (batch 2) | Użyj wniosków z batch 1: które tematy emaila miały lepszy open rate? Zoptymalizuj copy. Wyślij kolejne 15. Łącznie: 30 firm skontaktowanych. | 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH | Justyna | ⏳ TODO | 10.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Iteracja: jeśli <10% odpowiedzi, zmień hook. Testuj 2 wersje tematu emaila
2.10 | Umów 3–5 spotkań/rozmów demo z zainteresowanymi firmami | Po emailu: odpowiedź pozytywna → od razu proponuj datę Calendly lub 'Czy pasuje Ci środa 14:00?'. Nie zostawiaj otwartych pytań. Spotkanie: 20 min, demo decku, propozycja pilotażu 3 aut x 3 mies. | 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH | Founder | ⏳ TODO | 15.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Ustaw Calendly (darmowy): link do umawiania spotkań bez emailowego ping-ponga
2.11 | Podpisz 1 umowę pilotażową z reklamodawcą | Warunki pilotażu: 3–5 aut, 3 miesiące, reklamodawca płaci za oklejenie i prowizję AdRide. Użyj wzoru umowy z Fazy 1. Pamiętaj: bez co najmniej 30 kierowców na liście – nie podpisuj, bo nie dowieziesz. | 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH | Founder | ⏳ TODO | 25.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | MILESTONE KRYTYCZNY – pierwsza podpisana umowa komercyjna
2.12 | Rozmawiaj z Sebastianem – follow-up po one-pagerze | Jeśli nie odpowiedział na one-pager: zadzwoń (nie emailuj). Omów model. Zaproponuj: Sebastian = reklamodawca lub Sebastian = ambasador (polecający klientów za prowizję). | 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH | Founder | ⏳ TODO | 06.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Sebastian może też być lokalnym 'doradcą' – łącznikiem do jego sieci kontaktów
2.13 | Wyślij propozycję pilotażu do 5 wybranych firm z listy | Po rozmowach demo: wyślij spersonalizowaną propozycję PDF (deck + cennik). Follow-up po 3 dniach telefonem. Tracking w CRM: proposal_sent → awaiting_decision → signed/lost. | 📞 SPRZEDAŻ B2B – OUTREACH | Founder | ⏳ TODO | 20.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Propozycja: 2 strony max. Kwota + co dostaną + jak mierzymy efekty
▶ 📸 CASE STUDY PIOTR GILARSKI
2.14 | Ustal harmonogram oklejenia auta Piotra | Koordynacja: Piotr jedzie do Włodka, termin oklejenia, który projekt reklamy idzie na auto (marka producenta). Włodek realizuje. Zrób zdjęcia PRZED i PO oklejeniu. | 📸 CASE STUDY PIOTR GILARSKI | Founder + Włodek + Piotr | ⏳ TODO | 05.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | To Twoje pierwsze fizyczne oklejenie – traktuj jak event z dokumentacją
2.15 | Nagraj 3 filmiki z Piotrem Gilarskim | Film 1: 'Dlaczego zdecydowałem się okleić auto?' (wywiad 60 sek). Film 2: 'Jak wygląda oklejanie?' (behind-the-scenes u Włodka). Film 3: 'Już jeżdżę z reklamą – jak to jest?' (po oklejeniu). Sprzęt: smartfon + statyw + ring light (200 zł). | 📸 CASE STUDY PIOTR GILARSKI | Justyna + Piotr | ⏳ TODO | 15.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Materiały wideo = najsilniejszy content marketingowy dla AdRide w 2026
2.16 | Stwórz case study PDF + landing page z Piotrem | PDF case study: (1) profile Piotra, (2) zdjęcia oklejonego auta, (3) ile zarobił, (4) co mówi o AdRide. Landing page: dedykowana podstrona /case-study na adride.pl. Użyj w prezentacjach sprzedażowych. | 📸 CASE STUDY PIOTR GILARSKI | Justyna | ⏳ TODO | 25.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Canva do PDF, Framer/Webflow do landing page lub prosta sekcja na istniejącej stronie
2.17 | Opublikuj case study na LinkedIn i social media | LinkedIn post: zdjęcie Piotra z oklejonym autem + historia + link do case study. TikTok: wrzuć film 2 i 3. Instagram Reels: krótki fragment. Cel: zasięg organiczny + social proof dla reklamodawców. | 📸 CASE STUDY PIOTR GILARSKI | Justyna | ⏳ TODO | 28.06.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Tagi: #reklamamobilna #AdRide #zarabiajnaauto #marketingwarszawa

## FAZA 3
🚗 AdRide.pl — FAZA 3: Pilotaż 5–10 Aut (25 czerwca – 31 lipca 2026)
📅 25.06.2026 → 31.07.2026 ¦ ~35 dni ¦ Owner: Justyna (operacje) + Founder (rozliczenia)
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ Min. 5 aut aktywnie oklejonych i jeżdżących ¦ ✅ Raport miesięczny wysłany do reklamodawcy ¦ ✅ Pierwsza faktura wystawiona i opłacona ¦ ✅ Case study zaktualizowany o pilotaż ¦ ✅ GPS tracking działający
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ 🎨 OKLEJENIE I LOGISTYKA
3.01 | Zweryfikuj i zmatuj kierowców z kampanią pilotażową | Z listy 50 kierowców wybierz 5–10 spełniających kryteria: (1) min. 800 km/mies. przebiegu, (2) auto max. 8 lat, (3) bez większych uszkodzeń lakieru, (4) Warszawa lub okolice. Potwierdź dostępność telefonicznie. | 🎨 OKLEJENIE I LOGISTYKA | Justyna | ⏳ TODO | 26.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pierwszeństwo: kierowcy Bolt/Uber (duże przebiegi = lepsza ekspozycja reklamy)
3.02 | Wyślij kierowcom wzór umowy do akceptacji | Email z umową: (1) warunki kampanii, (2) wynagrodzenie miesięczne (1500 zł brutto), (3) terminy oklejenia, (4) zakaz zdejmowania folii, (5) kara umowna, (6) zgoda GPS. Termin podpisania: max 3 dni od wysłania. | 🎨 OKLEJENIE I LOGISTYKA | Justyna | ⏳ TODO | 28.06.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | DocuSign (darmowy do 3 podpisów/mies.) lub Autenti PL (tańsza alternatywa)
3.03 | Zaplanuj i zrealizuj oklejenie 5–10 aut u Włodka | Harmonogram: max 2 auta dziennie (ograniczenie Włodka). Logistyka: kierowca przyjeżdża na umówioną godzinę, Włodek okleja (czas: pełne ~6h, częściowe ~3h), zdjęcia przed/po, kierowca podpisuje odbiór. | 🎨 OKLEJENIE I LOGISTYKA | Justyna + Włodek | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Checklista przy odbiorze: jakość folii, brak bąbli/zagięć, zgodność z projektem reklamy
3.04 | Zrób profesjonalne zdjęcia produktowe oklejonych aut | Wynajmij fotografa na 1 dzień (500–1000 zł) lub użyj dobrego smartfona. Sceneria: centrum Warszawy (Rotunda, Plac Defilad, Most Poniatowskiego). Zdjęcia: 5–10 różnych lokalizacji, dzień + wieczór. Użyj w: stronie, prezentacjach, social media. | 🎨 OKLEJENIE I LOGISTYKA | Justyna | ⏳ TODO | 20.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Te zdjęcia będą Twoim największym atutem marketingowym przez rok
3.05 | Zainstaluj tracker GPS w oklejonych autach (v1 pilotaż) | Opcja MVP: aplikacja mobilna GPS na smartfon kierowcy (np. Bouncie app, ~$8/mies./pojazd) lub tańszy hardware tracker (np. Tracksolid, ~20 zł/mies.). Zbieraj: przebieg miesięczny, strefy geograficzne, godziny aktywności. | 🎨 OKLEJENIE I LOGISTYKA | Justyna | ⏳ TODO | 01.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Dane GPS = proof-of-delivery dla reklamodawcy. Kluczowe dla raportowania
▶ 💰 ROZLICZENIA & RAPORTOWANIE
3.06 | Skonfiguruj system wypłat dla kierowców (mies. 1) | MVP: przelew bankowy na podstawie umowy zlecenia + PIT-11 na koniec roku. Przyszłość: Stripe Connect (automatyczne wypłaty). Utwórz szablon rozliczenia miesięcznego: kierowca ¦ miesiąc ¦ kwota brutto ¦ ZUS (jeśli dotyczy) ¦ kwota netto. | 💰 ROZLICZENIA & RAPORTOWANIE | Founder + księgowa | ⏳ TODO | 01.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Sprawdź z księgową: czy AdRide jest płatnikiem ZUS od umowy zlecenia kierowcy
3.07 | Przygotuj raport miesięczny dla reklamodawcy (szablon) | Zawartość: (1) liczba aktywnych aut, (2) łączny przebieg (km), (3) szacowany zasięg dzienny (impressions), (4) mapa tras GPS, (5) zdjęcia aut w terenie, (6) podsumowanie miesiąca. Format: PDF Canva lub Google Slides. | 💰 ROZLICZENIA & RAPORTOWANIE | Justyna | ⏳ TODO | 05.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Wzór raportu zbuduj raz – potem tylko wypełniasz danymi co miesiąc
3.08 | Wyślij raport miesięczny do reklamodawcy pilotażowego | Po pierwszym miesiącu kampanii: wyślij raport + zbierz feedback (rozmowa telefoniczna lub krótka ankieta). Pytania: Czy jesteś zadowolony? Co poprawić? Czy przedłużysz kampanię? Czy polecisz AdRide? | 💰 ROZLICZENIA & RAPORTOWANIE | Justyna | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Feedback z pilotażu = podstawa do poprawek przed skalowaniem
3.09 | Zafakturuj reklamodawcę za miesiąc 1 kampanii | Faktura: za usługę zarządzania kampanią reklamową (prowizja AdRide). NIE faktura za oklejenie (to płacił bezpośrednio do Włodka). Data wystawienia: ostatni dzień miesiąca lub 1. każdego mies. Narzędzie: Fakturownia.pl lub InFakt. | 💰 ROZLICZENIA & RAPORTOWANIE | Founder | ⏳ TODO | 31.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pierwszy przychód AdRide – historyczny moment dla projektu
▶ 📣 MARKETING PILOTAŻU
3.10 | Opublikuj na LinkedIn post o starcie pilotażu AdRide | Treść: ogłoszenie startu pilotażu, zdjęcie oklejonego auta, krótka historia, link do strony. Taguj: reklamodawcę (jeśli zgodzi się), Włodka, Piotra. Cel: widoczność w branży marketingowej + reklamodawcy. | 📣 MARKETING PILOTAŻU | Founder | ⏳ TODO | 01.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Format: storytelling post 500–700 słów + 3-4 zdjęcia. Nie pisz jak reklama
3.11 | Utwórz Google Business Profile dla AdRide.pl | Google Moja Firma: nazwa, kategoria (Agencja reklamowa / Platforma marketplace), adres (siedziba firmy), numer, strona, opis. Ważne: zbieraj recenzje od pierwszych partnerów. | 📣 MARKETING PILOTAŻU | Justyna | ⏳ TODO | 10.07.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Pomaga w lokalnym SEO – kiedy ktoś szuka 'reklama na samochodzie Warszawa'
3.12 | Nagraj wideo 'behind the scenes' z oklejania auta | 30–60 sek. na TikTok/Reels: kamera na oklejanie w warsztacie Włodka, komentarz: 'Tak wygląda montaż reklamy na aucie. Za 3 tygodnie to auto zarobi 1500 zł na swoim właścicielu'. Trend: timelapse oklejania. | 📣 MARKETING PILOTAŻU | Justyna | ⏳ TODO | 15.07.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | TikTok timelapse oklejania = viralowy potencjał. Sprawdź hashtagi: #carwrap #reklama

## FAZA 4
🚗 AdRide.pl — FAZA 4: Platforma MVP (1 lipca – 15 sierpnia 2026)
📅 01.07.2026 → 15.08.2026 ¦ ~45 dni ¦ Owner: Developer + Justyna + Founder
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ Panel kierowcy, reklamodawcy i admina online i przetestowany ¦ ✅ Pierwsze logowania użytkowników (min. 20 kierowców + 1 reklamodawca) ¦ ✅ Stripe/Przelewy24 działający ¦ ✅ GPS v1 zbiera dane
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ 💻 PLATFORMA IT – MVP
4.01 | Zdefiniuj specyfikację techniczną MVP (wymagania funkcjonalne) | Dokument 2–3 strony: co musi umieć panel kierowcy, panel reklamodawcy, panel admina. Przykład: Kierowca – rejestracja, status kampanii, historia wypłat, zgłoszenie problemu. Reklamodawca – tworzenie kampanii, wybór parametrów, raportowanie, faktury. Admin – lista aut, matchowanie, wypłaty. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 05.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Specyfikacja = podstawa do wyceny u dewelopera. Bez tego nie wiesz co zamawiasz
4.02 | Znajdź i zatrudnij dewelopera/agencję do MVP (budżet 5000 zł) | Opcje: (1) freelancer z Useme.com lub No Fluff Jobs, (2) agencja no-code (Webflow + Airtable + Make.com) – szybciej i taniej, (3) student UW/Politechniki (linkedin, tańszy). No-code stack: Bubble.io lub Softr.io + Airtable backend. Czas: 4–6 tygodni. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Founder | ⏳ TODO | 10.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | REKOMENDACJA: No-code (Bubble.io) jest w 2026 wystarczające do MVP i mieści się w budżecie 5000 zł
4.03 | Wdróż panel kierowcy (moduł 1) | Funkcje: rejestracja konta (imię, email, hasło), profil pojazdu (marka, model, rocznik, zdjęcie), status kampanii (aktywna/nieaktywna), historia wypłat (data, kwota), przesyłanie zdjęć auta co miesiąc. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Developer | ⏳ TODO | 25.07.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | UX: maksymalnie prosto. Kierowca sprawdza 1 raz/mies. Nie komplikuj
4.04 | Wdróż panel reklamodawcy (moduł 2) | Funkcje: tworzenie kampanii (nazwa, logo, opis, czas trwania, liczba aut, miasto), podgląd aktywnych pojazdów (mapa lub lista), miesięczne raporty (PDF do pobrania), faktura do pobrania. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Developer | ⏳ TODO | 01.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | W MVP: raport może być uploadowany ręcznie przez admina – automat dopiero Faza 5
4.05 | Wdróż panel admina (moduł 3) | Funkcje: lista wszystkich kierowców (status: waitinglist/aktywny/nieaktywny), lista kampanii, matchowanie ręczne (do której kampanii idzie który kierowca), zarządzanie wypłatami, przesyłanie raportów. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Developer | ⏳ TODO | 05.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | MVP admin panel: Airtable lub Notion jako backend jest akceptowalny i szybszy
4.06 | Przetestuj wszystkie moduły (QA) | Scenariusze testowe: (1) rejestracja kierowcy od zera, (2) reklamodawca tworzy kampanię, (3) admin matchuje kierowcę z kampanią, (4) wypłata pojawia się w historii kierowcy. Zaangażuj Piotra Gilarskiego i pilotażowego reklamodawcę jako beta testerów. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Founder + Justyna + Developer | ⏳ TODO | 10.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Lista bugów: priorytetyzuj: blokujące (fix natychmiast) vs kosmetyczne (fix w Faza 5)
4.07 | Launch platformy MVP na adride.pl | Deploy na produkcję. Poinformuj: wszystkich kierowców z waitinglisty (email: 'Platforma gotowa – zaloguj się'), reklamodawców pilotażowych (link do panelu). Monitoruj przez 48h: GA4, logi błędów. | 💻 PLATFORMA IT – MVP | Developer + Justyna | ⏳ TODO | 15.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Nie rób dużego launchu – soft launch, popraw błędy, potem komunikacja marketingowa
▶ 💳 PŁATNOŚCI & FINANSE
4.08 | Zintegruj Stripe Connect lub Przelewy24 do płatności | Stripe Connect: idealne do marketplace (reklamodawca płaci → Stripe → AdRide pobiera prowizję → reszta do kierowcy). Alternatywa PL: Przelewy24 + PayU. Konfiguracja: ok. 1–2 tygodnie z developerem. Koszt transakcji: ~2,5% Stripe. | 💳 PŁATNOŚCI & FINANSE | Developer + Founder | ⏳ TODO | 10.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Faza 4 = integracja. Automatyczne wypłaty do kierowców (Stripe Express) od Faza 5
4.09 | Skonfiguruj automatyczne wystawianie faktur (Fakturownia API) | Integracja: Stripe webhook → Fakturownia API → auto-faktura wysyłana na email reklamodawcy. Koszt Fakturownia: od 49 zł/mies. Alternatywa: InFakt (droższy ale prostszy). | 💳 PŁATNOŚCI & FINANSE | Developer | ⏳ TODO | 12.08.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | MVP: faktury ręczne są OK. Automatyzacja redukuje czas Justyny o 2–3h/mies.
▶ 🔧 INTEGRACJA GPS
4.10 | Wybierz i wdróż docelowe rozwiązanie GPS v1 | Opcje: (1) Bouncie tracker hardware ($69 urządzenie + $8/mies) – instalowany w port OBD2, (2) aplikacja mobilna (Bouncie App lub własna PWA) – bez hardware. Dla MVP: aplikacja mobilna wystarczy. Dane: przebieg, strefa, czas aktywności. | 🔧 INTEGRACJA GPS | Justyna + Developer | ⏳ TODO | 25.07.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Kwestia RODO: GPS musi mieć możliwość wyłączenia przez kierowcę poza kampanią
4.11 | Zintegruj dane GPS z raportami dla reklamodawców | Automatyczne: miesięczny raport = dane GPS (przebieg, mapa tras) + zdjęcia auta + impressions estimate. Narzędzie: Google Maps API (do wizualizacji tras) + Looker Studio (do dashboardu). MVP: dane ręcznie wklejone do PDF. | 🔧 INTEGRACJA GPS | Developer | ⏳ TODO | 10.08.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Reklamodawca widzi 'jego' logo na trasach na mapie – silny efekt WOW

## FAZA 5
🚗 AdRide.pl — FAZA 5: Skalowanie 50 Aut (15 sierpień – 23 październik 2026)
📅 15.08.2026 → 23.10.2026 ¦ ~70 dni ¦ Owner: Justyna (ops) + Founder (sprzedaż + finanse)
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ 50 aktywnych aut ¦ ✅ 5 reklamodawców z aktywnymi kampaniami ¦ ✅ MRR ≥ 100 000 zł ¦ ✅ Self-service portal dla reklamodawców online ¦ ✅ 2 dodatkowych wykonawców foliowania
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ 📈 WZROST BAZY KIEROWCÓW
5.01 | Uruchom program referralowy dla kierowców | Mechanizm: kierowca poleca znajomego → znajomy dołącza do aktywnej kampanii → polecający dostaje 100–200 zł (po 30 dniach aktywności poleconego). Wdrożenie: prosty link referencyjny + tracking w Airtable. Komunikacja: email do wszystkich aktywnych kierowców. | 📈 WZROST BAZY KIEROWCÓW | Justyna + Developer | ⏳ TODO | 17.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Program referralowy = najtańszy kanał pozyskania w fazie skalowania (~100 zł CAC vs 200+ zł Ads)
5.02 | Nawiąż partnerstwa z dealerami samochodowymi w Warszawie | Propozycja dla dealerów: 'Twoi klienci kupują auto – zaproponuj im dodatkowy zarobek przez AdRide'. Dealer dostaje prowizję za każdego zaktywowanego kierowcę (50–100 zł). Targetuj: Toyota, Volkswagen, Kia (popularne modele w Warszawie). | 📈 WZROST BAZY KIEROWCÓW | Founder | ⏳ TODO | 01.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Dealer jako kanał dystrybucji: 1 dealer = potencjalnie 20–50 kierowców miesięcznie
5.03 | Nawiąż partnerstwa z leasingodawcami (Arval, LeasePlan, Alphabet) | Samochody leasingowe: sprawdź czy umowa leasingu pozwala na oklejenie (zwykle nie bez zgody leasingodawcy). Propozycja dla leasingodawcy: 'Twoi klienci zarabiają na aucie = mniejszy odpływ klientów'. Korporacje z flotą = duży potencjał. | 📈 WZROST BAZY KIEROWCÓW | Founder | ⏳ TODO | 15.09.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Ryzyko: leasingi często zabraniają oklejania – weryfikacja prawna wymagana
5.04 | Partnerstwo z Bolt/Uber – oficjalny program | Kontakt: partner manager Bolt Polska / Uber Polska. Propozycja: AdRide jako 'dodatkowe zarobki dla Waszych kierowców' – mailing do kierowców Bolt/Uber. Negocjuj % od każdego zaktywowanego kierowcy dla Bolta. | 📈 WZROST BAZY KIEROWCÓW | Founder | ⏳ TODO | 01.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Trudne, ale możliwe. Bolt Polska: kontakt przez platforma.bolt.eu/contact
5.05 | Osiągnij 100 kierowców na platformie (aktywni + waitinglist) | Milestone: 100 zarejestrowanych, min. 50 aktywnych (oklejonych lub w kampanii). Tracking tygodniowy: źródła pozyskania, konwersja waitinglist→aktywny, churn (kierowcy rezygnujący). | 📈 WZROST BAZY KIEROWCÓW | Justyna | ⏳ TODO | 23.10.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | KPI: koszt pozyskania kierowcy (CAC) – cel <100 zł na aktywnego
▶ 🏢 SKALOWANIE B2B
5.06 | Onboarding 5 aktywnych reklamodawców | Powtórz cykl sprzedażowy: cold outreach → demo → propozycja → podpisanie → onboarding. Użyj case study z pilotażu jako social proof. Cel: 5 firm z aktywnymi kampaniami (min. 3 auta każda = 15 aut łącznie). | 🏢 SKALOWANIE B2B | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 14.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Pitch: 'Mamy już case study – ta marka miała X km zasięgu przez Y miesięcy'
5.07 | Wdróż samoobsługowy portal kampanii dla reklamodawców | Reklamodawca może sam: (1) stworzyć kampanię, (2) wybrać pakiet (3/10/20 aut), (3) przesłać projekt reklamy, (4) śledzić status, (5) pobrać raport. Redukuje czas Justyny o ~5h/reklamodawcę/mies. | 🏢 SKALOWANIE B2B | Developer | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Self-service = skalowalność bez liniowego wzrostu zatrudnienia
5.08 | Uruchom LinkedIn Ads kampanię B2B (decydenci marketing) | Target: Marketing Manager + CEO + Właściciel, branże: retail, gastro, deweloperzy, e-commerce, Warszawa. Budżet: 2000–3000 zł/mies. Format: Sponsored Content (case study) + Lead Gen Form. | 🏢 SKALOWANIE B2B | Justyna | ⏳ TODO | 01.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | LinkedIn Ads drogi (~25 zł/klik), ale wysoka jakość leadów B2B
5.09 | Networking: eventy marketingowe i OOH w Polsce | Eventy: Marketing i PR Day, IAB Forum, konferencje branżowe. Celem: 10 nowych kontaktów B2B/event + prezentacja AdRide jako innowacja na rynku OOH. Przygotuj: roll-up + wizytówki + QR code do decku. | 🏢 SKALOWANIE B2B | Founder | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | OOH Magazine Polska: śledź kalendarz: oohmagazine.pl
5.10 | Onboarding 2. sieci wykonawczej (2 dodatkowe firmy foliowania) | Rozbuduj sieć wykonawczą poza Włodkiem. Podpisz umowy z 2 firmami w Warszawie (lub okolicach). Standaryzuj: cennik, czas realizacji, standard jakości folii, procedura reklamacji. | 🏢 SKALOWANIE B2B | Justyna | ⏳ TODO | 31.08.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Ryzyko bez 2. wykonawcy: przy 50 autach Włodek może mieć problemy z przepustowością
▶ 💡 FINANSE & UNIT ECONOMICS
5.11 | Oblicz rzeczywiste unit economics po 3 miesiącach pilotażu | Rzeczywiste dane vs założenia: (1) przychód/pojazd, (2) koszt wypłaty kierowcy, (3) koszt operacyjny/pojazd (czas Justyny/pojazd, GPS/pojazd, marketing share), (4) marża brutto/pojazd. Porównaj z modelem z Fazy 0. | 💡 FINANSE & UNIT ECONOMICS | Founder | ⏳ TODO | 01.09.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Jeśli marża niższa niż zakładana – zidentyfikuj przyczynę i skoryguj model
5.12 | Przygotuj model finansowy na 12 miesięcy (aktualizacja) | Zaktualizuj projekcje: rzeczywiste CAC (kierowcy + reklamodawcy), churn rate, przychody MRR, koszty stałe (wynagrodzenia, IT, marketing, foliowanie). Cel: kiedy AdRide jest rentowny? | 💡 FINANSE & UNIT ECONOMICS | Founder | ⏳ TODO | 15.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Ten model wejdzie do pitcha dla inwestorów lub banku (jeśli potrzebny kredyt)
5.13 | Osiągnij MRR ≥ 100 000 zł (50 aut × 2000 zł prowizja) | Milestone: 50 aktywnych aut × 2000 zł/mies. prowizja = 100 000 zł MRR brutto. Netto po wypłatach kierowców (50 × 1500 = 75 000 zł): 25 000 zł marży brutto/mies. Sprawdź: czy pokrywa koszty operacyjne? | 💡 FINANSE & UNIT ECONOMICS | Founder | ⏳ TODO | 14.08.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | MRR tracking: codziennie lub tygodniowo w Google Sheets

## FAZA 6
🚗 AdRide.pl — FAZA 6: Break-even 100 Aut & Ekspansja (23 październik – 31 grudzień 2026)
📅 23.10.2026 → 31.12.2026 ¦ ~69 dni ¦ Owner: Justyna + Founder
🎯 KPI GATE (warunek przejścia do kolejnej fazy): ✅ 100 aktywnych aut ¦ ✅ Zysk operacyjny ≥ 25 000 zł/mies. ¦ ✅ Automatyczne płatności kierowcom ¦ ✅ Start w 2. mieście (min. 5 aut) ¦ ✅ Deck inwestorski gotowy
ID | ZADANIE | SZCZEGÓŁOWY OPIS | KATEGORIA | ODPOWIEDZIALNY | STATUS | DEADLINE | DATA WYK. | PRIORYTET | NOTATKI
▶ 🎯 BREAK-EVEN & OPERACJE
6.01 | Osiągnij 100 aktywnych oklejonych aut | Podwójenie z 50 do 100 aut. Główne kanały: program referralowy (cel: 20 aut), dealerzy i leasingi (cel: 15 aut), Bolt/Uber partnerstwo (cel: 15 aut), FB/IG Ads (cel: 20 aut), organika+polecenia (cel: 10 aut). | 🎯 BREAK-EVEN & OPERACJE | Justyna | ⏳ TODO | 23.10.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | 100 aut = próg opłacalności. Marża brutto: ~25 000 zł/mies. po wypłatach kierowców
6.02 | Osiągnij zysk operacyjny ≥ 25 000 zł/mies. | Weryfikacja: przychody (100 aut × 2000–3000 zł/mies.) – wypłaty kierowców (100 × 1500 zł) – koszty stałe (Justyna + IT + marketing + inne) = zysk operacyjny. Cel: min. +25 000 zł/mies. | 🎯 BREAK-EVEN & OPERACJE | Founder | ⏳ TODO | 23.10.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Jeśli koszty stałe > 25 000 zł/mies. – zidentyfikuj co redukować
6.03 | Wdróż automatyczne płatności kierowcom (Stripe Express) | Automatyzacja: na koniec każdego miesiąca Stripe automatycznie wypłaca kierowcom wynagrodzenie z sub-konta. Eliminuje 2–3h pracy Justyny miesięcznie × 100 kierowców = duże oszczędności czasu. | 🎯 BREAK-EVEN & OPERACJE | Developer | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Stripe Express: kierowca zakłada konto Stripe Express po rejestracji – brak przelewów ręcznych
6.04 | Wdróż automatyczne raportowanie GPS dla reklamodawców | Na koniec miesiąca: system automatycznie generuje PDF raport z danymi GPS (Looker Studio lub własny skrypt) i wysyła na email reklamodawcy. Eliminuje ręczne przygotowanie raportów. | 🎯 BREAK-EVEN & OPERACJE | Developer | ⏳ TODO | 30.09.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Google Looker Studio + Sheets: raport możliwy za darmo z automatyzacją przez Make.com
▶ 🗺️ EKSPANSJA GEOGRAFICZNA
6.05 | Analiza rynku: Kraków vs Wrocław jako 2. miasto | Kryterium wyboru: (1) liczba zarejestrowanych aut, (2) aktywność kierowców gig economy, (3) obecność potencjalnych reklamodawców, (4) koszty foliowania lokalnie. Zbierz dane z GUS, Uber/Bolt (publiczne dane), local LinkedIn. | 🗺️ EKSPANSJA GEOGRAFICZNA | Founder + Justyna | ⏳ TODO | 01.10.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Rekomendacja z analizy: Kraków lub Wrocław. Wybierz jedno miasto i skup się
6.06 | Znajdź partnera foliującego w 2. mieście | Podobna procedura jak z Włodkiem: Google + rekomendacje + spotkanie + umowa ramowa. Minimum 1 potwierdzony wykonawca przed ogłoszeniem ekspansji. | 🗺️ EKSPANSJA GEOGRAFICZNA | Founder | ⏳ TODO | 15.10.2026 |  | 🔴 KRYTYCZNY | Bez wykonawcy w mieście: nie możesz tam obsługiwać kampanii
6.07 | Uruchom listę kierowców w 2. mieście (waitinglist) | Lokalny FB/IG Ads (Kraków lub Wrocław, budżet 500–1000 zł), lokalne grupy FB, TikTok (lokalny targeting). Cel: 20–30 chętnych kierowców przed pierwszą kampanią. | 🗺️ EKSPANSJA GEOGRAFICZNA | Justyna | ⏳ TODO | 23.10.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Replikuj strategię z Warszawy – ten sam funnel, inny geo target
6.08 | Pozyskaj pierwszego reklamodawcę w 2. mieście | Priorytet: marka, która już współpracuje z AdRide w Warszawie i chce się rozszerzyć. Pitch: 'Już jesteście w Warszawie, teraz Kraków – te same warunki, nowy rynek'. Łatwiejsza sprzedaż do istniejącego klienta. | 🗺️ EKSPANSJA GEOGRAFICZNA | Founder | ⏳ TODO | 31.10.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Upsell do istniejącego klienta = koszt sprzedaży ~0 zł
6.09 | Zatrudnij lub wyznacz koordynatora dla 2. miasta | Opcje: (1) freelancer/JDG na miesięczny retainer (2000–3000 zł), (2) student na stażu, (3) kierownik-partner z lokalnej sieci. Zakres: koordynacja oklejania, kontakt z kierowcami, monitoring kampanii. | 🗺️ EKSPANSJA GEOGRAFICZNA | Founder | ⏳ TODO | 01.11.2026 |  | 🟠 WYSOKI | Nie skaluj bez lokalnego kontaktu – obsługa zdalnie 2 miast przez Justynę = za dużo
▶ 📊 PRZYGOTOWANIE DO WZROSTU SERIES
6.10 | Zaktualizuj model finansowy: projekcja 400 aut / 18–24 mies. | Scenariusze: (1) organiczny wzrost ~10 aut/mies., (2) z inwestycją wzrost ~25 aut/mies. Przychody, marże, koszty przy 200, 300, 400 autach. Kiedy AdRide osiąga skalę wartą inwestycji zewnętrznej? | 📊 PRZYGOTOWANIE DO WZROSTU SERIES | Founder | ⏳ TODO | 15.11.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Ten model to podstawa do rozmów z aniołami biznesu lub funduszami VC w 2027
6.11 | Przygotuj deck inwestorski v1.0 | Zaktualizowany deck: teraz masz dane (MRR, #aut, unit economics, NPS klientów). Dodaj: traction slide (wzrost MRR, liczba aut), team slide, financial projections, ask (ile szukasz i na co). Pomoc: advisor lub mentor startup. | 📊 PRZYGOTOWANIE DO WZROSTU SERIES | Founder | ⏳ TODO | 30.11.2026 |  | 🟡 ŚREDNI | Skontaktuj się z: Startup Poland, akceleratory (Huge Thing, MIT EF, Google for Startups)